## Slide 1: 인력 투입 현황
* 등급별 원가(천원) : 초급-5,000, 중급-6,000, 고급-7,000, 특급-8,000 기준으로 산정
역할 | 성명 | 업무 | 등급 | 구분 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 계 | 원가(천원)
PM | 이종건 | 총괄관리 /설계 | 특급 | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 56,000
 |  |  |  | 실행 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 
PL | 이종혁 | 출고,반출,입고,반입,재고,인터페이스 로직/설계 | 중급 | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 42,000
 |  |  |  | 실행 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 
개발 | 김민수 | 마스터,입고,반입,재고 화면 | 초급 | 계획 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 2.5 | 12,500
 |  |  |  | 실행 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 
개발 | 이성국 | 마스터,출고,반출,인터페이스 화면 | 초급 | 계획 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 2.5 | 12,500
 |  |  |  | 실행 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 
PDA | 김경우 | PDA(Android) | 중급 | 계획 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 2 | 12,000
 |  |  |  | 실행 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 
합계 |  |  |  | 계획 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 5 | 4.5 |  | 21 | 135,000
 |  |  |  | 실행 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3.5 |  |  |  | 10.5 | 
누계 |  |  |  | 계획 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11.5 | 16.5 | 21 |  |  | 최초계획:22.5 142,000
 |  |  |  | 실행 | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 10.5 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 투입율 | 75 | 75 | 83.3 | 87.5 | 91.3 |  |  |  |  | 
(2017/02/15 변경)

## Slide 2: 모듈별 개발자 선정
모듈 |  | 본수 | 화면 | 탭 | 팝업 | 레포트 | 조회 | 로직 | 화면 | 1차 | 2차
MS | 마스터 | 20 | 15 | 2 | 3 |  |  | 김민수D, 이성국D |  | 20 | 
IB | 입고 | 16 | 7 |  | 2 | 4 | 3 | 이종혁K | 김민수D | 9 | 7
OB | 출고 | 24 | 10 |  | 3 | 7 | 4 | 이종혁K | 이성국D | 13 | 11
RI | 반입 | 5 | 3 |  | 1 |  | 1 | 김민수D |  | 4 | 1
RO | 반출 | 5 | 3 |  | 1 |  | 1 | 이성국D |  | 4 | 1
ST | 재고 | 41 | 15 |  | 11 | 9 | 6 | 김민수D,(공통:이종혁K) |  | 26 | 15
IF | 인터페이스 | 8 | 7 |  | 1 |  |  | 이종혁K | 이성국D | 7 | 1
SYS | 시스템 | 11 | 8 |  | 3 |  |  | 김민수D, 이성국D |  |  | 11
소계 |  | 130 | 68 | 2 | 25 | 20 | 15 |  |  | 83 | 47
PDA | 모바일 | 13 |  |  |  |  |  | 이종혁K | 김경우선임 | 13 | 
합계 |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  | 96 | 47
1차 : 주요 프로그램
2차 : 조회, 리포트, 시스템 프로그램

## Slide 3: 개발자별 일정현황
* 1차 개발분의 경우 저장/확정/취소 등의 관리 프로그램으로서 1본당 평균 2~3 M/D 이상이어야
안정적이나 일정계획 상으로는 절대적으로 부족한 기간으로 판단 됨.
- 원인 : 초기 개발자 3명에서 2명으로, 3개월에서 2.5개월로 축소 됨
개발 차수 |  | 개발자 | 총 본수 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 소요일수 | 1M/D당 본수 | 1본당 M/D
1차 | 기본 프로그램 | 김민수 D | 49 |  |  |  |  | 65 | 0.75 | 1.33
 |  | 이성국 D | 34 |  |  |  |  | 55 | 0.62 | 1.62
 |  | 김경우 선임 | 13 |  |  |  |  |  |  | 
2차 | 리포트 | 김민수 D | 13 |  |  |  |  | 13 | 1.00 | 1.00
 |  | 이성국 D | 7 |  |  |  |  | 7 | 1.00 | 1.00
 | 조회 & 시스템 | 김민수 D | 15 |  |  |  |  | 15 | 1.00 | 1.00
 |  | 이성국 D | 12 |  |  |  |  | 12 | 1.00 | 1.00
합계 |  |  | 143 | (7) | (23) | (20) | (23) | 167 |  | 
2/17
5/25
2/17
5/10
( ) 월별 근무일수

## Slide 4: 별첨. 당초 계획
역할 | 성명 | 업무 | 등급 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 계 | 원가(천원)
PM | 이종건 | 총괄관리 /설계 | 특급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40,000
PL | 이종혁 | 출고,반출,입고,반입,재고 /설계 | 중급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30,000
개발 | TBD | 인터페이스 | 중급 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 21,000
개발 | TBD | 마스터,출고,반출 | 초급 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 15,000
개발 | TBD | 마스터,입고,반입,재고 | 중급 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 18,000
PDA | TBD | PDA(Android) | 중급 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 18,000
합계 |  |  |  | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 22.5 | 142,000
* 등급별 원가(만원) : 초급-500, 중급-600, 고급-700, 특급-800 기준으로 산정