## Slide 1
주간 보고 - 기업부설연구소
■ 프로젝트 진행 현황
업무구분 | SI프로젝트 |  | 유지보수 |  | 솔루션개발 | 완료 |  | 진행확정 | 
구분 | 상주 | 비상주 | 상주 | 비상주 | 비상주 | 외부 | 내부 | 외부 | 내부
프로젝트 | 4 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
합계 | 12 |  | 11 |  | 1 | 0 |  | 0 | 
■ 인력 현황 및 조직도 [총22명 기준일 : 2016-11-28]
안창선 소장
모바일 개발팀(7명)
최익현 책임
윤철재 선임
박용민 선임
김경우 선임
최판석 주임
김명겸 주임
김재중 주임
웹개발팀(3명)
-
박준석 책임
원지성 주임
박종호 주임
시스템운영팀(9명)
-
임병진 책임
김경수 책임
김규표 선임
오승준 선임
명대성 선임
김진호 주임
나기도 주임
이현주 연구
한성진 연구
디자인팀(2명)
-
이경민 주임
김정아 연구
팀장
팀원
팀장
팀원
팀장
팀원
팀장
팀원
11월 퇴사예정(임병진)
12월 퇴사예정(김명겸,김정아,박용민)

## Slide 2
주간 보고 - 기업부설연구소
No | 프로젝트 명 | Project ID | 영업 | 주요 내용 | 투입 인원 | 상주 구분 | 진척률 | 비고(M/M) | 이슈
1 | 후지필름 RFID 재고관리 | P16-09-02 | 이재석 | 16.09.26~11.04 VOIS 프로그램 RFID 재고관리 변경 |  | 비상주 | 90% | 1 | 제품출시 11.25 제품라이센스 USB인증 작업 요청
2 | OB맥주 오토라벨 발행 | P16-07-01 | 김수용 | 16.10.01~ 오토라벨 발행 개발 업무 |  | 비상주 | 80% |  | 
3 | 농협 하나로마트 온라인팀 피킹시스템 | P16-06-04 | 이재석 | 16.10.01~11.30 개발 보안 및 확산 | 오승준 김경우 | 비상주 | 80% | 2 | 
4 | 동우화인켐 바코드 검증 시스템 | P16-07-02 | 변광호 | 16.08.01~ 라벨 발행 바코드 검증 개발 | 최판석 | 비상주 | 60% |  | 
5 | 현대엘리베이터 스마트원격보수 시스템 구축 | P16-09-05 | 이재석 | 16.09.19~17.01.31 스마트 원격보수 시스템 구축 | 명대성 | 상주 | 50% | 4.5 | 
6 | 위아멘 바코드관리시스템 구축 | P16-10-02 | 박혜선 | 16.10.10~11.11 바코드시스템 개발 |  | 비상주 | 90% | 1 | 
7 | 현대그린푸드 검수관리 개발 구축 | P16-08-02 | 한정석 | 16.11.14~17.01.31 PDA검수시스템 구축 | 윤철제 박용민 | 상주 | 10% | 6 | 박용민선임 퇴사예정 및 외주대체 예정
8 | 올가홀푸드 매장관리시스템 구축 | P16-07-06 | 오공록 | 16.09.19~12.16 | 나기도 | 비상주 | 95% | 1.5 | 
9 | CJ대한통운 오토라벨 발행 | P16-07-03 | 오공록 | 오토라벨 발행 | 최판석 | 비상주 | - | 1 | 
■ 진행 프로젝트(SI 업무)

## Slide 3
주간 보고 - 기업부설연구소
■ 진행 프로젝트(SI 업무) - 계속
No | 프로젝트 명 | Project ID | 영업 | 주요 내용 | 투입 인원 | 상주 구분 | 진척률 | 비고(M/M) | 이슈
10 | 농우바이오 바코드기반 창고관리 PDA시스템 구축 개발 | P16-09-01 | 이재석 | 16.10.10~17.01.31 입출고 관리 PDA 프로그램 개발 | 최판석 | 비상주 | 10% | 3 | 
11 | 롯데푸드 영업관리시스템 구축 | P16-08-01 | 오공록 | 16.11.01~17.03.31 스마트폰 영업관리 개발 | 박준석 김규표 원지성 | 상주 | - | 16 | 
12 | CJ 올리브영 차세대 시스템 PDA 구축 반품 추가 개발 |  | 오공록 | 16.11.14~12.02 차세대 시스템 PDA 반품 메뉴가 추가 개발 | 최판석 김진호 | 상주 | - | 0.75 | 외주대체예정

## Slide 4
주간 보고 - 기업부설연구소
■ 진행 프로젝트(유지보수 업무)
No | 프로젝트 명 | Project ID | 영업 | 계약기간 | 월비용(만원) | 투입 인원 | 상주 구분 | 이슈
1 | PEBS 시스템 운영 | - | - | - | - | 김진호 | 비상주 | 
2 | MMS 시스템 운영 | - | - | - | - | 김경수 | 비상주 | 
3 | 서울우유 재물조사 유지보수 | P15-04-02 | 오공록 | 16/10-17/09 | 118 | 오승준 | 비상주 | 
4 | 서울우유 부동산자산관리 유지보수 | P15-04-02 | 오공록 | 16/11-17/10 | - | 김경수 | 비상주 | 
5 | 동서식품 영업지원시스템 유지보수 | P15-04-05 | 오공록 | 17/04-18/03 | - | 김경수 | 비상주 | 
6 | 시스포유 나눔아이 유지보수 | P15-05-01 | 박성호 |  |  | 나기도 김재중 | 비상주 | 
7 | 스타플렉스 WMS | P15-05-02 | 오공록 | 16/09-17/10 | 30 | 윤철제 | 비상주 | 
8 | 다사마케팅 판촉관리시스템 유지보수 |  | 오공록 | 17/01-17/12 | - | 김경수 | 비상주 | 12월까지 신규/수정업무 무상지원
9 | 팔도 영업관리시스템 재구축 |  | 한정석 | 17/11-18/12 | - | 김광욱 원지성 김명겸 | 비상주 | 
10 | 코오롱 매장관리 유지보수 |  | 오공록 | 16/02-17/01 | 28 | 최익현 | 비상주 | 
11 | CJ올리브영 차세대시스템 유지보수 |  | 오공록 | 18/01-18/12 | - | 최판석 | 비상주 | 
계 |  |  |  |  | 176 |  |  | 

## Slide 5
주간 보고 - 기업부설연구소
■ 진행 프로젝트(솔루션개발 업무)
No | 프로젝트 명 | Project ID | 영업 | 주요 내용 | 투입 인원 | 상주 구분 | 진척률 | 비고(M/M) | 이슈
1 | Paragon Platform | - | - | Vertex Framework(Java기반) 개발 | 김진호 | 비상주 | 80% | 10 | 

## Slide 6
주간 보고 - 기업부설연구소
■ 개인별 프로젝트 현황
팀/인원 | 이름 | 직급 | 2016년 |  | 2017년 |  |  |  |  | 
 |  |  | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월
웹 개발팀 (3명) | 박준석 | 책임 | 롯데푸드 |  |  |  |  |  |  | 
 | 원지성 | 주임 | 수원공장 | 롯데푸드 |  |  |  |  |  | 
 | 박종호 | 주임 | 농협하나로 | 수원공장 |  |  |  |  |  | 
모바일 개발팀 (7명) | 최익현 | 팀장 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 윤철재 | 선임 | 현대그린푸드 |  |  |  |  |  |  | 
 | 박용민 | 선임 | 현대그린푸드 |  |  |  |  |  |  | 
 | 김경우 | 선임 | 농협 하나로마트 |  |  |  |  |  |  | 
 | 김재중 | 주임 | 시스포유 나눔아이 |  |  |  |  |  |  | 
 | 최판석 | 주임 | 농우 바이오 바코드기반 창고관리 |  |  |  |  |  |  | 
 | 김명겸 | 주임 |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 운영팀 (9명) | 임병진 | 책임 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 김규표 | 선임 | 롯데푸드 |  |  |  |  |  |  | 
 | 명대성 | 선임 | 현대엘리베이터 스마트원격유지보수 |  |  |  |  |  |  | 
 | 나기도 | 주임 | 동서DSIS, 다사, 올가 안드로이드 유지보수 |  |  |  |  |  |  | 
 | 김진호 | 주임 | Paragon Platform 개발 |  |  |  |  |  |  | 
 | 한성진 | 연구원 | Paragon Platform 개발 |  |  |  |  |  |  | 
 | 김경수 | 책임 | 팔도,다사마케팅,MMS, 서울우유 재물관리 Java/JSP 유지보수 |  |  |  |  |  |  | 
 | 오승준 | 선임 | 동서DSIS, 농협하나로, 서울우유 부동산자산관리,MMS Java/JSP 유지보수 |  |  |  |  |  |  | 
 | 이현주 | 연구원 | 수원공장 ASP.NET 유지보수 |  |  |  |  |  |  | 
디자인팀 (2명) | 이경민 | 주임 | 웹/모바일 퍼블리싱/디자인 |  |  |  |  |  |  | 
 | 김정아 | 연구원 | 디자인 |  |  |  |  |  |  |