## 표지
결재
PM
고객확인
인수책임자
/
/
/
인력투입 현황
문 서 명
인력투입현황
개정번호
0.2
개정일자
2017.01.11
구축 프로젝트
버텍스아이디

## 개정이력
프로젝트명 |  | Paragon WMS 구축 |  |  | 작성자 |  | 이종건
산출물명 |  | 인력투입현황 |  |  | 작성일 |  | 2016-10-14
개정번호 | 개정내용요약 |  | 작성자 |  |  | 검토자/확인자
|  |  | 직위 | 성명 | 일자 | 직위 | 성명 | 일자
0.1 | 최초작성 |  | 부장 | 이종건 | 2016.10.14 | 부장 | 이종건 | 2016.10.14
0.2 | 투입계획변경 |  | 부장 | 이종건 | 2017.01.11 | 부장 | 이종건 | 2017.01.11
0.3 | 투입계획변경 |  | 부장 | 이종건 | 2017.02.15 | 부장 | 이종건 | 2017.02.15

## 인력투입
프로젝트명 | Paragon WMS 구축 | [9 empty] | 작성자 |  |  | 이종건
산출물명 | 인력투입현황 | [9 empty] | 작성일자 |  |  | 2016-10-14
구분 | 소속 | 투입인력 | 기술 | 투입기간 |  | 개월 | 투입 | 2016년 |  |  | 2017년 | [5 empty] | 역할
|  |  | 등급 | 시작 | 종료 | month | 방법 | 10월 | 11월 | 12월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
총괄PM | 컨설팅팀 | 이종건 | 특급 | 10/01 | (4/30) | 7 | 상 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 총괄/설계
설계 | 컨설팅팀 | 이종혁 | 중급 | 08/18 | (4/30) | 8 | 상 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 공통, 출고, 반출,인터페이스
웹개발 | 컨설팅팀 | 김민수 | 초급 | 02/15 | 4/19 | 2 | 상 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 마스터,입고,반입,재고
웹개발 | 컨설팅팀 | 이성국 | 초급 | 02/15 | (4/30) | 3.5 | 상 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  | 마스터,출고,반출
웹개발 | 외주 | 안정원 | 중급 | 04/20 | 4/28 | 0.5 | 상 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 마스터,입고,반입,재고
웹개발 | 연구소 | 김규표 | 중급 | 5/15 | (5/31) | 0.5 | 상 | [7 empty] | 0.5 |  | 마스터,입고,반입,재고
PDA | 연구소 | 김재중 | 중급 | 3/17 | 4/30 | 1 | 상 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | Android PDA
PDA | 연구소 | 김경우 | 중급 | 3/10 | (4/30) | 2.7 | 상 | [5 empty] | 0.7 | 1 | 1 |  | Android PDA
합계 | [5 empty] | 25.2 |  | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5.2 | 5.5 | 4.5

## 인력투입계획
프로젝트명 | Paragon WMS 구축 | [7 empty] | 작성자 |  |  | 이종건
산출물명 | 인력투입계획 | [7 empty] | 작성일자 |  |  | 2016-10-14
구분 | 소속 | 투입인력 | 기술 | 개월 | 투입 | 2016년 |  |  | 2017년 | [5 empty] | 역할
|  |  | 등급 | month | 방법 | 10월 | 11월 | 12월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 당초 | 차이
총괄PM | 컨설팅팀 | 이종건 | 특급 | 6 | 상 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 총괄/설계
설계 | 컨설팅팀 | 이종혁 | 중급 | 7 | 상 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 공통, 출고, 반출,인터페이스
웹개발 | 컨설팅팀 | 김민수 | 초급 | 2.5 | 상 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 마스터,입고,반입,재고
웹개발 | 컨설팅팀 | 이성국 | 초급 | 2.5 | 상 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 마스터,출고,반출 | 13.5 | #REF!
PDA | 연구소 | TBD4 | 중급 | 2 | 상 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | Android PDA
합계 |  |  |  | 20 |  | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5

## 투입달성율
|  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 10누계 | 11누계 | 12누계 | 1누계 | 2누계 | 3누계 | 4누계 | 5누계 | 6누계
계획 | 20 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 20
|  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 10누계 | 11누계 | 12누계 | 1누계 | 2누계 | 3누계 | 4누계 | 5누계 | 6누계
실적 | 25.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.2 | 0 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15.2 | 20.7 | 25.2
[16 empty] | 투입 | 달성 | 율 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101.3333 | 103.5 | 126