## Slide 1: 투입계획 변경(안)
역할 | 성명 | 업무 | 등급 | 구분 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 계 | 원가(천원)
PM | 이종건 | 총괄관리 /설계 | 특급 | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 56,000
 |  |  |  | 실행 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
PL | 이종혁 | 출고,반출,입고,반입,재고,인터페이스 /설계 | 중급 | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7 | 42,000
 |  |  |  | 실행 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
개발 | 김민수 | 마스터,입고,반입,재고,인터페이스 | 초급 | 계획 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 2.5 | 12,500
 |  |  |  | 실행 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 
개발 | 이성국 | 마스터,출고,반출,인터페이스 | 초급 | 계획 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 |  | 2.5 | 12,500
 |  |  |  | 실행 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 
PDA | 김경우 | PDA(Android) | 중급 | 계획 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 2 | 12,000
 |  |  |  | 실행 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 
합계 |  |  |  | 계획 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 5 | 4.5 |  | 21 | 135,000
 |  |  |  | 실행 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3.5 |  |  |  | 10.5 | 
* 등급별 원가(만원) : 초급-500, 중급-600, 고급-700, 특급-800 기준으로 산정
(2017/02/15 변경)

## Slide 2: 투입계획 변경(안)
역할 | 성명 | 업무 | 등급 | 구분 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 계 | 원가(천원)
PM | 이종건 | 총괄관리 /설계 | 특급 | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 48,000
 |  |  |  | 실행 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  | 
PL | 이종혁 | 출고,반출,입고,반입,재고,인터페이스 /설계 | 중급 | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 36,000
 |  |  |  | 실행 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
개발 | TBD | 마스터,출고,반출,인터페이스 | 초급 | 계획 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 17,500
 |  |  |  | 실행 |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | TBD | 마스터,입고,반입,재고,인터페이스 | 중급 | 계획 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 21,000
 |  |  |  | 실행 |  |  |  |  |  |  |  | 
PDA | TBD | PDA(Android) | 중급 | 계획 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 18,000
 |  |  |  | 실행 |  |  |  |  |  |  |  | 
합계 |  |  |  | 계획 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 22 | 140,500
 |  |  |  | 실행 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 3 | 
* 등급별 원가(만원) : 초급-500, 중급-600, 고급-700, 특급-800 기준으로 산정
(2017/01/11 변경)

## Slide 3: 당초 계획
역할 | 성명 | 업무 | 등급 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 계 | 원가(천원)
PM | 이종건 | 총괄관리 /설계 | 특급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40,000
PL | 이종혁 | 출고,반출,입고,반입,재고 /설계 | 중급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30,000
개발 | TBD | 인터페이스 | 중급 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 21,000
개발 | TBD | 마스터,출고,반출 | 초급 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 15,000
개발 | TBD | 마스터,입고,반입,재고 | 중급 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 18,000
PDA | TBD | PDA(Android) | 중급 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 18,000
합계 |  |  |  | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 22.5 | 142,000
* 등급별 원가(만원) : 초급-500, 중급-600, 고급-700, 특급-800 기준으로 산정