## Slide 1: 구축 중간보고서
2016. 12. 5

## Slide 2: Agenda
추진 경과 일정
인력 투입 현황
프로세스 모델링(BPMN)
메뉴 구성도
화면설계 현황
프레임워크 예시
주요 UI 설계
WMS 특장점
WMS 고도화 방안

## Slide 3: 1. 추진 경과 일정
일정 |  | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월
단계 |  |  |  |  |  | 
Event |  |  |  |  |  | 
프로 그램 구현 |  |  |  |  |  | 
H/W 설치 |  |  |  |  |  | 
PM | 이종건 |  |  |  |  | 
PL | 이종혁 |  |  |  |  | 
개발 | TBD |  |  |  |  | 
개발 | TBD |  |  |  |  | 
개발 | TBD |  |  |  |  | 
PDA | TBD |  |  |  |  | 
환경 분석
사용자
매뉴얼 작성
프로그램 개발 (WMS)
개발
시스템
설치
개발자
환경구축
시스템 설계
설계문서
보완
통합테스트
프로그램 단위 테스트
PDA
개발환경
구축
Test
Kick Off
프로젝트종료
설계 중간보고
Implementation
Design
Analyze
인터페이스 개발/단위테스트
인터페이스
설계
PDA 설계
PDA 개발/단위테스트
12/05
계획율(%) | 18.8
실행율(%) | 18.9
달성율(%) | 100.5

## Slide 4: 2. 인력 투입 현황
역할 | 성명 | 업무 | 등급 | 구분 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 계 | 원가(천원)
PM | 이종건 | 총괄관리 /설계 | 특급 | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40,000
 |  |  |  | 실행 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 
PL | 이종혁 | 출고,반출,입고,반입,재고 /설계 | 중급 | 계획 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30,000
 |  |  |  | 실행 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
개발 | TBD | 인터페이스 | 중급 | 계획 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 21,000
 |  |  |  | 실행 |  |  |  |  |  |  | 
개발 | TBD | 마스터,출고,반출 | 초급 | 계획 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 15,000
 |  |  |  | 실행 |  |  |  |  |  |  | 
개발 | TBD | 마스터,입고,반입,재고 | 중급 | 계획 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 18,000
 |  |  |  | 실행 |  |  |  |  |  |  | 
PDA | TBD | PDA(Android) | 중급 | 계획 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 18,000
 |  |  |  | 실행 |  |  |  |  |  |  | 
합계 |  |  |  | 계획 | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 22.5 | 142,000
 |  |  |  | 실행 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 3 | 
누계 |  |  |  | 계획 | 2 | 4.5 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 실행 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 달성률 | 75 | 67 |  |  |  |  | (%)
* 등급별 원가(만원) : 초급-500, 중급-600, 고급-700, 특급-800 기준으로 산정

## Slide 5: 3. 프로세스 모델링
전체 프로세스

## Slide 6: 3. 프로세스 모델링
입고 프로세스

## Slide 7: 3. 프로세스 모델링
출고 프로세스

## Slide 8: 3. 프로세스 모델링
반품 프로세스

## Slide 9: 3. 프로세스 모델링
재고 프로세스

## Slide 10: 4. 메뉴 구성도
입고관리
출고관리
반품관리
재고관리
마스터
입하예정등록
입하승인
입하검수
입고지시
입고적치
입고적치
검수지시서
적치지시서
입고라벨
입고현황조회
이고의뢰등록
출고예정등록
출고승인
출고WAVE
출고지시
출고피킹
출하상차
출하확정
피킹지시서
TOTAL피킹지시서
분배지시서
출고라벨
거래명세서
입고시리얼
출하시리얼
배송완료
출고현황조회
반입예정등록
반입검수
반입적치
반출예정등록
반출지시
반출피킹
반품현황조회
재고이동
재고조정
제품코드변경
제품상태변경
제품LOT변경
재고보류해제
유통가공
현재고조회
수불조회
이력조회
임박재고조회
체화재고조회
재고실사
재고수불이월
LOT재고조회
물류센터
구역
ZONE
로케이션
고객사
공급처
배송처
세트제품BOM
제품고정로케이션
규격
파렛트ID
박스ID
제품분류
제품
권역
인터페이스
체크항목
코드매핑
레이아웃매핑
플래그정보
수신처리
송신처리
송수신스케쥴러
시스템
운영규칙설정
적치전략
보충전략
할당전략
PDA
입고, 출고, 재고

## Slide 11: 5. 화면설계 현황
모듈 |  | DB Table | 화면 UI | 비고
MS | 마스터 관리 | 17 | 20 | 
IB | 입고 관리 | 6 | 16 | 
OB | 출고 관리 | 8 | 24 | 
RI | 반입 관리 | 3 | 5 | 
RO | 반출 관리 | 3 | 5 | 
ST | 재고 관리 | 25 | 42 | 
IF | 인터페이스 관리 | 19 | 8 | 
SYS | 시스템 관리 | 15 | 9 | 프레임워크 공통 별도
PDA | 모바일 | - | 30 | 
합계 |  | 96 | 159 | 로직 SP수 별도

## Slide 12: 6. 프레임워크 예시

## Slide 13: 7. 주요 UI설계
화 면
No | 선택 | 입고예정번호 | 발주번호 | 고객사 | 차량번호 | 발주일자 | 입고예정일자 | 검수확정일시 | 입고구분 | 공급처 | 진행상태 | 비고
1 |  | 1000001001 | 000000001 | 버텍스아이디 | 06머-0407 | 20161027 | 2016-10-27 | 2016-10-27 11:20:33 | 정상입고 | 버텍스아이디 | 입고예정 | 
입하예정 내역
삭제
조회
신규
엑셀
입하예정상세
No | 선택 | 제품코드 | 제품명 | 규격 | 제품상태 | 입수 | 단위 | 입고예정수량 |  |  | 입고수량 |  |  | 예정중량(g)
 |  |  |  |  |  |  |  | 총량 | 박스 | 낱개 | 총량 | 박스 | 낱개 | 
1 |  | 0000001 | VT100(파라곤) | 20*4*3 | 정상 | 10 | 박스 | 204 | 20 | 4 | 204 | 20 | 4 | 100
물류센터
▼
입고구분
고객사
0000
입고예정일자
2016-10-27
2016-11-03
?
?
~
진행상태
입하예정
입고번호
차량번호
06머-0407
정상입고
▼
?
버텍스아이디
▼
공급처
?
제조LOT | 제조일자 | 유통일자 | LOT속성1 | LOT속성2 | LOT속성3 | LOT속성4 | LOT속성5 | 진행상태
A1 | 2016.10.25 | 2016.12.31 |  |  |  |  |  | 입고예정
입고예정등록/조회

## Slide 14: 7. 주요 UI설계
화 면
No | 선택 | 웨이브번호 | 웨이브상태 | 웨이브설명 | 웨이브기준번호 | 웨이브기준설명 | 진행상태
1 |  | 1000000001 | 신규 | 고객사출고예정 | 000001 | 고객사+출고예정일 | 출고승인
출고Wave
취소
조회
저장
엑셀
웨이브설명
웨이브기준 설명
웨이브번호
1000000001
No | 선택 | 웨이브번호 | 고객사 | 출고번호 | 출고예정일 | 출고구분 | 배송처 | 실배송처 | 차량번호 | 배송차수 | 진행상태
1 |  | 100000001 | 버텍스아이디 | 0000000123 | 2016-10-30 | 정상출고 | 버텍스아이디(수원창고) |  | 06머-0407 | 1 | 출고승인
2 |  | 100000001 |  | 0000000124 | 2016-10-30 |  |  |  |  |  | 출고승인
출고Wave상세
저장
물류센터
▼
삭제
진행상태
출고승인
▼
신규
웨이브기준 설명
신규
고객사
?
출고WAVE

## Slide 15: 7. 주요 UI설계
화 면
No | 선택 | 웨이브번호 | 웨이브설명 | 진행상태
1 |  | 100000001 | 고객사+출고예정일 | 출고승인
출고Wave
지시취소
조회
출고지시
엑셀
출고상세
물류센터
▼
웨이브기준번호
000001
웨이브설명
고객사
웨이브 기준 설명
웨이브번호
100000001
진행상태
출고배차
출고Wave 내역
No | 웨이브번호 | 출고번호 | 출고구분 | 배송처 | 실배송처 | 차량번호 | 배송차수 | 진행상태
1 | 1000000001 | 0000000123 | 정상출고 |  |  |  |  | 출고승인
2 | 1000000001 | 0000000124 |  |  |  |  |  | 출고승인
▼
No | 제품코드 | 제품명 | 규격 | 제품상태 | 입수 | 단위 | 출고예정수량 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 총량 | 박스 | 낱개
1 | 000001 | VTX(100) | 20*3*4 | 정상 | 20 | EA/BOX | 204 | 24 | 4
출고지시수량 |  | 
총량 | 박스 | 낱개
204 | 20 | 4
출고지시
No | 피킹SEQNO | 피킹LOC | PLT ID
1 | 001 | A1-01-01 | 
출고지시수량 |  |  | 도크 | LOT ID | 진행상태 | 비고
총량 | 박스 | 낱개 |  |  |  | 
204 | 24 | 4 | DOCK |  |  | 
출력종류
피킹지시서
▼
인쇄
중량(g) | 제조일자 | 제조 LOT | 유통일자 | LOT속성1 | LOT속성2 | LOT속성3 | LOT속성4 | LOT속성5 | 진행상태
 | 2016.10.25 | 100 | 2016.12.31 |  |  |  |  |  | 출고예정
고객사
?
출고지시

## Slide 16: 7. 주요 UI설계
현재고 조회
화 면
엑셀
물류센터
▼
▼
제품
?
총건수 : 1건
*고객사
?
창고
?
No | 고객사 | 제품코드 | 제품명 | 규격 | 제품상태 | 단위 | 입수 | 현재고 |  |  | PALLET 수량 | 입하 예정 | 출하 예정 | 보류 수량 | 가용재고 |  |  | 출고 승인 | 중량
 |  |  |  |  |  |  |  | 총량 | 박스 | 낱개 |  |  |  |  | 총량 | 박스 | 낱개 |  | 
1 | 버텍스아이디 | 000001 | VTX(파라곤) |  | 정상 | 박스/낱개 | 20 |  |  |  |  | 24 | 20 | 4 |  |  |  |  | 100
로케이션
?
No | 창고 | 존 | 로케이션 | 현재고 |  |  | PALLET 수량 | 입고 예정 | 출고 예정 | 보류 수량 | 가용재고 |  |  | 중량
 |  |  |  | 총량 | 박스 | 낱개 |  |  |  |  | 총량 | 박스 | 낱개 | 
1 | 1 | A | AA-01-01 |  |  |  |  | 24 | 20 | 4 |  |  |  | 100
PALLET ID | LOT ID | 입고일자 | 제조LOT | 제조일자 | 유통일자 | LOT속성1 | LOT속성2 | LOT속성3 | LOT속성4 | LOT속성5
100001 | 0000000001 | 2016-10-30 | A1 | 2016-10-30 | 2016-12-31 |  |  |  |  | 
로케이션
입고예정
출고예정
조회
출고승인

## Slide 17: 7. 주요 UI설계
화 면
No | 선택 | 구분 | 프로세스 옵션 | 프로세스 옵션명 | 옵션 | 옵션명 | 기본 | 비고
1 | √ | 입고 | 10 | 적치전략 | 1 | 표준전략 | Y | 
 |  |  |  |  | 2 | 특정A 전략 | N | 
 |  | 출고 | 30 | 할당전략 | 1 | 표준전략 | Y | 
 |  | 출고 | 40 | 가용재고 부족 시 배분 순위 | 1 | 전표번호순 | Y | 
 |  | 보충 | 50 | 긴급보충여부 | 1 | 미생성 | N | 
 |  |  |  |  | 2 | 생성 | Y | 
 |  |  | 60 | 긴급보충 시 자동 확정 여부 | 1 | 자동확정 | N | 
 |  |  |  |  | 2 | 수동확정 | Y | 
 |  | 유통가공 |  |  |  |  |  | 
고객별 운영규칙 관리
고객사
삭제
조회
?
신규
저장
엑셀
물류센터
▼
운영 Rule 설정

## Slide 18: 7. 주요 UI설계
적치전략/할당전략 설정

## Slide 19: 7. 주요 UI설계
화 면
인터페이스 매핑 설정
No | 선택 | 유형 | 수신/송신 필드 | Null | 기본값 | 날짜포맷 | 코드변환 | 대상필드 | 데이터유형 | 설명 | 시작위치 | 자료길이 | 태그1 | 태그2 | 태그3 | 태그4 | 태그속성 | 비교
1 | √ | 송신 | ITEM_CD | N |  |  |  | Item_cd |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | IN_DT | Y | sysdate | YYYYMMDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
수신정의 상세내역
삭제
저장
신규
불러오기
테이블
상품마스터
▼
자료유형 : DBtoDB, Dbview, Spcall
Excel, Text, XML
고객사
?
수신/송신항목
선택
▼
수신/송신
정의번호
1010
수신/송신 정의명
상품마스터수신 (DBtoDB)
자료유형
원격테이블
수신/송신경로
원격경로
▼
FTP주소
FTP포트
FTP ID
FTP PW
비고
호출프로시져
DBLink명
Passive Mode
유형
수신/송신
▼
유형
수신/송신

## Slide 20: 7. 주요 UI설계
모바일(PDA)
[Main 메뉴]
[입하검수]
[입고적치]
[입고시리얼]
[재고이동]
[재고실사]
[출고피킹]
[TOTAL피킹]
[분배]
[출고시리얼]
[재고상태변경]
[재고조회]

## Slide 21: 8. WMS 특장점
편리성, 유연성, 확장성, 통합성을 고려한 안정적인 프레임워크
공통 컴포넌트 구성 (Grid, Combo, Check Box, Radio, Calendar, Button, Tree 등)
다국어 지원
사용자 별 설정 기능
권한 관리 강화
Excel Upload/Download 기능
바코드, RF-ID 등의 기반으로 한 PDA 및 Mobile 무선 환경 제공
DPS, DAS, AS-RS 등 물류설비와의 유연한 연동 기능 제공
사용자 편의 UI/UX
물류센터 운영 Rule 설정
자동화 장비 연동
HTML5 기반
Spring F/W 구조
자체 플랫폼 구성
Paragon TM WMS 는 None ActiveX, Any Browse, Any O/S에 대응이 가능한 HTML5 기반의 Spring Framework 구조로 한 자체 Paragon Platform을 구성하여 UI/UX 의 편리성과 유연성, 안정성, 확장성을 제공합니다.
Any Browse
Any O/S
None ActiveX
단순해진 개발자 환경으로 업무Logic 개발에 집중
개발속도 향상
어플리케이션 품질 상승
인력 운영 효율 증가
운영 유지보수 대응력 증가
오픈소스 활용에 따른 비용 감소
센터 운영 Process에 대한 표준 Rule 수립
각 센터/제품 특성에 맞는 Rule 설정 가능
운영자 정의에 의한 Rule 구성으로 다양한 Case 대응 가능

## Slide 22: 9. WMS 고도화 방안
1 단계
2 단계
3 단계
V 1.0
V 2.0
V 3.0
CPG 제조물류를 Target으로 한
WMS 기본기능
유통물류 전개에 따른 고도화
3PL물류에 대응 가능한 기능 확장
Wearable 및 Glass 등을 활용한 contents 접목
WMS는 1단계로 CPG 제조물류를 기본 기능으로 개발을 완료하고 추후 2, 3단계로 기능 확장으로 고도화를 합니다.
(향후)