## 개발진척현황
◈ 누적 진척현황 |  | 2016.12.27
업무구분 |  | 총 본수 | 개발 | [6 empty] | PL 검수 | [6 empty] | IT검수/승인 | [7 empty] | TFT검수/승인
|  |  | 계획 | 실적 | 지연 | 개발 시작 | 당일 계획 | 달성률 | 완료율 | 계획 | Pass |  | 지연 | 결함 (L1) | Pass율 (계획대비) | Pass율 (전체대비) | 총본수 | 계획 | Pass |  | 지연 | 결함 (L1) | Pass율 (계획대비) | Pass율 (전체대비) | 총본수 | 계획 | Pass |  | 지연 | 결함 (L1) | Pass율 (계획대비) | Pass율 (전체대비)
[11 empty] | L3 | L2 | [6 empty] | L3 | L2 | [6 empty] | L3 | L2
마스터 | 공통 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 시스템 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
입고 | 입하관리 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 입고관리 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 입고현황 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 이고의뢰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
출고 | 출고관리 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 출하관리 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 출고현황 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
반입 | 반입관리 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
반출 | 반출관리 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
재고 | 재고관리 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 재고현황 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
IF | 인터페이스 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
합계 |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0%
PDA | 입고처리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 출고처리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 재고처리 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 조회 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
총합계 |  | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0%

## 개발일정표
프로젝트명 |  |  | 창고관리시스템(PWM) 구축 | [23 empty] | 작성자 |  | 이종건
산출물명 |  |  | D4100_개발일정 | [23 empty] | 작성일 |  | 2016.12..27
시스템 구분 |  |  | 프로그램 ID | 프로그램 명 | 서브프로그램 명 | 소요일 (Day) | 개발 |  |  |  |  | PL 단위테스트 | [6 empty] | IT 단위테스트 | [6 empty] | TFT 단위테스트
대 | 중 | 소 |  |  |  |  | 담당자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 시작일 | 종료일 | 테스트결과 | 결함조치 | 담당자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 시작일 | 종료일 | 테스트결과 | 결함조치 | 담당자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 시작일 | 종료일 | 테스트결과 | 결함조치
마스터 | 공통 |  | PWMMS101E | 물류센터관리 |  | 1 | 김민수 | 2017.02.17 | 2017.02.17 | 2017.02.17 | 2017.02.17
마스터 | 공통 |  | PWMMS102E | 창고관리 |  | 1 | 김민수 | 2017.02.20 | 2017.02.20 | 2017.02.20 | 2017.02.20
마스터 | 공통 |  | PWMMS103E | 존관리 |  | 1 | 김민수 | 2017.02.21 | 2017.02.21 | 2017.02.21 | 2017.02.21
마스터 | 공통 |  | PWMMS104E | 로케이션관리 |  | 1 | 김민수 | 2017.02.22 | 2017.02.22 | 2017.02.22 | 2017.02.22
마스터 | 공통 |  | PWMMS104E_P1 | 로케이션-일괄생성 |  | 1 | 김민수 | 2017.02.23 | 2017.02.23 | 2017.02.23 | 2017.02.27
마스터 | 공통 |  | PWMMS105E | 고객사관리 |  | 1 | 김민수 | 2017.02.24 | 2017.02.24 | 2017.02.24 | 2017.02.27
마스터 | 공통 |  | PWMMS106E | 공급처관리 |  | 1 | 김민수 | 2017.02.27 | 2017.02.27 | 2017.02.28 | 2017.03.02
마스터 | 공통 |  | PWMMS107E | 배송처관리 |  | 1 | 김민수 | 2017.02.28 | 2017.02.28 | 2017.02.28 | 2017.03.13
마스터 | 공통 |  | PWMMS108E | 제품분류관리 |  | 1 | 김민수 | 2017.03.02 | 2017.03.02 | 2017.03.02 | 2017.03.02
마스터 | 공통 |  | PWMMS109E | 제품관리 |  | 1 | 이성국
마스터 | 공통 |  | PWMMS109E_T1 | 제품-UOM관리 |  | 1 | 이성국
마스터 | 공통 |  | PWMMS109E_T2 | 제품-센터별관리 |  | 1 | 이성국
마스터 | 공통 |  | PWMMS110E | 세트제품BOM관리 |  | 1 | 이성국
마스터 | 공통 |  | PWMMS111E | 제품고정로케이션관리 |  | 1 | 이성국
마스터 | 공통 |  | PWMMS112E | 규격관리 |  | 1 | 이성국
마스터 | 공통 |  | PWMMS113E | 팔레트ID관리 |  | 1 | 이성국
마스터 | 공통 |  | PWMMS113E_P1 | 팔레트ID-일괄생성 |  | 1 | 이성국
마스터 | 공통 |  | PWMMS114E | 박스ID관리 |  | 1 | 이성국
마스터 | 공통 |  | PWMMS114E_P1 | 박스ID-일괄생성 |  | 1 | 이성국
마스터 | 공통 |  | PWMMS115E | 권역관리 |  | 1 | 김민수 | 2017.03.03 | 2017.03.03 | 2017.03.03 | 2017.03.03
마스터 | 시스템 |  | PWMSM101E | 운영규칙등록 |  |  | 김민수
마스터 | 시스템 |  | PWMSM102E | 고객별 운영규칙 설정 |  |  | 김민수
마스터 | 시스템 |  | PWMSM103E | 전략설정 – LOT |  |  | 김민수
마스터 | 시스템 |  | PWMSM104E | 전략설정 – 적치 |  |  | 김민수
마스터 | 시스템 |  | PWMSM104E_P1 | 전략설정 – 적치 팝업 |  |  | 김민수
마스터 | 시스템 |  | PWMSM105E | 전략설정 – 할당 |  |  | 이성국
마스터 | 시스템 |  | PWMSM105E_P1 | 전략설정 – 할당 팝업 |  |  | 이성국
마스터 | 시스템 |  | PWMSM106E | 전략설정 – 보충 |  |  | 이성국
마스터 | 시스템 |  | PWMSM106E_P1 | 전략설정 – 보충 팝업 |  |  | 이성국
마스터 | 시스템 |  | PWMSM107E | 물류센터설정 |  |  | 이성국
마스터 | 시스템 |  | PWMSM108E | 고객사설정 |  |  | 이성국
입고 | 입하관리 |  | PWMIB101E | 입하예정등록 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.06 | 2017.03.07 | 2017.03.15 | 2017.03.16
입고 | 입하관리 |  | PWMIB101E_P1 | 입하예정등록 팝업 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.08 | 2017.03.09 | 2017.03.17 | 2017.03.21
입고 | 입하관리 |  | PWMIB103E | 입하처리-승인 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.10 | 2017.03.13 | 2017.03.21 | 2017.03.23
입고 | 입하관리 |  | PWMIB103E_R1 | 검수지시서 |  |  | 김민수
입고 | 입하관리 |  | PWMIB103E_R2 | 팔레트ID라벨 |  |  | 김민수
입고 | 입하관리 |  | PWMIB104E | 입하검수 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.14 | 2017.03.15 | 2017.03.23 | 2017.03.27
입고 | 입고관리 |  | PWMIB105E | 입고지시 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.16 | 2017.03.17 | 2017.03.28 | 2017.03.29
입고 | 입고관리 |  | PWMIB105E_R1 | 적치지시서 |  |  | 김민수
입고 | 입고관리 |  | PWMIB105E_R2 | 입고라벨 |  |  | 김민수
입고 | 입고관리 |  | PWMIB106E | 입고적치 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.20 | 2017.03.21 | 2017.03.29 | 2017.03.29
입고 | 입고관리 |  | PWMIB107E | 입고시리얼스캔 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.22 | 2017.03.23 | 2017.03.30 | 2017.03.30
입고 | 입고현황 |  | PWMIB108Q | 입고조회 - 공급처 별 |  |  | 김민수
입고 | 입고현황 |  | PWMIB109Q | 입고조회 - 제품별 |  |  | 김민수
입고 | 입고현황 |  | PWMIB110Q | 입고진행 조회 |  |  | 김민수
입고 | 이고의뢰 |  | PWMIB120E | 이고의뢰등록 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.24 | 2017.03.27 | 2017.03.31 | 2017.03.31
입고 | 이고의뢰 |  | PWMIB120E_P1 | 이고의뢰등록 팝업 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.28 | 2017.03.29 | 2017.04.01 | 2017.04.03
출고 | 출고관리 |  | PWMOB101E | 출고예정등록 |  | 2 | 이성국
출고 | 출고관리 |  | PWMOB101E_P1 | 출고예정등록 팝업 |  | 2 | 이성국
출고 | 출고관리 |  | PWMOB102E | 출고승인 |  | 2 | 이성국
출고 | 출고관리 |  | PWMOB102E_P1 | 출고승인-배분조정 팝업 |  | 3 | 이성국
출고 | 출고관리 |  | PWMOB103E | 출고WAVE 기준 설정 |  | 1 | 이성국
출고 | 출고관리 |  | PWMOB104E | 출고WAVE |  | 2 | 이성국
출고 | 출고관리 |  | PWMOB104E_P1 | 출고WAVE-생성 팝업 |  | 1 | 이성국
출고 | 출고관리 |  | PWMOB105E | 출고지시-할당 |  | 2 | 이성국
출고 | 출고관리 |  | PWMOB105E_R1 | 피킹지시서 |  |  | 이성국
출고 | 출고관리 |  | PWMOB105E_R2 | Total 피킹지시서 |  |  | 이성국
출고 | 출고관리 |  | PWMOB105E_R3 | 분배지시서 |  |  | 이성국
출고 | 출고관리 |  | PWMOB105E_R4 | 출고라벨 |  |  | 이성국
출고 | 출고관리 |  | PWMOB105E_R5 | 상차지시서 |  |  | 이성국
출고 | 출고관리 |  | PWMOB106E | 출고피킹 |  | 2 | 이성국
출고 | 출하관리 |  | PWMOB107E | 출고상차 |  | 2 | 이성국
출고 | 출하관리 |  | PWMOB108E | 출고확정 |  | 2 | 이성국
출고 | 출하관리 |  | PWMOB108E_R1 | 출고 거래명세서 |  |  | 이성국
출고 | 출하관리 |  | PWMOB109E | 출고시리얼스캔 |  | 2 | 이성국
출고 | 출하관리 |  | PWMOB109E_R1 | 출고 시리얼 리스트 |  |  | 이성국
출고 | 출하관리 |  | PWMOB110E | 배송완료 |  | 2 | 이성국
출고 | 출고현황 |  | PWMOB111Q | 출고조회- 배송처별 |  |  | 이성국
출고 | 출고현황 |  | PWMOB112Q | 출고조회- 제품별 |  |  | 이성국
출고 | 출고현황 |  | PWMOB113Q | 출고조회- 미배송 |  |  | 이성국
출고 | 출고현황 |  | PWMOB114Q | 출고진행현황 |  |  | 이성국
반입 | 반입관리 |  | PWMRI101E | 반입예정등록 |  | 1 | 김민수 | 2017.03.30 | 2017.03.31 | 2017.04.04 | 2017.04.04
반입 | 반입관리 |  | PWMRI101E_P1 | 반입예정등록 팝업 |  | 2 | 김민수 | 2017.04.03 | 2017.04.04 | 2017.04.05 | 2017.04.05
반입 | 반입관리 |  | PWMRI102E | 반입검수 |  | 2 | 김민수 | 2017.04.05 | 2017.04.06 | 2017.04.06 | 2017.04.07
반입 | 반입관리 |  | PWMRI103E | 반입적치 |  | 2 | 김민수 | 2017.04.07 | 2017.04.10 | 2017.04.10 | 2017.04.10
반입 | 반입관리 |  | PWMRI104Q | 반입내역조회 |  |  | 김민수
반출 | 반출관리 |  | PWMRO101E | 반출예정등록 |  | 1 | 이성국
반출 | 반출관리 |  | PWMRO101E_P1 | 반출예정등록 팝업 |  | 2 | 이성국
반출 | 반출관리 |  | PWMRO102E | 반출지시 |  | 2 | 이성국
반출 | 반출관리 |  | PWMRO103E | 반출피킹확정 |  | 2 | 이성국
반출 | 반출관리 |  | PWMRO104Q | 반출내역조회 |  |  | 이성국
재고 | 재고관리 |  | PWMST101E | 재고이동처리 |  | 1 | 김민수 | 2017.04.11 | 2017.04.11
재고 | 재고관리 |  | PWMST101E_P1 | 재고이동- 수시이동 팝업 |  | 2 | 김민수 | 2017.04.12 | 2017.04.13
재고 | 재고관리 |  | PWMST101E_P1 | 재고이동- 보충이동 팝업 |  | 2 | 김민수 | 2017.04.14 | 2017.04.17
재고 | 재고관리 |  | PWMST101E_R1 | 재고이동지시서 |  |  | 김민수
재고 | 재고관리 |  | PWMST102E | 재고조정처리 |  | 1 | 김민수 | 2017.04.18 | 2017.04.18
재고 | 재고관리 |  | PWMST102E_P1 | 재고조정 등록 팝업 |  | 2 | 김민수 | 2017.04.19 | 2017.04.20
재고 | 재고관리 |  | PWMST103E | 제품코드변경처리 |  | 1 | 김민수 | 2017.04.21 | 2017.04.21
재고 | 재고관리 |  | PWMST103E_P1 | 제품코드변경 등록 팝업 |  | 1 | 김민수 | 2017.04.24 | 2017.04.24
재고 | 재고관리 |  | PWMST103E_R1 | 제품코드변경지시서 |  |  | 김민수
재고 | 재고관리 |  | PWMST104E | 제품상태변경처리 |  | 1 | 김민수 | 2017.04.25 | 2017.04.25
재고 | 재고관리 |  | PWMST104E_P1 | 제품상태변경 등록 팝업 |  | 1 | 김민수 | 2017.04.26 | 2017.04.26
재고 | 재고관리 |  | PWMST104E_R1 | 제품상태변경지시서 |  |  | 김민수
재고 | 재고관리 |  | PWMST105E | 제품LOT변경처리 |  | 1 | 김민수 | 2017.04.27 | 2017.04.27
재고 | 재고관리 |  | PWMST105E_P1 | 제품LOT변경 등록 팝업 |  | 1 | 김민수 | 2017.04.28 | 2017.04.28
재고 | 재고관리 |  | PWMST105E_R1 | 제품LOT변경지시서 |  |  | 김민수
재고 | 재고관리 |  | PWMST110E | 파렛트변경처리 |  | 1 | 김민수 | 2017.05.02 | 2017.05.02
재고 | 재고관리 |  | PWMST110E_P1 | 파렛트변경 등록 팝업 |  | 1 | 김민수 | 2017.05.04 | 2017.05.04
재고 | 재고관리 |  | PWMST106E | 재고보류해제 |  | 1 | 김민수 | 2017.05.08 | 2017.05.08
재고 | 재고관리 |  | PWMST106E_P1 | 재고보류해제 등록 팝업 |  | 1 | 김민수 | 2017.05.09 | 2017.05.09
재고 | 재고관리 |  | PWMST107E | 유통가공처리 |  | 1 | 김민수 | 2017.05.10 | 2017.05.10
재고 | 재고관리 |  | PWMST107E_P1 | 유통가공 조립등록 팝업 |  | 1 | 김민수 | 2017.05.11 | 2017.05.11
재고 | 재고관리 |  | PWMST107E_P2 | 유통가공 해체등록 팝업 |  | 1 | 김민수 | 2017.05.12 | 2017.05.12
재고 | 재고관리 |  | PWMST107E_R1 | 유통가공 조립지시서 |  |  | 김민수
재고 | 재고관리 |  | PWMST107E_R2 | 유통가공 해체지시서 |  |  | 김민수
재고 | 재고관리 |  | PWMST107E_R3 | 유통가공 입고라벨 |  |  | 김민수
재고 | 재고관리 |  | PWMST108E | 재고실사처리 |  | 1 | 김민수 | 2017.05.15 | 2017.05.15
재고 | 재고관리 |  | PWMST108E_P1 | 재고실사 대상생성 |  | 1 | 김민수 | 2017.05.16 | 2017.05.16
재고 | 재고관리 |  | PWMST108E_R1 | 재고실사지시서 |  |  | 김민수
재고 | 재고관리 |  | PWMST108E_R2 | 재고실사차이내역 |  |  | 김민수
재고 | 재고관리 |  | PWMST109E | 재고수불 이월 |  | 1 | 김민수 | 2017.05.17 | 2017.05.17
재고 | 재고현황 |  | PWMST201Q | 재고현황-제품 |  | 2 | 김민수 | 2017.05.18 | 2017.05.19
재고 | 재고현황 |  | PWMST202Q | 재고현황-로케이션 |  | 1 | 김민수 | 2017.05.22 | 2017.05.22
재고 | 재고현황 |  | PWMST203Q | 재고현황-LOT |  | 1 | 김민수 | 2017.05.23 | 2017.05.23
재고 | 재고현황 |  | PWMST204Q | 재고현황-통합재고 |  | 1 | 김민수 | 2017.05.24 | 2017.05.24
재고 | 재고현황 |  | PWMST205Q | 임박재고현황 |  |  | 김민수
재고 | 재고현황 |  | PWMST206Q | 체화재고현황 |  |  | 김민수
재고 | 재고현황 |  | PWMST207Q | 일자별수불 |  |  | 김민수
재고 | 재고현황 |  | PWMST208Q | 기간별 수불 |  |  | 김민수
재고 | 재고현황 |  | PWMST209Q | 제품별 수불 |  |  | 김민수
재고 | 재고현황 |  | PWMST210Q | 제품별입출고현황 |  |  | 김민수
재고 | 재고현황 |  | PWMST211Q | 재고입출고 이력 |  | 1 | 김민수 | 2017.05.25 | 2017.05.25
IF | 인터페이스 |  | PWMIF101E | 체크항목등록 |  | 1 | 이성국
IF | 인터페이스 |  | PWMIF102E | 코드매핑등록 |  | 1 | 이성국
IF | 인터페이스 |  | PWMIF103E | 레이아웃매핑등록 |  | 1 | 이성국
IF | 인터페이스 |  | PWMIF103E_P1 | 레이아웃매핑등록 팝업 |  | 1 | 이성국
IF | 인터페이스 |  | PWMIF104E | 식별자 정보 |  | 1 | 이성국
IF | 인터페이스 |  | PWMIF105E | 수신처리 |  | 5 | 이성국
IF | 인터페이스 |  | PWMIF106E | 송신처리 |  | 3 | 이성국
IF | 인터페이스 |  | PWMIF107E | 송수신스케쥴관리 |  |  | 이성국
PDA | 입고처리 |  | PWMPDAIB101E | 입고검수
PDA | 입고처리 |  | PWMPDAIB102E | 입고적치
PDA | 출고처리 |  | PWMPDAOB101E | 출고피킹
PDA | 출고처리 |  | PWMPDAOB102E | 출고상차
PDA | 재고처리 |  | PWMPDAST101E | 재고이동-지시
PDA | 재고처리 |  | PWMPDAST102E | 재고이동-임의이동
PDA | 재고처리 |  | PWMPDAST103E | 재고실사
PDA | 재고처리 |  | PWMPDAST104E | 재고상태변경
PDA | 재고처리 |  | PWMPDAST105E | 파렛트 분할
PDA | 재고처리 |  | PWMPDAST107E | 파렛트 병합
PDA | 조회 |  | PWMPDAST108E | 제품조회
PDA | 조회 |  | PWMPDAST109E | 제품재고조회
PDA | 조회 |  | PWMPDAST110E | 로케이션재고조회
Note on R5: 테스트결과(등급) L1 : 결함 (Fail) L2 : 개선 (Pass) L3 : 정상 (Pass)
Note on S5: 결함조치 Y : 조치완료 N : 조치전
Note on Y5: 테스트결과(등급) L1 : 결함 (Fail) L2 : 개선 (Pass) L3 : 정상 (Pass)
Note on Z5: 결함조치 Y : 조치완료 N : 조치전
Note on AF5: 테스트결과(등급) L1 : 결함 (Fail) L2 : 개선 (Pass) L3 : 정상 (Pass)
Note on AG5: 결함조치 Y : 조치완료 N : 조치전

## Sheet1
테스트결과 |  | 결함조치
L1 | 결함 (Fail) | Y | 조치완료
L2 | 개선 (Pass) | N | 조치전
L3 | 정상 (Pass)
|  |  |  | 결함유형 | 결함등급 (테스트결과) | 설명
|  |  |  | 결함 | L1 | 바로 조치해야할 오류 (Fail)
[5 empty] | L2 | 나중에 조치해도 무방한 사소 오류 (Pass)
|  |  |  | 개선 | L2 | 개선요구사항 (Pass)
|  |  |  | 결함아님 | L3 | 정상 (Pass)
|  |  |  | 소스 | L2 | 소스코드의 개발 가이드와 상이

## 주간진척
◈ 주간 진척현황 |  | 2016.12.27 | [5 empty] | 2016.12.20 |  |  | 2017.01.03
|  | 전체 | [5 empty] | 전주 |  |  | 금주
업무구분 | 총 본수 | 계획 | 실적 | 지연 | 달성률 | 잔여 | 완료율 | 계획 | 실적 | 달성률 | 계획 | 완료율
마스터 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 31 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
입고 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
출고 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
반입 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
반출 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
재고 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0% | 41 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
IF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
합계 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0% | 130 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
PDA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
총합계 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0% | 143 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%

## 담당자별-개발진척
◈ 개발자 진척현황 |  | 2016.12.27
업무구분 |  | 총 본수 | 개발 | [5 empty] | PL 검수 | [6 empty] | IT검수/승인 | [7 empty] | TFT검수/승인
|  |  | 계획 | 실적 | 지연 | 당일계획 | 달성률 | 완료율 | 계획 | Pass |  | 지연 | 결함 (L1) | Pass율 (계획대비) | Pass율 (전체대비) | 총본수 | 계획 | Pass |  | 지연 | 결함 (L1) | Pass율 (계획대비) | Pass율 (전체대비) | 총본수 | 계획 | Pass |  | 지연 | 결함 (L1) | Pass율 (계획대비) | Pass율 (전체대비)
[10 empty] | L3 | L2 | [6 empty] | L3 | L2 | [6 empty] | L3 | L2
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
합계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
총합계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[11 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0%
◈ PL검수 진척현황 |  | 2016.12.27
업무구분 |  | 총 본수 | PL 검수 | [7 empty] | 총 본수 | 개발 합계
|  |  | 계획 | 실적 | 지연 | 당일계획 | 달성률 | 완료율 | 결함(L1) |  |  | 계획 | 실적 | 지연
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
합계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
총합계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
◈ IT검수 진척현황 |  | 2016.12.27
업무구분 |  | 총 본수 | IT 검수
|  |  | 계획 | 실적 | 지연 | 당일계획 | 달성률 | 완료율 | 결함(L1)
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
합계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
총합계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
◈ BPO검수 진척현황 |  | 2016.12.27
업무구분 |  | 총 본수 | BPO 검수
|  |  | 계획 | 실적 | 지연 | 당일계획 | 달성률 | 완료율 | 결함(L1)
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
합계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
총합계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0

## 결함조치현황
◈결함조치 현황 |  | 2016.12.27 | [5 empty] | (건수 : 프로그램 본수)
업무구분 | 결함수준 | PL검수 |  |  | IT검수 |  |  | TFT검수
|  | 결함 | 조치 | 조치율 | 결함 | 조치 | 조치율 | 결함 | 조치 | 조치율
마스터 | L1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
입고 | L1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
출고 | L1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
반입 | L1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
반출 | L1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
재고 | L1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
IF | L1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
합계 | L1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| L2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
PDA | L1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
총합계 | L1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
| L2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 계 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
미조치 | L1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| L2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
결함율 | L1 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| L2 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| L3 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!