## 개발진척현황
◈ 누적 진척현황 |  | 2017.04.21
업무구분 |  | 총 본수 | 개발 | [6 empty] | PL 검수 | [6 empty] | IT검수/승인 | [7 empty] | TFT검수/승인 | [7 empty] | 1차 | 2차
|  |  | 계획 | 실적 | 지연 | 개발 시작 | 당일 계획 | 달성률 | 완료율 | 계획 | Pass |  | 지연 | 결함 (L1) | Pass율 (계획대비) | Pass율 (전체대비) | 총본수 | 계획 | Pass |  | 지연 | 결함 (L1) | Pass율 (계획대비) | Pass율 (전체대비) | 총본수 | 계획 | Pass |  | 지연 | 결함 (L1) | Pass율 (계획대비) | Pass율 (전체대비)
[11 empty] | L3 | L2 | [6 empty] | L3 | L2 | [6 empty] | L3 | L2
마스터 | 공통 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 18 | 4 | 10 | 4 | 4 | 77.78% | 70% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20 | 0
| 시스템 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 11
| 소계 | 31 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 64.52% | 18 | 4 | 10 | 4 | 4 | 77.78% | 45.16% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20 | 11
입고 | 입하관리 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 66.67% | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 2
| 입고관리 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 60% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 2
| 입고현황 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 3
| 이고의뢰 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0
| 소계 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 56.25% | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0% | 0% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 9 | 7
출고 | 출고관리 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 64.29% | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% | 0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 9 | 5
| 출하관리 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 66.67% | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 2
| 출고현황 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 4
| 소계 | 24 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 54.17% | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0% | 0% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 13 | 11
반입 | 반입관리 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1
| 소계 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1
반출 | 반출관리 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1
| 소계 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1
재고 | 재고관리 | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21 | 9
| 재고현황 | 11 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0% | 81.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 6
| 소계 | 41 | 6 | 9 | -3 | 0 | 1 | 150% | 21.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26 | 15
IF | 인터페이스 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
| 소계 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1
합계 |  | 130 | 59 | 55 | 4 | 0 | 2 | 93.22% | 42.31% | 40 | 4 | 10 | 26 | 8 | 35% | 10.77% | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 83 | 47
PDA | 기능 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23 | 0
| 인터페이스 | 21 | 21 | 6 | 15 | 1 | 1 | 28.57% | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21 | 0
| 디자인 | 22 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 54.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22 | 0
| 소계 | 66 | 56 | 41 | 15 | 1 | 1 | 73.21% | 62.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 66 | 0
총합계 |  | 196 | 115 | 96 | 19 | 1 | 3 | 83.48% | 48.98% | 40 | 4 | 10 | 26 | 8 | 35% | 7.143% | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 149 | 47
[12 empty] | 14 |  | 22 | 55% | 11.22% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0%

## 개발일정표
프로젝트명 |  |  | 창고관리시스템(PWM) 구축 | [24 empty] | 작성자 |  | 이종건
산출물명 |  |  | D4100_개발일정 | [24 empty] | 작성일 |  | 2016.12..27
시스템 구분 |  |  | 프로그램 ID | 프로그램 명 | 서브프로그램 명 | 소요일 (Day) | 개발 | [5 empty] | PL 단위테스트 | [6 empty] | IT 단위테스트 | [6 empty] | TFT 단위테스트
대 | 중 | 소 |  |  |  |  | 담당자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 시작일 | 종료일 | 실소요일 | 담당자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 시작일 | 종료일 | 테스트결과 | 결함조치 | 담당자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 시작일 | 종료일 | 테스트결과 | 결함조치 | 담당자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 시작일 | 종료일 | 테스트결과 | 결함조치
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS101E | 물류센터관리 |  | 1 | 김민수 | 2017.02.17 | 2017.02.17 | 2017.02.17 | 2017.02.17 | 1 | 이종건 | 2017.03.10 | 2017.03.10 | 2017.03.10 | 2017.03.10 | L1 | Y
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS102E | 구역(층)관리 |  | 1 | 김민수 | 2017.02.20 | 2017.02.20 | 2017.02.20 | 2017.02.20 | 1 | 이종건 | 2017.03.10 | 2017.03.10 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | L2
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS103E | 존관리 |  | 1 | 김민수 | 2017.02.21 | 2017.02.21 | 2017.02.21 | 2017.02.21 | 1 | 이종건 | 2017.03.10 | 2017.03.10 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | L1 | Y
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS104E | 로케이션관리 |  | 1 | 김민수 | 2017.02.22 | 2017.02.22 | 2017.02.22 | 2017.02.22 | 1 | 이종건 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | L2
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS104E_P1 | 로케이션-일괄생성 |  | 1 | 김민수 | 2017.02.23 | 2017.02.23 | 2017.02.23 | 2017.02.27 | 3 | 이종건 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | L2
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS105E | 고객사관리 |  | 1 | 김민수 | 2017.02.24 | 2017.02.24 | 2017.02.24 | 2017.02.27 | 2 | 이종건 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | L2
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS106E | 공급처관리 | 등록 팝업 | 1 | 김민수 | 2017.02.27 | 2017.02.27 | 2017.02.28 | 2017.03.02 | 2 | 이종건 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | L2
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS107E | 배송처관리 | 등록 팝업 | 1 | 김민수 | 2017.02.28 | 2017.02.28 | 2017.02.28 | 2017.03.13 | 9 | 이종건 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | L1
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS108E | 제품분류관리 |  | 1 | 김민수 | 2017.03.02 | 2017.03.02 | 2017.03.02 | 2017.03.02 | 1 | 이종건 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | L2
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS109E | 제품관리 | 등록 팝업 | 1 | 이성국 | 2017.03.03 | 2017.03.03 | 2017.03.03 | 2017.03.10 | 6 | 이종건 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | L1
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS109E_T1 | 제품-UOM관리 |  | 1 | 이성국 | 2017.02.24 | 2017.02.24 | 2017.02.24 | 2017.03.06 | 6 | 이종건
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS109E_T2 | 제품-센터별관리 |  | 1 | 이성국 | 2017.02.27 | 2017.02.27 | 2017.02.28 | 2017.03.09 | 7 | 이종건
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS110E | 세트제품BOM관리 |  | 1 | 이성국 | 2017.02.21 | 2017.02.21 | 2017.02.21 | 2017.03.06 | 9 | 이종건 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | L1
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS111E | 제품고정로케이션관리 |  | 1 | 이성국 | 2017.02.22 | 2017.02.22 | 2017.02.22 | 2017.03.03 | 7 | 이종건 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | L2
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS112E | 규격관리 |  | 1 | 이성국 | 2017.02.23 | 2017.02.23 | 2017.02.23 | 2017.02.27 | 3 | 이종건 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | L2
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS113E | 팔레트ID관리 |  | 1 | 이성국 | 2017.02.17 | 2017.02.17 | 2017.02.17 | 2017.02.20 | 2 | 이종건 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | L2
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS113E_P1 | 팔레트ID-일괄생성 |  | 1 | 이성국 | 2017.02.20 | 2017.02.20 | 2017.02.20 | 2017.03.09 | 13 | 이종건 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | L3
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS114E | 박스ID관리 |  | 1 | 이성국 | 2017.02.28 | 2017.02.28 | 2017.02.28 | 2017.03.02 | 2 | 이종건 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | L2
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS114E_P1 | 박스ID-일괄생성 |  | 1 | 이성국 | 2017.03.02 | 2017.03.02 | 2017.03.09 | 2017.03.09 | 1 | 이종건 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | L3
마스터 | 공통 | 1차 | PWMMS115E | 권역관리 |  | 1 | 김민수 | 2017.03.03 | 2017.03.03 | 2017.03.03 | 2017.03.06 | 2 | 이종건 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | L1
마스터 | 시스템 | 2차 | PWMSM101E | 운영규칙등록 |  | 1 | 안정원Q | 미정 | 미정
마스터 | 시스템 | 2차 | PWMSM102E | 고객별 운영규칙 설정 |  | 1 | 안정원Q | 미정 | 미정
마스터 | 시스템 | 2차 | PWMSM103E | 전략설정 – LOT |  | 1 | 안정원Q | 미정 | 미정
마스터 | 시스템 | 2차 | PWMSM104E | 전략설정 – 적치 |  | 1 | 안정원Q | 미정 | 미정
마스터 | 시스템 | 2차 | PWMSM104E_P1 | 전략설정 – 적치 팝업 |  | 1 | 안정원Q | 미정 | 미정
마스터 | 시스템 | 2차 | PWMSM105E | 전략설정 – 할당 |  | 1 | 이성국Q | 미정 | 미정
마스터 | 시스템 | 2차 | PWMSM105E_P1 | 전략설정 – 할당 팝업 |  | 1 | 이성국Q | 미정 | 미정
마스터 | 시스템 | 2차 | PWMSM106E | 전략설정 – 보충 |  | 1 | 이성국Q | 미정 | 미정
마스터 | 시스템 | 2차 | PWMSM106E_P1 | 전략설정 – 보충 팝업 |  | 1 | 이성국Q | 미정 | 미정
마스터 | 시스템 | 2차 | PWMSM107E | 물류센터설정 |  | 1 | 이성국Q | 미정 | 미정
마스터 | 시스템 | 2차 | PWMSM108E | 고객사설정 |  | 1 | 이성국Q | 미정 | 미정
입고 | 입하관리 | 1차 | PWMIB101E | 입하예정등록 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.06 | 2017.03.07 | 2017.03.15 | 2017.03.16 | 2 | 이종혁 | 2017.03.08 | 2017.03.08 | 2017.03.28 | 2017.03.28 | L1
입고 | 입하관리 | 1차 | PWMIB101E_P1 | 입하예정등록 팝업 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.08 | 2017.03.09 | 2017.03.17 | 2017.03.21 | 3 | 이종혁 | 2017.03.10 | 2017.03.10 | 2017.03.28 | 2017.03.28 | L1
입고 | 입하관리 | 1차 | PWMIB103E | 입하처리-승인 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.10 | 2017.03.13 | 2017.03.21 | 2017.03.23 | 3 | 이종혁 | 2017.03.14 | 2017.03.14 | 2017.03.28 | 2017.03.28 | L1
입고 | 입하관리 | 2차 | PWMIB103E_R1 | 검수지시서 |  | 1 | 안정원R | 미정 | 미정
입고 | 입하관리 | 2차 | PWMIB103E_R2 | 팔레트ID라벨 |  | 1 | 안정원R | 미정 | 미정
입고 | 입하관리 | 1차 | PWMIB104E | 입하검수 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.14 | 2017.03.15 | 2017.03.23 | 2017.03.27 | 3 | 이종혁 | 2017.03.16 | 2017.03.16 | 2017.03.28 | 2017.03.28 | L1
입고 | 입고관리 | 1차 | PWMIB105E | 입고지시 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.16 | 2017.03.17 | 2017.03.28 | 2017.03.29 | 2 | 이종혁 | 2017.03.18 | 2017.03.18
입고 | 입고관리 | 2차 | PWMIB105E_R1 | 적치지시서 |  | 1 | 안정원R | 미정 | 미정
입고 | 입고관리 | 2차 | PWMIB105E_R2 | 입고라벨 |  | 1 | 안정원R | 미정 | 미정
입고 | 입고관리 | 1차 | PWMIB106E | 입고적치 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.20 | 2017.03.21 | 2017.03.29 | 2017.03.29 | 1 | 이종혁 | 2017.03.22 | 2017.03.22
입고 | 입고관리 | 1차 | PWMIB107E | 입고시리얼스캔 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.22 | 2017.03.23 | 2017.03.30 | 2017.03.30 | 1 | 이종혁 | 2017.03.28 | 2017.03.28
입고 | 입고현황 | 2차 | PWMIB108Q | 입고조회 - 공급처 별 |  | 1 | 안정원Q | 미정 | 미정
입고 | 입고현황 | 2차 | PWMIB109Q | 입고조회 - 제품별 |  | 1 | 안정원Q | 미정 | 미정
입고 | 입고현황 | 2차 | PWMIB110Q | 입고진행 조회 |  | 1 | 안정원Q | 미정 | 미정
입고 | 이고의뢰 | 1차 | PWMIB120E | 이고의뢰등록 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.24 | 2017.03.27 | 2017.03.31 | 2017.04.03 | 2 | 이종혁 | 2017.03.30 | 2017.03.30
입고 | 이고의뢰 | 1차 | PWMIB120E_P1 | 이고의뢰등록 팝업 |  | 2 | 김민수 | 2017.03.28 | 2017.03.29 | 2017.04.01 | 2017.04.03 | 1 | 이종혁 | 2017.04.12 | 2017.04.12
출고 | 출고관리 | 1차 | PWMOB101E | 출고예정등록 |  | 2 | 이성국 | 2017.03.06 | 2017.03.07 | 2017.03.16 | 2017.03.17 | 2 | 이종혁 | 2017.03.08 | 2017.03.08
출고 | 출고관리 | 1차 | PWMOB101E_P1 | 출고예정등록 팝업 |  | 2 | 이성국 | 2017.03.08 | 2017.03.09 | 2017.03.20 | 2017.03.23 | 4 | 이종혁 | 2017.03.10 | 2017.03.10
출고 | 출고관리 | 1차 | PWMOB102E | 출고승인 |  | 2 | 이성국 | 2017.03.10 | 2017.03.13 | 2017.03.23 | 2017.03.24 | 2 | 이종혁 | 2017.03.14 | 2017.03.14
출고 | 출고관리 | 1차 | PWMOB102E_P1 | 출고승인-배분조정 팝업 |  | 3 | 이성국 | 2017.03.14 | 2017.03.16 | 2017.03.27 | 2017.03.28 | 2 | 이종혁 | 2017.03.17 | 2017.03.17
출고 | 출고관리 | 1차 | PWMOB103E | 출고WAVE 기준 설정 |  | 1 | 이성국 | 2017.03.17 | 2017.03.17 | 2017.03.29 | 2017.03.29 | 1 | 이종혁 | 2017.03.18 | 2017.03.18
출고 | 출고관리 | 1차 | PWMOB104E | 출고WAVE |  | 2 | 이성국 | 2017.03.20 | 2017.03.21 | 2017.03.30 | 2017.04.03 | 3 | 이종혁 | 2017.03.22 | 2017.03.22
출고 | 출고관리 | 1차 | PWMOB104E_P1 | 출고WAVE-생성 팝업 |  | 1 | 이성국 | 2017.03.22 | 2017.03.22 | 2017.03.30 | 2017.04.03 | 3 | 이종혁 | 2017.03.23 | 2017.03.23
출고 | 출고관리 | 1차 | PWMOB105E | 출고지시-할당 |  | 2 | 이성국 | 2017.03.23 | 2017.03.24 | 2017.04.04 | 2017.04.05 | 2 | 이종혁 | 2017.03.25 | 2017.03.25
출고 | 출고관리 | 2차 | PWMOB105E_R1 | 피킹지시서 |  | 1 | 이성국R | 미정 | 미정
출고 | 출고관리 | 2차 | PWMOB105E_R2 | Total 피킹지시서 |  | 1 | 이성국R | 미정 | 미정
출고 | 출고관리 | 2차 | PWMOB105E_R3 | 분배지시서 |  | 1 | 이성국R | 미정 | 미정
출고 | 출고관리 | 2차 | PWMOB105E_R4 | 출고라벨 |  | 1 | 이성국R | 미정 | 미정
출고 | 출고관리 | 2차 | PWMOB105E_R5 | 상차지시서 |  | 1 | 이성국R | 미정 | 미정
출고 | 출고관리 | 1차 | PWMOB106E | 출고피킹 |  | 2 | 이성국 | 2017.03.27 | 2017.03.28 | 2017.04.06 | 2017.04.10 | 3 | 이종혁 | 2017.03.29 | 2017.03.29
출고 | 출하관리 | 1차 | PWMOB107E | 출고상차 |  | 2 | 이성국 | 2017.03.29 | 2017.03.30 | 2017.04.18 | 2017.04.19 | 2 | 이종혁 | 2017.04.12 | 2017.04.12
출고 | 출하관리 | 1차 | PWMOB108E | 출고확정 |  | 2 | 이성국 | 2017.03.31 | 2017.04.03 | 2017.04.10 | 2017.04.11 | 2 | 이종혁 | 2017.04.13 | 2017.04.13
출고 | 출하관리 | 2차 | PWMOB108E_R1 | 출고 거래명세서 |  | 1 | 이성국R | 미정 | 미정
출고 | 출하관리 | 1차 | PWMOB109E | 출고시리얼스캔 |  | 2 | 이성국 | 2017.04.04 | 2017.04.05 | 2017.04.12 | 2017.04.13 | 2 | 이종혁 | 2017.04.14 | 2017.04.14
출고 | 출하관리 | 2차 | PWMOB109E_R1 | 출고 시리얼 리스트 |  | 1 | 이성국R | 미정 | 미정
출고 | 출하관리 | 1차 | PWMOB110E | 배송완료 |  | 2 | 이성국 | 2017.04.06 | 2017.04.07 | 2017.04.14 | 2017.04.18 | 3 | 이종혁 | 2017.04.17 | 2017.04.17
출고 | 출고현황 | 2차 | PWMOB111Q | 출고조회- 배송처별 |  | 1 | 이성국Q | 미정 | 미정
출고 | 출고현황 | 2차 | PWMOB112Q | 출고조회- 제품별 |  | 1 | 이성국Q | 미정 | 미정
출고 | 출고현황 | 2차 | PWMOB113Q | 출고조회- 미배송 |  | 1 | 이성국Q | 미정 | 미정
출고 | 출고현황 | 2차 | PWMOB114Q | 출고진행현황 |  | 1 | 이성국Q | 미정 | 미정
반입 | 반입관리 | 1차 | PWMRI101E | 반입예정등록 |  | 1 | 김민수 | 2017.03.30 | 2017.03.31 | 2017.04.04 | 2017.04.04 | 1
반입 | 반입관리 | 1차 | PWMRI101E_P1 | 반입예정등록 팝업 |  | 2 | 김민수 | 2017.04.03 | 2017.04.04 | 2017.04.05 | 2017.04.05 | 1
반입 | 반입관리 | 1차 | PWMRI102E | 반입검수 |  | 2 | 김민수 | 2017.04.05 | 2017.04.06 | 2017.04.06 | 2017.04.07 | 2
반입 | 반입관리 | 1차 | PWMRI103E | 반입적치 |  | 2 | 김민수 | 2017.04.07 | 2017.04.10 | 2017.04.10 | 2017.04.10 | 1
반입 | 반입관리 | 2차 | PWMRI104Q | 반입내역조회 |  | 1 | 안정원Q | 미정 | 미정
반출 | 반출관리 | 1차 | PWMRO101E | 반출예정등록 |  | 1 | 이성국 | 2017.04.10 | 2017.04.10
반출 | 반출관리 | 1차 | PWMRO101E_P1 | 반출예정등록 팝업 |  | 2 | 이성국 | 2017.04.11 | 2017.04.12
반출 | 반출관리 | 1차 | PWMRO102E | 반출지시 |  | 2 | 이성국 | 2017.04.13 | 2017.04.14
반출 | 반출관리 | 1차 | PWMRO103E | 반출피킹확정 |  | 2 | 이성국 | 2017.04.17 | 2017.04.18
반출 | 반출관리 | 2차 | PWMRO104Q | 반출내역조회 |  | 1 | 이성국Q | 미정 | 미정
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST101E | 재고이동처리 |  | 1 | 안정원 | 2017.04.11 | 2017.04.11 | 2017.04.25
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST101E_P1 | 재고이동- 수시이동 팝업 |  | 2 | 안정원 | 2017.04.12 | 2017.04.13 | 2017.04.25
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST101E_P1 | 재고이동- 보충이동 팝업 |  | 2 | 안정원 | 2017.04.14 | 2017.04.17 | 2017.04.25
재고 | 재고관리 | 2차 | PWMST101E_R1 | 재고이동지시서 |  | 1 | 안정원R | 미정 | 미정
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST102E | 재고조정처리 |  | 1 | 안정원 | 2017.04.18 | 2017.04.18
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST102E_P1 | 재고조정 등록 팝업 |  | 2 | 안정원 | 2017.04.19 | 2017.04.20
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST103E | 제품코드변경처리 |  | 1 | 안정원 | 2017.04.21 | 2017.04.21
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST103E_P1 | 제품코드변경 등록 팝업 |  | 1 | 안정원 | 2017.04.24 | 2017.04.24
재고 | 재고관리 | 2차 | PWMST103E_R1 | 제품코드변경지시서 |  | 1 | 안정원R | 미정 | 미정
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST104E | 제품상태변경처리 |  | 1 | 안정원 | 2017.04.25 | 2017.04.25
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST104E_P1 | 제품상태변경 등록 팝업 |  | 1 | 안정원 | 2017.04.26 | 2017.04.26
재고 | 재고관리 | 2차 | PWMST104E_R1 | 제품상태변경지시서 |  | 1 | 안정원R | 미정 | 미정
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST105E | 제품LOT변경처리 |  | 1 | 안정원 | 2017.04.27 | 2017.04.27
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST105E_P1 | 제품LOT변경 등록 팝업 |  | 1 | 안정원 | 2017.04.28 | 2017.04.28
재고 | 재고관리 | 2차 | PWMST105E_R1 | 제품LOT변경지시서 |  | 1 | 안정원R | 미정 | 미정
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST110E | 파렛트변경처리 |  | 1 | 안정원 | 2017.05.02 | 2017.05.02
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST110E_P1 | 파렛트변경 등록 팝업 |  | 1 | 안정원 | 2017.05.04 | 2017.05.04
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST106E | 재고보류해제 |  | 1 | 안정원 | 2017.05.08 | 2017.05.08
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST106E_P1 | 재고보류해제 등록 팝업 |  | 1 | 안정원 | 2017.05.09 | 2017.05.09
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST107E | 유통가공처리 |  | 1 | 안정원 | 2017.05.10 | 2017.05.10
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST107E_P1 | 유통가공 조립등록 팝업 |  | 1 | 안정원 | 2017.05.11 | 2017.05.11
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST107E_P2 | 유통가공 해체등록 팝업 |  | 1 | 안정원 | 2017.05.12 | 2017.05.12
재고 | 재고관리 | 2차 | PWMST107E_R1 | 유통가공 조립지시서 |  | 1 | 안정원R | 미정 | 미정
재고 | 재고관리 | 2차 | PWMST107E_R2 | 유통가공 해체지시서 |  | 1 | 안정원R | 미정 | 미정
재고 | 재고관리 | 2차 | PWMST107E_R3 | 유통가공 입고라벨 |  | 1 | 안정원R | 미정 | 미정
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST108E | 재고실사처리 |  | 1 | 안정원 | 2017.05.15 | 2017.05.15
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST108E_P1 | 재고실사 대상생성 |  | 1 | 안정원 | 2017.05.16 | 2017.05.16
재고 | 재고관리 | 2차 | PWMST108E_R1 | 재고실사지시서 |  | 1 | 안정원R | 미정 | 미정
재고 | 재고관리 | 2차 | PWMST108E_R2 | 재고실사차이내역 |  | 1 | 안정원R | 미정 | 미정
재고 | 재고관리 | 1차 | PWMST109E | 재고수불 이월 |  | 1 | 안정원 | 2017.05.17 | 2017.05.17
재고 | 재고현황 | 1차 | PWMST201Q | 재고현황-제품 |  | 2 | 김민수 | 2017.05.18 | 2017.05.19 | 2017.04.17 | 2017.04.17 | 1
재고 | 재고현황 | 1차 | PWMST202Q | 재고현황-로케이션 |  | 1 | 김민수 | 2017.05.22 | 2017.05.22 | 2017.04.17 | 2017.04.17 | 1
재고 | 재고현황 | 1차 | PWMST203Q | 재고현황-LOT |  | 1 | 김민수 | 2017.05.23 | 2017.05.23 | 2017.04.17 | 2017.04.17 | 1
재고 | 재고현황 | 1차 | PWMST204Q | 재고현황-통합재고 |  | 1 | 김민수 | 2017.05.24 | 2017.05.24 | 2017.04.17 | 2017.04.17 | 1
재고 | 재고현황 | 2차 | PWMST205Q | 임박재고현황 |  | 1 | 김민수Q | 미정 | 미정 | 2017.04.18 | 2017.04.18 | 1
재고 | 재고현황 | 2차 | PWMST206Q | 체화재고현황 |  | 1 | 김민수Q | 미정 | 미정 | 2017.04.18 | 2017.04.18 | 1
재고 | 재고현황 | 2차 | PWMST207Q | 일자별수불 |  | 1 | 김민수Q | 미정 | 미정 | 2017.04.18 | 2017.04.18 | 1
재고 | 재고현황 | 2차 | PWMST208Q | 기간별 수불 |  | 1 | 김민수Q | 미정 | 미정 | 2017.04.18 | 2017.04.18 | 1
재고 | 재고현황 | 2차 | PWMST209Q | 제품별 수불 |  | 1 | 김민수Q | 미정 | 미정 | 2017.04.18 | 2017.04.18 | 1
재고 | 재고현황 | 2차 | PWMST210Q | 제품별입출고현황 |  | 1 | 안정원Q | 미정 | 미정
재고 | 재고현황 | 1차 | PWMST211Q | 재고입출고 이력 |  | 1 | 안정원 | 2017.05.25 | 2017.05.25
IF | 인터페이스 | 1차 | PWMIF101E | 체크항목등록 |  | 1 | 이성국 | 2017.04.19 | 2017.04.19
IF | 인터페이스 | 1차 | PWMIF102E | 코드매핑등록 |  | 1 | 이성국 | 2017.04.20 | 2017.04.20
IF | 인터페이스 | 1차 | PWMIF103E | 레이아웃매핑등록 |  | 1 | 이성국 | 2017.04.21 | 2017.04.21
IF | 인터페이스 | 1차 | PWMIF103E_P1 | 레이아웃매핑등록 팝업 |  | 1 | 이성국 | 2017.04.24 | 2017.04.24
IF | 인터페이스 | 1차 | PWMIF104E | 식별자 정보 |  | 1 | 이성국 | 2017.04.25 | 2017.04.25
IF | 인터페이스 | 1차 | PWMIF105E | 수신처리 |  | 5 | 이성국 | 2017.04.26 | 2017.05.04
IF | 인터페이스 | 1차 | PWMIF106E | 송신처리 |  | 3 | 이성국 | 2017.05.08 | 2017.05.10
IF | 인터페이스 | 2차 | PWMIF107E | 송수신스케쥴관리 |  | 1 | 이성국Q | 미정 | 미정
PDA | 기능 | 1차 |  | 스캐너 |  | 1 | 김경우 | 2017.03.17 | 2017.03.17 | 2017.03.17 | 2017.03.17 | 1
PDA | 기능 | 1차 |  | 로그인 |  | 1 | 김경우 | 2017.03.17 | 2017.03.17 | 2017.03.17 | 2017.03.17 | 1
PDA | 기능 | 1차 |  | 메인메뉴 |  | 1 | 김경우 | 2017.03.17 | 2017.03.17 | 2017.03.17 | 2017.03.17 | 1
PDA | 기능 | 1차 |  | 입고검수 |  | 1 | 김경우 | 2017.03.21 | 2017.03.21 | 2017.03.21 | 2017.03.21 | 1
PDA | 기능 | 1차 |  | 입고적치 |  | 1 | 김경우 | 2017.03.21 | 2017.03.21 | 2017.03.21 | 2017.03.21 | 1
PDA | 기능 | 1차 |  | 입고시리얼스캔 |  | 1 | 김경우 | 2017.03.21 | 2017.03.21 | 2017.03.21 | 2017.03.21 | 1
PDA | 기능 | 1차 |  | 출고피킹 |  | 2 | 김재중 | 2017.03.17 | 2017.03.20 | 2017.03.17 | 2017.03.20 | 2
PDA | 기능 | 1차 |  | 출고시리얼스캔 |  | 2 | 김재중 | 2017.03.21 | 2017.03.22 | 2017.03.21 | 2017.03.22 | 2
PDA | 기능 | 1차 |  | Total피킹 |  | 2 | 김재중 | 2017.03.23 | 2017.03.24 | 2017.03.23 | 2017.03.24 | 2
PDA | 기능 | 1차 |  | 분배 |  | 2 | 김재중 | 2017.03.27 | 2017.03.28 | 2017.03.27 | 2017.03.28 | 2
PDA | 기능 | 1차 |  | 출고상차 |  | 2 | 김재중 | 2017.03.29 | 2017.03.30 | 2017.03.29 | 2017.03.30 | 2
PDA | 기능 | 1차 |  | 반입검수 |  | 1 | 김재중 | 2017.03.21 | 2017.03.21 | 2017.03.21 | 2017.03.21 | 1
PDA | 기능 | 1차 |  | 반입적치 |  | 1 | 김재중 | 2017.03.21 | 2017.03.21 | 2017.03.21 | 2017.03.21 | 1
PDA | 기능 | 1차 |  | 반출피킹 |  | 2 | 김재중 | 2017.03.21 | 2017.03.22 | 2017.03.21 | 2017.03.22 | 2
PDA | 기능 | 1차 |  | 지시재고이동 |  | 1 | 김경우 | 2017.03.23 | 2017.03.23 | 2017.03.23 | 2017.03.23 | 1
PDA | 기능 | 1차 |  | 임의재고이동 |  | 2 | 김경우 | 2017.03.23 | 2017.03.24 | 2017.03.23 | 2017.03.24 | 2
PDA | 기능 | 1차 |  | 재고실사 |  | 2 | 김경우 | 2017.03.24 | 2017.03.27 | 2017.03.24 | 2017.03.27 | 2
PDA | 기능 | 1차 |  | 재고상태변경 |  | 1 | 김경우 | 2017.03.27 | 2017.03.27 | 2017.03.27 | 2017.03.27 | 1
PDA | 기능 | 1차 |  | 파렛트 분할 |  | 1 | 김경우 | 2017.03.28 | 2017.03.28 | 2017.03.28 | 2017.03.28 | 1
PDA | 기능 | 1차 |  | 파렛트 병합 |  | 1 | 김경우 | 2017.03.29 | 2017.03.29 | 2017.03.29 | 2017.03.29 | 1
PDA | 기능 | 1차 |  | 제품재고조회 |  | 1 | 김재중 | 2017.03.22 | 2017.03.22 | 2017.03.22 | 2017.03.22 | 1
PDA | 기능 | 1차 |  | 로케이션재고조회 |  | 1 | 김재중 | 2017.03.22 | 2017.03.22 | 2017.03.22 | 2017.03.22 | 1
PDA | 기능 | 1차 |  | 설정 |  | 1 | 김경우 | 2017.03.31 | 2017.03.31 | 2017.03.31 | 2017.03.31 | 1
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 로그인 |  | 2 | 김경우 | 2017.04.05 | 2017.04.06 | 2017.04.06 | 2017.04.06 | 1
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 메인메뉴 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.06 | 2017.04.06 | 2017.04.06 | 2017.04.06 | 1
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 입고검수 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.07 | 2017.04.07 | 2017.04.07 | 2017.04.20 | 10
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 입고적치 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.10 | 2017.04.10 | 2017.04.10 | 2017.04.21 | 10
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 입고시리얼스캔 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.11 | 2017.04.11 | 2017.04.11
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 출고피킹 |  | 1 | 김재중 | 2017.04.10 | 2017.04.10 | 2017.04.17 | 2017.04.21 | 5
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 출고시리얼스캔 |  | 1 | 김재중 | 2017.04.11 | 2017.04.11
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | Total피킹 |  | 1 | 김재중 | 2017.04.12 | 2017.04.12 | 2017.04.17 | 2017.04.21 | 5
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 분배 |  | 1 | 김재중 | 2017.04.13 | 2017.04.13
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 출고상차 |  | 1 | 김재중 | 2017.04.14 | 2017.04.14
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 반입검수 |  | 1 | 김재중 | 2017.04.17 | 2017.04.17
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 반입적치 |  | 1 | 김재중 | 2017.04.18 | 2017.04.18
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 반출피킹 |  | 1 | 김재중 | 2017.04.19 | 2017.04.19
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 지시재고이동 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.12 | 2017.04.12
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 임의재고이동 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.13 | 2017.04.13
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 재고실사 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.14 | 2017.04.14
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 재고상태변경 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.17 | 2017.04.17
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 파렛트 분할 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.18 | 2017.04.18
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 파렛트 병합 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.19 | 2017.04.19
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 제품재고조회 |  | 1 | 김재중 | 2017.04.20 | 2017.04.20
PDA | 인터페이스 | 1차 |  | 로케이션재고조회 |  | 1 | 김재중 | 2017.04.21 | 2017.04.21
PDA | 디자인 | 1차 |  | 로그인 |  | 2 | 김경우 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 1
PDA | 디자인 | 1차 |  | 메인메뉴 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 1
PDA | 디자인 | 1차 |  | 입고검수 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.04 | 2017.04.04 | 2017.04.04 | 2017.04.04 | 1
PDA | 디자인 | 1차 |  | 입고적치 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.04 | 2017.04.04 | 2017.04.04 | 2017.04.04 | 1
PDA | 디자인 | 1차 |  | 입고시리얼스캔 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.04 | 2017.04.04 | 2017.04.04 | 2017.04.04 | 1
PDA | 디자인 | 1차 |  | 출고피킹 |  | 1 | 김재중
PDA | 디자인 | 1차 |  | 출고시리얼스캔 |  | 1 | 김재중
PDA | 디자인 | 1차 |  | Total피킹 |  | 1 | 김재중
PDA | 디자인 | 1차 |  | 분배 |  | 1 | 김재중
PDA | 디자인 | 1차 |  | 출고상차 |  | 1 | 김재중
PDA | 디자인 | 1차 |  | 반입검수 |  | 1 | 김재중
PDA | 디자인 | 1차 |  | 반입적치 |  | 1 | 김재중
PDA | 디자인 | 1차 |  | 반출피킹 |  | 1 | 김재중
PDA | 디자인 | 1차 |  | 지시재고이동 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.05 | 2017.04.05 | 2017.04.05 | 2017.04.05 | 1
PDA | 디자인 | 1차 |  | 임의재고이동 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.05 | 2017.04.05 | 2017.04.05 | 2017.04.05 | 1
PDA | 디자인 | 1차 |  | 재고실사 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.06 | 2017.04.06 | 2017.04.06 | 2017.04.06 | 1
PDA | 디자인 | 1차 |  | 재고상태변경 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.06 | 2017.04.06 | 2017.04.06 | 2017.04.06 | 1
PDA | 디자인 | 1차 |  | 파렛트 분할 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.07 | 2017.04.07 | 2017.04.07 | 2017.04.07 | 1
PDA | 디자인 | 1차 |  | 파렛트 병합 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.07 | 2017.04.07 | 2017.04.07 | 2017.04.07 | 1
PDA | 디자인 | 1차 |  | 제품재고조회 |  | 1 | 김재중
PDA | 디자인 | 1차 |  | 로케이션재고조회 |  | 1 | 김재중
PDA | 디자인 | 1차 |  | 설정 |  | 1 | 김경우 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 2017.04.03 | 1
Formulas:
실소요일 = IF([종료일]="","",NETWORKDAYS(REPLACE(REPLACE([시작일],5,1,"/"),8,1,"/"),REPLACE(REPLACE([종료일],5,1,"/"),8,1,"/"),Sheet3!$C:$C))
Note on S5: 테스트결과(등급) L1 : 결함 (Fail) L2 : 개선 (Pass) L3 : 정상 (Pass)
Note on T5: 결함조치 Y : 조치완료 N : 조치전
Note on Z5: 테스트결과(등급) L1 : 결함 (Fail) L2 : 개선 (Pass) L3 : 정상 (Pass)
Note on AA5: 결함조치 Y : 조치완료 N : 조치전
Note on AG5: 테스트결과(등급) L1 : 결함 (Fail) L2 : 개선 (Pass) L3 : 정상 (Pass)
Note on AH5: 결함조치 Y : 조치완료 N : 조치전

## Sheet1
테스트결과 |  | 결함조치
L1 | 결함 (Fail) | Y | 조치완료
L2 | 개선 (Pass) | N | 조치전
L3 | 정상 (Pass)
|  |  |  | 결함유형 | 결함등급 (테스트결과) | 설명
|  |  |  | 결함 | L1 | 바로 조치해야할 오류 (Fail)
[5 empty] | L2 | 나중에 조치해도 무방한 사소 오류 (Pass)
|  |  |  | 개선 | L2 | 개선요구사항 (Pass)
|  |  |  | 결함아님 | L3 | 정상 (Pass)
|  |  |  | 소스 | L2 | 소스코드의 개발 가이드와 상이

## Sheet2
|  | 본수 | 화면 | 탭 | 팝업 | 레포트 | 조회 | 로직 | 화면
MS | 마스터 | 20 | 15 | 2 | 3 |  |  | 김민수D, 이성국D
IB | 입고 | 16 | 7 |  | 2 | 4 | 3 | 이종혁K | 김민수D
OB | 출고 | 24 | 10 |  | 3 | 7 | 4 | 이종혁K | 이성국D
RI | 반입 | 5 | 3 |  | 1 |  | 1 | 김민수D
RO | 반출 | 5 | 3 |  | 1 |  | 1 | 이성국D
ST | 재고 | 41 | 15 |  | 11 | 9 | 6 | 김민수D,(공통:이종혁K)
IF | 인터페이스 | 8 | 7 |  | 1 |  |  | 이종혁K | 이성국D
SYS | 시스템 | 본수: 11; 화면: 8; 팝업: 3; 로직: 김민수D, 이성국D
소계 |  | 130 | 68 | 2 | 25 | 20 | 15
PDA | 모바일 | 본수: 13; 로직: 이종혁K; 화면: 김경우선임
합계 |  | 본수: 143
월 | 근무일수
2월 | 7
3월 | 23
4월 | 20
소계 | 50
5월 | 23
합계 | 73

## Sheet3
월 | 휴일 | 2017-03-01 | 요일 | 비고 | 휴일수 | 근무일수 | =NETWORKDAYS(C2,C3,C:C)
2월 | 2017.02.18 | 2017-02-18 | 토
2월 | 2017.02.19 | 2017-02-19 | 일
2월 | 2017.02.25 | 2017-02-25 | 42791
2월 | 2017.02.26 | 2017-02-26 | 42792
3월 | 2017.03.01 | 2017-03-01 | 42795 | 삼일절 | 9 | 22 | 31
3월 | 2017.03.04 | 2017-03-04 | 42798
3월 | 2017.03.05 | 2017-03-05 | 42799
3월 | 2017.03.11 | 2017-03-11 | 42805
3월 | 2017.03.12 | 2017-03-12 | 42806
3월 | 2017.03.18 | 2017-03-18 | 42812
3월 | 2017.03.19 | 2017-03-19 | 42813
3월 | 2017.03.25 | 2017-03-25 | 42819
3월 | 2017.03.26 | 2017-03-26 | 42820
4월 | 2017.04.01 | 2017-04-01 | 42826 |  | 10 | 20 | 30
4월 | 2017.04.02 | 2017-04-02 | 42827
4월 | 2017.04.08 | 2017-04-08 | 42833
4월 | 2017.04.09 | 2017-04-09 | 42834
4월 | 2017.04.15 | 2017-04-15 | 42840
4월 | 2017.04.16 | 2017-04-16 | 42841
4월 | 2017.04.22 | 2017-04-22 | 42847
4월 | 2017.04.23 | 2017-04-23 | 42848
4월 | 2017.04.29 | 2017-04-29 | 42854
4월 | 2017.04.30 | 2017-04-30 | 42855
5월 | 2017.05.03 | 2017-05-03 | 42858 | 석가탄신일 | 10 | 21 | 31
5월 | 2017.05.05 | 2017-05-05 | 42860 | 어린이날
5월 | 2017.05.06 | 2017-05-06 | 42861
5월 | 2017.05.07 | 2017-05-07 | 42862
5월 | 2017.05.13 | 2017-05-13 | 42868
5월 | 2017.05.14 | 2017-05-14 | 42869
5월 | 2017.05.20 | 2017-05-20 | 42875
5월 | 2017.05.21 | 2017-05-21 | 42876
5월 | 2017.05.27 | 2017-05-27 | 42882
5월 | 2017.05.28 | 2017-05-28 | 42883
6월 | 2017.06.03 | 2017-06-03 | 42889 |  | 9 | 21 | 30
6월 | 2017.06.04 | 2017-06-04 | 42890
6월 | 2017.06.06 | 2017-06-06 | 42892 | 현충일
6월 | 2017.06.10 | 2017-06-10 | 42896
6월 | 2017.06.11 | 2017-06-11 | 42897
6월 | 2017.06.17 | 2017-06-17 | 42903
6월 | 2017.06.18 | 2017-06-18 | 42904
6월 | 2017.06.24 | 2017-06-24 | 42910
6월 | 2017.06.25 | 2017-06-25 | 42911
7월 | 2017.07.01 | 2017-07-01 | 42917 |  | 10 | 21 | 31
7월 | 2017.07.02 | 2017-07-02 | 42918
7월 | 2017.07.08 | 2017-07-08 | 42924
7월 | 2017.07.09 | 2017-07-09 | 42925
7월 | 2017.07.15 | 2017-07-15 | 42931
7월 | 2017.07.16 | 2017-07-16 | 42932
7월 | 2017.07.22 | 2017-07-22 | 42938
7월 | 2017.07.23 | 2017-07-23 | 42939
7월 | 2017.07.29 | 2017-07-29 | 42945
7월 | 2017.07.30 | 2017-07-30 | 42946
8월 | 2017.08.05 | 2017-08-05 | 42952 |  | 9 | 22 | 31
8월 | 2017.08.06 | 2017-08-06 | 42953
8월 | 2017.08.12 | 2017-08-12 | 42959
8월 | 2017.08.13 | 2017-08-13 | 42960
8월 | 2017.08.15 | 2017-08-15 | 42962 | 광복절
8월 | 2017.08.19 | 2017-08-19 | 42966
8월 | 2017.08.20 | 2017-08-20 | 42967
8월 | 2017.08.26 | 2017-08-26 | 42973
8월 | 2017.08.27 | 2017-08-27 | 42974

## 주간진척
◈ 주간 진척현황 |  | 2017.04.21 | [5 empty] | 2017.04.17 |  |  | 2017.04.28
|  | 전체 | [5 empty] | 전주 |  |  | 금주
업무구분 | 총 본수 | 계획 | 실적 | 지연 | 달성률 | 잔여 | 완료율 | 계획 | 실적 | 달성률 | 계획 | 완료율
마스터 | 31 | 20 | 20 | 0 | 100% | 11 | 64.52% | 0 | 0 | 0% | 0 | 64.52%
입고 | 16 | 9 | 9 | 0 | 100% | 7 | 56.25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 56.25%
출고 | 24 | 13 | 13 | 0 | 100% | 11 | 54.17% | 0 | 2 | 0% | 0 | 54.17%
반입 | 5 | 4 | 4 | 0 | 100% | 1 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 80%
반출 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0% | 5 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 80%
재고 | 41 | 6 | 9 | -3 | 150% | 32 | 21.95% | 4 | 9 | 225% | 5 | 26.83%
IF | 8 | 3 | 0 | 3 | 0% | 8 | 0% | 3 | 0 | 0% | 2 | 62.5%
합계 | 130 | 59 | 55 | 4 | 93.22% | 75 | 42.31% | 8 | 11 | 137.5% | 7 | 47.69%
PDA | 66 | 56 | 41 | 15 | 73.21% | 25 | 62.12% | 8 | 4 | 50% | 0 | 84.85%
총합계 | 196 | 115 | 96 | 19 | 83.48% | 100 | 48.98% | 16 | 15 | 93.75% | 7 | 52.55%
1차계획
|  | 전체 | [5 empty] | 전주 |  |  | 금주
업무구분 | 1차본수 | 계획 | 실적 | 지연 | 달성률 | 잔여 | 완료율 | 계획 | 실적 | 달성률 | 계획 | 완료율
마스터 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100%
입고 | 9 | 9 | 9 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100%
출고 | 13 | 13 | 13 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 100%
반입 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 100%
반출 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 100%
재고 | 26 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 22 | 15.38% | 4 | 4 | 100% | 5 | 42.31%
IF | 7 | 3 | 0 | 3 | 0% | 7 | 0% | 3 | 0 | 0% | 2 | 71.43%
합계 | 83 | 59 | 50 | 9 | 84.75% | 33 | 60.24% | 8 | 6 | 75% | 7 | 68.67%
PDA | 66 | 56 | 41 | 15 | 73.21% | 25 | 62.12% | 8 | 4 | 50% | 0 | 84.85%
총합계 | 149 | 115 | 91 | 24 | 79.13% | 58 | 61.07% | 16 | 10 | 62.5% | 7 | 65.77%
2차계획
|  | 전체 | [5 empty] | 전주 |  |  | 금주
업무구분 | 1차본수 | 계획 | 실적 | 지연 | 달성률 | 잔여 | 완료율 | 계획 | 실적 | 달성률 | 계획 | 완료율
마스터 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
입고 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
출고 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
반입 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
반출 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
재고 | 15 | 0 | 5 | -5 | 0% | 10 | 33.33% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0%
IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
합계 | 47 | 0 | 5 | -5 | 0% | 42 | 10.64% | 0 | 5 | 0% | 0 | 10.64%
PDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
총합계 | 47 | 0 | 5 | -5 | 0% | 42 | 10.64% | 0 | 5 | 0% | 0 | 10.64%

## 담당자별-개발진척
◈ 개발자 진척현황 | 2017.04.21
개발담당 | 총 본수 | 개발 | [6 empty] | PL 검수 | [6 empty] | IT검수/승인 | [7 empty] | TFT검수/승인
|  | 계획 | 실적 | 지연 | 당일계획 | 달성률 | 완료율 | 예상 소요일 | 계획 | Pass |  | 지연 | 결함 (L1) | Pass율 (계획대비) | Pass율 (전체대비) | 총본수 | 계획 | Pass |  | 지연 | 결함 (L1) | Pass율 (계획대비) | Pass율 (전체대비) | 총본수 | 계획 | Pass |  | 지연 | 결함 (L1) | Pass율 (계획대비) | Pass율 (전체대비) | 계획 | 계획 | 실적 | 실적 | 실적
[10 empty] | L3 | L2 | [6 empty] | L3 | L2 | [6 empty] | L3 | L2 |  |  |  |  | 1M/D당본수 | 1본당M/D | 소요일 | 1M/D당본수 | 1본당M/D
김민수 | 27 | 23 | 27 | -4 | 0 | 117.4% | 100% | 40 | 19 | 2 | 6 | 11 | 6 | 42.11% | 29.63% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.675 | 1.4815 | 50 | 0.54 | 1.8519
안정원 | 22 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0% | 0% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.88 | 1.1364 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
이성국 | 34 | 30 | 23 | 7 | 1 | 76.67% | 67.65% | 55 | 21 | 2 | 4 | 15 | 2 | 28.57% | 17.65% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.61818 | 1.6176 | 87 | 0.26437 | 3.7826
김경우 | 36 | 36 | 29 | 7 | 0 | 80.56% | 80.56% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.9 | 1.1111 | 49 | 0.59184 | 1.6897
김재중 | 30 | 20 | 12 | 8 | 1 | 60% | 40% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.83333 | 1.2 | 26 | 0.46154 | 2.1667
안정원R | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | 0
이성국R | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | 0
김민수Q | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0% | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | 5 | 1 | 1
안정원Q | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
이성국Q | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 1 | 0
합계 | 196 | 115 | 96 | 19 | 3 | 83.48% | 48.98% | 243 | 40 | 4 | 10 | 26 | 8 | 35% | 7.143% | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | 217
◈ PL검수 진척현황 | 2017.04.21
PL담당 | 총 본수 | PL 검수
|  | 계획 | 실적 | 지연 | 당일계획 | 달성률 | 완료율 | 결함(L1)
이종건 | 20 | 18 | 14 | 4 | 0 | 77.78% | 70% | 4
이종혁 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0% | 0% | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
합계 | 42 | 40 | 14 | 26 | 0 | 35% | 33.33% | 8
◈ IT검수 진척현황 | 2017.04.21
IT담당 | 총 본수 | IT 검수
|  | 계획 | 실적 | 지연 | 당일계획 | 달성률 | 완료율 | 결함(L1)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
◈ TFT검수 진척현황 | 2017.04.21
TFT담당 | 총 본수 | TFT 검수
|  | 계획 | 실적 | 지연 | 당일계획 | 달성률 | 완료율 | 결함(L1)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0

## 결함조치현황
◈결함조치 현황 |  | 2017.04.21 | [5 empty] | (건수 : 프로그램 본수)
업무구분 | 결함수준 | PL검수 |  |  | IT검수 |  |  | TFT검수
|  | 결함 | 조치 | 조치율 | 결함 | 조치 | 조치율 | 결함 | 조치 | 조치율
마스터 | L1 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L2 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 소계 | 16 | 2 | 12.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
입고 | L1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 소계 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
출고 | L1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
반입 | L1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
반출 | L1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
재고 | L1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
IF | L1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
합계 | L1 | 10 | 2 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10
| L2 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10
|  | 20 | 2 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
PDA | L1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 소계 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
총합계 | L1 | 10 | 2 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10
| L2 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10
|  | 20 | 2 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| L3 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2
| 계 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22
미조치 | L1 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0
| L2 |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0
결함율 | L1 | 45.45% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 45.45%
| L2 | 45.45% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 45.45%
| L3 | 9.091% |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 9.091%

## 개발진척추이
구분 | 태스크 | from | 2017.02.13 | 2017.02.20 | 2017.02.27 | 2017.03.06 | 2017.03.13 | 2017.03.20 | 2017.03.27 | 2017.04.03 | 2017.04.10 | 2017.04.17 | 2017.04.24 | 2017.05.01 | 2017.05.08 | 2017.05.15 | 2017.05.22 | 2017.05.29
|  | to | 2017.02.19 | 2017.02.26 | 2017.03.05 | 2017.03.12 | 2017.03.19 | 2017.03.26 | 2017.04.02 | 2017.04.09 | 2017.04.16 | 2017.04.23 | 2017.04.30 | 2017.05.07 | 2017.05.14 | 2017.05.21 | 2017.05.28 | 2017.06.04
|  |  | ~2.19 | 2.20~2.26 | 2.27~3.05 | 3.06~3.12 | 3.13~3.19 | 3.20~3.26 | 3.27~4.02 | 4.03~4.09 | 4.10~4.16 | 4.17~4.23 | 4.24~4.30 | 5.01~5.07 | 5.08~5.14 | 5.15~5.21 | 5.22~5.28 | 5.29~6.04
전체 | 개발 | 계획 | 2 | 12 | 20 | 24 | 33 | 51 | 63 | 83 | 99 | 115 | 122 | 125 | 131 | 135 | 139 | 139
|  | 실적 | 1 | 5 | 12 | 19 | 25 | 42 | 55 | 77 | 81 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
| PL검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 30 | 33 | 35 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| IT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TFT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마스터 | 개발 | 계획 | 2 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | 실적 | 1 | 5 | 12 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| PL검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| IT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TFT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
입고 | 개발 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| PL검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| IT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TFT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
출고 | 개발 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| PL검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TFT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
반입 | 개발 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| PL검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TFT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
반출 | 개발 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PL검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TFT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재고 | 개발 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 13 | 18 | 22 | 26 | 26
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| PL검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TFT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IF | 개발 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PL검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TFT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PDA | 개발 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 23 | 38 | 48 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 23 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| PL검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TFT검수 | 계획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 실적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0