## Sheet1
시스템 구분 |  |  | 프로그램 ID | 구분 | 프로그램 명 | 서브프로그램 명 | 소요일 (Day) | 개발 | [5 empty] | PL 단위테스트
대 | 중 | 소 | [5 empty] | 담당자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 시작일 | 종료일 | 실소요일 | 담당자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 시작일 | 종료일 | 테스트결과 | 결함조치
|  |  |  | 공통 | 공통UI |  | 2 | 김선호 | 2018.09.13 | 2018.09.14 | 2018.09.13 | 2018.09.14 | 2
|  |  | PWMPDAIB101E | 개발 | 입고관리 | 입하검수 | 2 | 김선호 | 2018.09.17 | 2018.09.18 | 2018.09.17 | 2018.09.18 | 2
|  |  | PWMPDAIB102E |  |  | 적치 | 2 | 김선호 | 2018.09.19 | 2018.09.20 | 2018.09.19 | 2018.09.27 | 4
|  |  | PWMPDAIB103E |  |  | 시리얼스캔 | 2 | 김선호 | 2018.09.21 | 2018.09.27 | 2018.09.19 | 2018.09.27 | 4
|  |  | PWMPDAOB101E |  | 출고관리 | 피킹 | 2 | 김선호 | 2018.09.28 | 2018.10.01
|  |  | PWMPDAOB102E |  |  | 피킹(총량) | 2 | 김선호 | 2018.10.02 | 2018.10.04
|  |  | PWMPDAOB103E |  |  | 분배 | 2 | 김선호 | 2018.10.05 | 2018.10.08
|  |  | PWMPDAOB104E |  |  | 출고상차 | 2 | 김선호 | 2018.10.10 | 2018.10.11
|  |  | PWMPDAOB105E |  |  | 출고시리얼스캔 | 2 | 김선호 | 2018.10.12 | 2018.10.15
|  |  | PWMPDARI101E |  | 반입관리 | 반입검수 | 2 | 김선호 | 2018.10.16 | 2018.10.17
|  |  | PWMPDARI102E |  |  | 적치 | 2 | 홍정보 | 2018.09.21 | 2018.09.27 | 2018.09.27 | 2018.09.28 | 2
|  |  | PWMPDARO102E |  | 반출관리 | 반출피킹 | 2 | 홍정보 | 2018.09.28 | 2018.10.01 | 2018.10.02 | 2018.10.05 | 3
|  |  | PWMPDAST101E |  | 재고관리 | 재고이동 | 2 | 홍정보 | 2018.10.02 | 2018.10.04 | 2018.10.01
|  |  | PWMPDAST102E |  |  | 임의재고이동 | 2 | 홍정보 | 2018.10.05 | 2018.10.08
|  |  | PWMPDAST103E |  |  | 재고조사 | 2 | 홍정보 | 2018.10.10 | 2018.10.11
|  |  | PWMPDAST104E |  |  | 재고상태변경 | 2 | 홍정보 | 2018.10.12 | 2018.10.15
|  |  | PWMPDAST105E |  |  | 파렛트분할 | 2 | 홍정보 | 2018.10.16 | 2018.10.17
|  |  | PWMPDAST106E |  |  | 파렛트병합 | 2 | 홍정보 | 2018.10.18 | 2018.10.19
|  |  | PWMPDAST107E |  | 조회관리 | 제품조회 | 2 | 홍정보 | 2018.09.17 | 2018.09.18 | 2018.09.17 | 2018.09.19 | 1
|  |  | PWMPDAST108E |  |  | LOC조회 | 2 | 홍정보 | 2018.09.19 | 2018.09.20 | 2018.09.19 | 2018.09.20 | 3
Note on T2: 테스트결과(등급) L1 : 결함 (Fail) L2 : 개선 (Pass) L3 : 정상 (Pass)
Note on U2: 결함조치 Y : 조치완료 N : 조치전