## Sheet1
시스템 구분 |  |  | 프로그램 ID | 구분 | 프로그램 명 | 서브프로그램 명 | 소요일 (Day) | 개발 | [5 empty] | PL 단위테스트 | [8 empty] | 개발
대 | 중 | 소 | [5 empty] | 담당자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 시작일 | 종료일 | 실소요일 | 담당자 | 계획시작일 | 계획종료일 | 시작일 | 종료일 | 테스트결과 | 결함조치 | 메뉴분류 | 수정사항 | 수정여부
|  |  | 공통 | 공통 | 공통UI |  | 2 | 김선호 | 2018.09.13 | 2018.09.14 | 2018.09.13 | 2018.09.14 | 2 | 이종혁 | 2018.09.13 | 2018.09.14 | 2018.10.10 | 2018.10.10 | L2 | N | 공통 | Label컬럼 왼쪽 정렬 | Y | 2018.10.16 | CSS 수정
[22 empty] | 코드값 가운데 정렬, 명 왼쪽정렬, 숫자 우측 정렬 수정 | Y | 2018.10.16 | CSS 수정
[22 empty] | 포커스 input상태시 키보드 위치 수정 | Y | 2018.10.16 | CSS 수정
[22 empty] | 날짜 타입 input박스는 키보드 안나오게 수정 | Y | 2018.10.16 | CSS 수정
[22 empty] | 숫자 및 텍스트 input박스는 화면이 맨위로 올라가서 키보드 누를수 있게 수정 | Y | 2018.10.25 | PWA chrome 지원 , 스크립트로 해결
[22 empty] | Confirm 창 취소, 확인시 전체화면 풀림 확인 | Y | 2018.10.25 | PWA chrome 지원 manifest.json 파일 적용으로 해결
|  |  | PWMPDAIB101E | 개발 | 입고관리 | 입하검수 | 2 | 김선호 | 2018.09.17 | 2018.09.18 | 2018.09.17 | 2018.09.18 | 2 | 이종혁 | 2018.09.17 | 2018.09.18 | 2018.10.10 | 2018.10.10 | L2 | N | 입하검수 | 메뉴명 입고검수로 수정 | Y | 2018.10.16 | 입하검수 변경
[22 empty] | 조회조건 공급처명 바코드 스캔시 나올수있게 수정 | Y | 2018.10.16 | grid complete 시 데이터가 1개 이상일때 행 데이터의 공급처명을 가져와 input 에 넣음
[22 empty] | 하단 삭제, 검수확정 버튼 아래 여백 조금 생기게 수정 | Y | 2018.10.16 | padding-bottom 10px;
[22 empty] | 제품바코드 스캔시 제품이 같은건이 1건이상이면 상세번호가 낮은게 우선으로 상세화면으로 이동 | Y | 2018.10.16 | Flag 추가하여 grid complete 시 Flag 확인하여 상세팝업을 띄움 | 스캔시에만 가능
[22 empty] | 삭제시 검수수량이 0이상 있으면 삭제, 검수 처리할수 있게 수정 | N | 2018.10.16 | 선택된 rowData들을 반복문 돌면서 검수수량 0 인 것 확인
[22 empty] | 리스트 페이징 개수 제한 없이로 수정 | Y | 2018.10.16 | jqgrid loadonce : true
[22 empty] | jqGrid 화면에 꽉찰수 있게 사이즈 수정 | Y | 2018.10.16 | gridComplete 이후 focus
[21 empty] | 입고번호 조회 | 리스트 페이징 개수 제한 없이로 수정 | Y | 2018.10.16 | jqgrid loadonce : true
[22 empty] | jqGrid 화면에 꽉찰수 있게 사이즈 수정 | Y | 2018.10.16 | gridComplete 이후 focus
[21 empty] | 입하검수상세 | 메뉴명 입하검수상세 로 수정 | N
[22 empty] | 검수확정시 0이상 처리 할수 있게 수정 | Y | 2018.10.16 | alert 으로 유효성 검사 추가
[22 empty] | 제조일자, 유통일자 크기 수정 | Y | 2018.10.16 | 다른 항목과같이 너비수정
[22 empty] | 검수확정 버튼 UI수정 | Y | 2018.10.16 | padding-bottom 10px;
|  |  | PWMPDAIB102E |  |  | 적치 | 2 | 김선호 | 2018.09.19 | 2018.09.20 | 2018.09.19 | 2018.09.27 | 4 | 이종혁 | 2018.09.19 | 2018.09.20 | 2018.10.10 | 2018.10.10 | L2 | N | 입고적치 | 파렛트ID스캔시 한건이면 지시로케이션 가져와서 표기 한건이상이면 파렛트ID조회로 이동 | Y | 2018.10.17 | 2건 이상일때 팝업, 1건일때 콜백(데이터입력)
[22 empty] | 파렛트ID, 지시로케이션, TO로케이션 값 필수 입력 및 스캔 값 체크 | Y | 2018.10.17 | 파렛트ID, 지시로케이션, TO로케이션 값 유효성검사(필수값)
[22 empty] | 적치확정후 파렛트ID, 지시코레이션, TO로케이션 값 | Y | 2018.10.17 | 파렛트ID, 지시로케이션, TO로케이션 값 초기화
[22 empty] | 적치버튼 아래 여백 조금 생길수 있게 수정 | Y | 2018.10.16 | padding-bottom 10px;
[22 empty] | 적치확정 프로시져 SP_IB_PUTW_PLT_REG_PDA 호출 및 Param값 확인 | Y | 2018.10.17 | Param 값 넘기는 것 확인, 그러나 처리안되는것 같음
[21 empty] | 파렛트ID 조회 | 파렛트ID컬럼 사이즈 12자리 들어갈수 있게 UI사이즈 수정 | Y | 2018.10.17 | width 60px -> width 120px
[22 empty] | jqGrid 화면에 꽉찰수 있게 사이즈 수정 | Y | 2018.10.16 | gridComplete 이후 focus
|  |  | PWMPDAIB103E |  |  | 시리얼스캔 | 2 | 김선호 | 2018.09.21 | 2018.09.27 | 2018.09.19 | 2018.09.27 | 4 | 이종혁 | 2018.09.21 | 2018.09.27 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | L2 | N | 입고시리얼 | 입고번호 -> 제품코드 -> 입고시리얼 스캔후 저장 버튼 눌러서 저장 할수 있게 수정 | Y | 2018.10.17 | 완료
[22 empty] | jqGrid 화면에 꽉찰수 있게 사이즈 수정 | Y | 2018.10.16 | gridComplete 이후 focus
[22 empty] | 시리얼 저장시 입고 상세 번호 param값 안가져오구 있음 확인 | Y | 2018.10.19 | 완료
[22 empty] | 제품코드 스캔까지 된후 검수수량 이 나올수 있게 수정 | Y | 2018.10.18 | 스캔시 상세번호와 검수수량 회신, 그러나 다량 껀에 대한 처리 필요
[22 empty] | 검색 버튼 삭제 | Y | 2018.10.17 | 완료
[22 empty] | 검색, 삭제, 저장 버튼 하단 여백 조금 생길수 있게 수정 | Y | 2018.10.16 | padding-bottom 10px;
|  |  | PWMPDAOB101E |  | 출고관리 | 피킹 | 2 | 김선호 | 2018.09.28 | 2018.10.01 | 2018.09.28 | 2018.10.01 | 2 | 이종혁 | 2018.09.28 | 2018.10.01 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | L2 | N | 출고번호 조회 | 출고번호 조회 Caption없음 출고번호 조회로 추가 | N
[21 empty] | 출고피킹 | 출고번호 스캔시 배송처명 안가져오고 있음 확인 | Y | 2018.10.19 | 그리드 행 1개 이상일때 데이터를 이용하여 배송처명 입력함
[22 empty] | 제품코드 스캔까지 된후 검수수량 이 나올수 있게 수정 | N
[22 empty] | 제품바코드 스캔시 제품이 같은건이 1건이상이면 상세번호가 낮은게 우선으로 상세 화면으로 이동 | Y | 2018.10.19 | 완료
[21 empty] | 출고상세 | 출고번호,배송처, 지시번호 상단에 표시 | Y | 2018.10.19 | 완료
[22 empty] | 제품코드 스캔시 여부 확인 | N |  | 우선 막아놈
[22 empty] | 확정시 포커스 위에부터 데이터 여부 필수로 체크 | Y | 2018.10.22 | 필수값체크 및 피킹총수량0일때, 적을때 미출고사유 체크
[22 empty] | 제조일자, 유통일자 크기 수정 | Y | 2018.10.19 | 완료
[22 empty] | 지시수량보다 적게 입력하면 미출고사유 필수 입력후 확정 처리 | Y | 2018.10.22 | 필수값체크 및 피킹총수량0일때, 적을때 미출고사유 체크
|  |  | PWMPDAOB102E |  |  | 피킹(총량) | 2 | 김선호 | 2018.10.02 | 2018.10.04 | 2018.10.02 | 2018.10.04 | 2 | 이종혁 | 2018.10.02 | 2018.10.04 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | L2 | N | 출고피킹(총량) | 활성화 input박스마다 필수로 체크 | N
[22 empty] | 제품바코드 스캔시 제품이 같은건이 1건이상이면 로케이션번호가 낮은게 우선으로 상세 화면으로 이동 | Y | 2018.10.22 | Flag 추가하여 grid complete 시 Flag 확인하여 상세팝업을 띄움
[22 empty] | 분배버튼 안됨 | N
[22 empty] | 확정시 메세지 변경 | Y | 2018.10.22 | 확정하시겠습니까? 변경
[21 empty] | 출고피킹(총량)상세 | 제조일자, 유통일자 크기 수정 | Y | 2018.10.22 | 한줄에 같이 있던 소스를 각 한줄씩 (두줄) 로 수정
[22 empty] | 메뉴명 고객사검색 팝업 수정 | N |  | 도메인
[21 empty] | 웨이브번호 조회 | 웨이브 생성일자 도메인 안보임 | N |  | 도메인
|  |  | PWMPDAOB102E |  |  | 분배 | 2 | 김선호 | 2018.10.05 | 2018.10.08 | 2018.10.05 | 2018.10.08 | 2 | 이종혁 | 2018.10.05 | 2018.10.08 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | L2 | N | 출고분배 | grid 박스 낱개 수량 크기 수정 | Y | 2018.10.22 | width 60px -> width 80px
[21 empty] | 출고분배 상세 | grid 박스 낱개 수량 크기 수정 | Y | 2018.10.22 | width 60px -> width 80px
[22 empty] | 출고분배 상세 메뉴명 수정 | N |  | 도메인
|  |  | PWMPDAOB103E |  |  | 출고상차 | 2 | 김선호 | 2018.10.10 | 2018.10.11 | 2018.10.10 | 2018.10.11 | 2 | 이종혁 | 2018.10.10 | 2018.10.11 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | L2 | N | 출고상차 | BOX, EA한글로 표기 | N
[22 empty] | 피킹 박스, 낱개 크기 수정 | Y | 2018.10.22 | width 60px -> width 80px
[22 empty] | 확정시 상차파렛트ID필수 | Y | 2018.10.22 | 유효성검사 추가
[22 empty] | 파렛트ID, 상차파렛트ID 크기 수정 | Y | 2018.10.23 | width 100px 수정
[21 empty] | 출고상차 상세 | UI화면 꽉찰수 있게 수정 | Y | 2018.10.23 | 크기 수정
|  |  | PWMPDAOB104E |  |  | 출고시리얼스캔 | 2 | 김선호 | 2018.10.12 | 2018.10.15 | 2018.10.11 | 2018.10.12 | 2 | 이종혁 | 2018.10.12 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | L2 | N | 출고시리얼 | 출고번호 -> 제품코드 -> 출고시리얼 스캔후 저장 버튼 눌러서 저장 할수 있게 수정 | Y | 2018.10.23 | 출고번호 -> 제품코드 -> 출고시리얼 순서대로 스캔
[22 empty] | jqGrid 화면에 꽉찰수 있게 사이즈 수정 | Y | 2018.10.16 | gridComplete 이후 focus
[22 empty] | 시리얼 저장시 출고 상세 번호 param값 안가져오구 있음 확인 | Y | 2018.10.23 | 가져와 그리드 에 저장
[22 empty] | 제품코드 스캔까지 된후 검수수량 이 나올수 있게 수정 | Y | 2018.10.23 | 제품코드 스캔후 검수수량(피킹수량) 자동입력
[22 empty] | 검색 버튼 삭제 | Y | 2018.10.23 | 삭제완료
[22 empty] | 검색, 삭제, 저장 버튼 하단 여백 조금 생길수 있게 수정 | Y | 2018.10.16 | padding-bottom 10px; | 출고시리얼 채번 확인해얗마
[6 empty] | 반입검수 | 2 | 김선호 | 2018.10.16 | 2018.10.17 | 2018.10.11 | 2018.10.15 | 3 | 이종혁 | 2018.10.16 | 2018.10.17 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | L2 | N | 반입검수 | grid반입구분 도메인 확인, 조회 반입구분코드 도메인 반입구분으로 수정 | Y | 2018.10.23 | 수정완료
[22 empty] | 반입번호 스캔시 배송처명 안가져오고 있음 확인 | Y | 2018.10.23 | 조회 데이터 1개 이상일때 그행의 배송처명을 가져옴
[22 empty] | 제품바코드 스캔시 제품이 같은건이 1건이상이면 상세번호가 낮은게 우선으로 상세화면으로 이동 | Y | 2018.10.23 | 그리드 조회 완료시 제품코드 존재할때 상세번호 낮은차순순으로 화면이동
[22 empty] | 전체선택 버튼 추가 | N
[22 empty] | 삭제 버튼 검수확정 버튼으로 되고있음 검수 수량이 0이상만 검수 확정 할수 있게 수정 | Y | 2018.10.23 | 삭제 및 확정 완료
[21 empty] | 반입검수상세 | 고객사검색팝업 도메인 수정 | N |  | 도메인
[22 empty] | BOX, EA한글로 표기 | N
[22 empty] | 제조일자, 유통일자 크기 수정 | Y | 2018.10.23 | 수정완료
[22 empty] | 검수확정 -> 검수 저장으로 수정 및 ui수정 | N |  | 도메인
[22 empty] | 검수수량 입력시 검수수량이 없습니다 alert창 확인 및 전체적치 값 입력이 데이터 확인 | Y | 2018.10.23 | 수정완료
[22 empty] | 제품상태 selectBox 확인 2건 나오고 있음 | Y | 2018.10.23 | 수정완료
[6 empty] | 적치 | 2 | 홍정보 | 2018.09.21 | 2018.09.27 | 2018.09.27 | 2018.09.28 | 2 | 이종혁 | 2018.09.21 | 2018.09.27 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | L1 | N | 반입적치 | 파렛트ID컬럼 사이즈 12자리 들어갈수 있게 UI사이즈 수정 | N
|  |  | PWMPDARI102E | [18 empty] | 파렛트ID조회 입고적치 바라보고 있음 확인 | N
|  |  | PWMPDARO102E |  | 반출관리 | 반출피킹 | 2 | 홍정보 | 2018.09.28 | 2018.10.01 | 2018.10.02 | 2018.10.05 | 3 | 이종혁 | 2018.09.28 | 2018.10.01 | 2018.10.16 |  | L1 | N | 반출피킹 | 반출피킹 확인 테스트 할수 없음 | N
[6 empty] | 재고이동 | 2 | 홍정보 | 2018.10.02 | 2018.10.04 | 2018.10.02 | 2018.10.12 | 5 | 이종혁 | 2018.10.02 | 2018.10.04 | 2018.10.16 |  | L1 | N | 재고이동 | 재고이동 ui수정 상세에서 값 가져와서 조회 안됨 | N
|  |  | PWMPDAST101E |  | 재고관리 | [15 empty] | 재고이동번호 조회 | grid재고이동구분 코드값 말고 명으로 수정, 재고이동 번호 가운데 정렬 버튼 확인 테스트 안됨 | N
|  |  | PWMPDAST102E |  |  | 임의재고이동 | 2 | 홍정보 | 2018.10.05 | 2018.10.08 | 2018.10.11 | 2018.10.12 | 2 | 이종혁 | 2018.10.05 | 2018.10.08 |  |  |  |  | 임의재고이동 |  | N
|  |  | PWMPDAST103E |  |  | 재고조사 | 2 | 홍정보 | 2018.10.10 | 2018.10.11 |  |  |  | 이종혁 | 2018.10.10 | 2018.10.11 |  |  |  |  | 재고조사 |  | N
|  |  | PWMPDAST104E |  |  | 재고상태변경 | 2 | 홍정보 | 2018.10.12 | 2018.10.15 |  |  |  | 이종혁 | 2018.10.12 | 2018.10.15 |  |  |  |  | 재고상태변경 |  | N
|  |  | PWMPDAST105E |  |  | 파렛트분할 | 2 | 홍정보 | 2018.10.16 | 2018.10.17 |  |  |  | 이종혁 | 2018.10.16 | 2018.10.17 |  |  |  |  | 파렛트분할 |  | N
|  |  | PWMPDAST106E |  |  | 파렛트병합 | 2 | 홍정보 | 2018.10.18 | 2018.10.19 |  |  |  | 이종혁 | 2018.10.18 | 2018.10.19 |  |  |  |  | 파렛트병합 |  | N
|  |  | PWMPDAST107E |  | 조회관리 | 제품 조회 | 2 | 홍정보 | 2018.09.17 | 2018.09.18 | 2018.09.17 | 2018.09.19 | 1 | 이종혁 | 2018.09.17 | 2018.09.18 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | L2 | N | 제품 조회 | grid ui움직이는 부분 확인 | N
[22 empty] | 일자 포맷 2018-10-15로 표기 | N
[22 empty] | 제품상태 코드말고 명으로 표시 | N
[22 empty] | 조회버튼 하단에 추가 | N
[22 empty] | grid 제품상태 코드 명으로 표기 숫자 우측정렬, 명 왼쪽정렬, 코드, 날짜 가운데 정렬 | N
[22 empty] | 단위입수 ui input박스 같게 수정 | N
[22 empty] | 총건수 위치 확인후 수정 | N
|  |  | PWMPDAST108E |  |  | 로케이션 조회 | 2 | 홍정보 | 2018.09.19 | 2018.09.20 | 2018.09.19 | 2018.09.20 | 3 | 이종혁 | 2018.09.19 | 2018.09.20 | 2018.10.15 | 2018.10.15 | L2 | N | 로케이션 조회 | 총건수 위치 확인후 수정 | N
[22 empty] | grid 제품상태 코드 명으로 표기 숫자 우측정렬, 명 왼쪽정렬, 코드, 날짜 가운데 정렬 | N
[22 empty] | 로케이션 조회로 메뉴명 변경 | N
[22 empty] | 일자 포맷 2018-10-15로 표기 | N
[22 empty] | 조회버튼 하단에 추가 | N
Note on T2: 테스트결과(등급) L1 : 결함 (Fail) L2 : 개선 (Pass) L3 : 정상 (Pass)
Note on U2: 결함조치 Y : 조치완료 N : 조치전