## Sheet1
No. | 요청일자 | 요청사항 | 처리내역 | 우선순위1 | 우선순위2 | 소요일정 | 수용여부 | 처리일자 | 확인일자
1 | 2017-02-27 | jqGrid안에 팝업버튼 | 파업버튼 처리 | 1 |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-02-28
2 | 2017-02-27 | jqGrid Edit실시간 계산처리 |  | 9 |  |  |  | 2017-03-13 | 2017-03-13
3 | 2017-02-27 | jqGrid RowEdit말고 Cell Edit가능하게처리 | 셀클릭 이벤트처리 처리 | 2 |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-02
4 | 2017-02-27 | input박스 필수항목 체크여부 항목표시 필요 |  | 10
5 | 2017-02-27 | 팝업화면 이동되게 |  | 16 |  |  |  | 2017-03-13 | 2017-03-13
6 | 2017-02-27 | 콤보박스onchang 메인 프레임 및 tab리로드 처리 | 콤보박스onchang 처리 | 8 |  |  |  | 2017-03-09 | 2017-03-09
7 | 2017-02-27 | 콤보박스 코드 리턴시 언어처리 필요 |  | 18 |  |  |  | 2017-03-13 | 2017-03-13
8 | 2017-02-27 | 화면UI 스크립트 언어처리 필요 |  | 11
9 | 2017-02-27 | 그리드 체크박스 | jqGrig체크박스 처리 | 3 |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-02
10 | 2017-02-27 | 현재tab닫을시 이전 tab으로 가게 수정 필요 | 완료 | 17 |  |  |  | 2017-03-13 | 2017-03-13
11 | 2017-02-27 | 세션만료시 로그아웃페이지 수정필요 |  | 19 |  |  |  | 2017-03-13 | 2017-03-13
12 | 2017-02-27 | ROWEDIT후 수정시 재검색하면 중복키존재 메세지 | EDIT수정시 중복키메세지 처리 | 4 |  |  |  | 2017-02-27 | 2017-02-28
13 | 2017-02-27 | 날짜 다이어그램 포맷 | 날짜 다이어그램 팝업 처리 | 5 |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-02-28
14 | 2017-02-27 | 상세 tab샘플 화면 | tab샘플 화면 처리 | 6 |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-02-28
15 | 2017-02-27 | 그리드 컬럼 포맷(정수, date포맷) | 숫자, 소수점, 정수포맷(셋째자리 콤마) | 7 |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-02-28
16 | 2017-02-27 | 그리드 하단에 합계계산 필요 |  | 12
17 | 2017-02-27 | 팝업화면 UI부분 디자인 샘플 필요 |  | 15
18 | 2017-02-28 | 팝업 콜백공통 함수 필요 | 공통 팝업 콜백처리 | 14 |  |  |  | 2017-03-07 | 2017-03-07
19 | 2017-02-28 | 검색시 고정된값으로 메뉴클릭시 조회 | 고정된값 메뉴클릭시 조회 처리 | 13 | 3 |  |  | 2017-03-08 | 2017-03-08
20 | 2017-03-02 | 로그인시 왼쪽메뉴 펼쳐진 상태말고 닫혀있는 상태로 보이게 수정필요 및 언어도메인 처리 필요 |  | 20 |  |  |  | 2017-03-13 | 2017-03-13
21 | 2017-03-02 | cell click두번 말고 한번 input시 포커스처리 필요 |  | 21
22 | 2017-03-02 | cell tab으로 이동 가능처리 |  | 22 |  |  |  | 2017-03-13 | 2017-03-13
23 | 2017-03-02 | 메뉴관리 수정시 왼쪽 메뉴 새로고침 필요 |  | 23
24 | 2017-03-02 | cell 더블 클릭시 이벤트 안벗어 나면 그대로 html로 값 db넣어짐 |  | 24 |  |  |  | 2017-03-13 | 2017-03-13
25 | 2017-03-08 | 그리드 팝업 공통 콜백 | 그리드 팝업 공통 콜백처리 | 25 |  |  |  | 2017-03-07 | 2017-03-07
26 | 2017-03-08 | ui 상단 total수량 디자인 필요 |  | 26
27 | 2017-03-08 | 그리드 체크시 수정할때도 체크되게 필요 | 완료 | 27 | 2 |  |  | 2017-03-13 | 2017-03-13
28 | 2017-03-08 | 팝업오픈시 저장후 팝업닫히고 재조회 필요 |  | 28 | 1
29 | 2017-03-10 | 그리드 수정시 enable처리된 데이터 수정이 안되게 해야함(콤보박스등 수정됨) |  | 29 |  |  |  | 2017-03-13 | 2017-03-13
30 | 2017-03-10 | 검색시 팝업값 코드, 명 한 개만 가져옴 | 기존 개발된건으로 처리 | 30 |  |  |  | 2017-03-13 | 2017-03-13
31 | 2017-03-10 | 세션 언어처리 ko, en | 완료 | 31 |  |  |  | 2017-03-13 | 2017-03-13
32 | 2017-03-10 | 타이틀 도메인 처리 필요 | 완료 | 32 |  |  |  | 2017-03-13 | 2017-03-13
33 | 2017-03-14 | 컴럼값 MIN MAX체크 필요 | 그리드 컬럼 length max값 체크 처리 | 33 |  |  |  | 2017-03-14 | 2017-03-14
34 | 2017-09-01 | 공통팝업 콜백처리시 오류처리(custom_value 반환값필요) |  | 34