## 10.26
번호 | 구분 | 화면명 | 비고 | 담당자 | 완료여부
1 | 마스터 | 물류센터관리 | 물류센터 코드 작성시 물류센터명 찾는 이벤트 및 팝업 | 범석 | ㅇ
2 |  |  | 물류센터코드 팝업 콜백후 검색한다음, 코드만 지우고 검색버튼을 누르면 검색이 안됨 | 범석 | ㅇ
3 |  | 구역층관리 | 구역코드 팝업, 콜백 후 검색한다음, 코드만 지우고 검색버튼 누르면 검색이 안됨 | 범석 | ㅇ
4 |  |  | 구역층 단일행 수정시 보관온도구분 저장시 저장반영 안됨 | 범석 | ㅇ
5 |  | 존관리 | 신규행 입력 후 저장시 필수체크오류 | 범석 | ㅇ
6 |  |  | 존 코드 작성시 존명 찾는 이벤트 및 팝업 | 범석 | ㅇ
7 |  | 로케이션관리 | 사용여부 OPTION 중복 제거 | 범석 | ㅇ
8 |  |  | 미사용 변경시 조회 안됨 | 범석 | ㅇ
9 |  |  | *. 존 추가 후 일괄생성 및 추가 TEST 확인 | 범석 |  | test 필요
10 |  | 고객사관리 | 고객사코드 1 검색 시 팝업에서 1이 포함된 리스트를 검색 할때, 1 외의 값을 포함한 리스트를 검색함. | 범석 | ㅇ
11 |  | 공급처관리 | 행 더블클릭 수정시 사용여부 거래구분코드 DATA 가져오지 못함 | 범석 | ㅇ
12 |  |  | 행 수정 팝업에서 사용여부 수정 후 저장시 ERROR(서버), 로컬에서 저장시는 저장됨 | 범석 | ㅇ
13 |  | 배송처관리 | 사용여부 OPTION 중복 제거 | 범석 | ㅇ
14 |  |  | 팝업 화면 고객사, 배송물류센터, 배송권역 필수조건 | 범석 | ㅇ | 팝업 자동 검색 이벤트 등 설정 X
15 |  | 제품분류관리 | 사용여부 도메인표시 없음 | 범석 | ㅇ
16 |  |  | 분류 팝업시 DATA LIST 조회 이상하게 나옴 | 범석 | ㅇ | 코드 입력 시 자동 검색 X
17 |  |  | 분류 팝업 콜백 안됨 | 범석 | ㅇ
18 |  |  | 분류 팝업 대분류 중분류 소분류 트리형태 | 선호 | ㅇ
19 |  | 제품관리 | 프로그램 첫 화면 실행시 고객사 1001 일때 1001 포함, 외 LIST 조회됨 | 선호 | ㅇ
20 |  |  | 더블클릭 수정시 수정버튼이 아닌 생성버튼임 | 선호 | ㅇ
21 |  |  | 팝업 가로세로높이 연산시 체적 값 잘못됨 (+버튼 수정) | 선호 | ㅇ
22 |  | 탭 물류센터 | 보충단위 보충전략 저장안됨, 보충전략은 도메인명으로 입력됨, data수정시 보충단위와 보충전략 매칭 모호 | 선호 | ㅇ
23 |  | 세트제품bom관리 | 버튼 위치 중간으로(추가) | 선호 | ㅇ
24 |  |  | 구성품목 저장시 구성단위가 저장안됨 | 선호 | ㅇ
25 |  |  | 세트제품코드 팝업 및like | 선호 | ㅇ
26 |  | 제품고정로케이션관리 | 조회시 값이 2개 씩이라 고정로케이션 지정시에도 2개의 값이 들어감. QUERY JOIN 오류 | 선호 | ㅇ
27 |  |  | QUERY 완전 잘못됨 | 선호 | ㅇ
28 |  | 규격관리 | 행 추가시 규격코드 null query error | 선호 | ㅇ
29 |  | 파렛트ID관리 | 인쇄 순서 error | 선호 | ㅇ
30 |  | 박스ID관리 | 일괄생성 색 주황색 변경, 기호 변경 | 선호 | ㅇ
31 |  |  | 사용여부 변경 조회안됨 | 선호 | ㅇ
32 |  |  | 프로그램 첫 실행시 나오는 data와 검색 data 비교 query | 선호 | ㅇ
33 |  |  | 팝업시 placeholder 명 변경 | 선호 | ㅇ
34 |  |  | 일괄생성 추가 후 그 data로 검색해도 검색안됨 | 선호 | ㅇ
35 |  |  | 박스ID 없는데 팝업조회에서 박스ID가 리스트에 나타남 | 선호 | ㅇ
36 |  | 권역관리 | 팝업 물류센터코드 label 정렬 버그 | 선호 | ㅇ
37 |  |  | 행 삭제 안됨, 저장시 삭제됨 | 선호 | ㅇ

## 10.27
번호 | 구분 | 화면명 | 비고 | 담당자 | 완료여부
1 | 마스터 | 제품관리 | 제품코드 팝업 검색 조건 변경(제품규격 -> 제품명) | 선호 | ㅇ
2 | 입고 | 입하예정등록 | 입하예정등록 - 행추가 - 제품코드 등록 팝업 - 팝업 내 버튼 이름 설정 | 선호 | ㅇ
3 |  |  | 제품코드 등록 팝업 - 검색 버튼 실행 안됨 | 선호 | ㅇ
4 |  |  | 제품코드 등록 팝업 - 검색 시 세션에 있는 고객사 설정 된 input 추가 | 선호 | ㅇ
5 |  |  | 입하예정 등록 팝업 - 그리드 내 제품코드 선택 안됨 | 선호 |  | 공통팀 그리드 내 팝업 작업
6 |  |  | 입하예정 목록 수정 팝업 - 공급처명 입력 안됨 | 선호 | ㅇ
7 |  |  | 입하예정 등록/수정 - 제조일자, 유통기한일자 datepicker 설정 안되있음 | 선호 | ㅇ
8 |  |  | 입하예정등록 팝업 - 상세목록 삭제 시 출력 메시지 undifined 설정 | 선호 | ㅇ
9 |  | 입고지시 | 입고라벨 - 출력물 수량 출력 오류 | 선호 | ㅇ
10 |  | 입고적치 | 입고지시 상세목록 - 로케이션 팝업 - 로케이션 코드 입력 후 엔터 시 메인화면으로 이동 됨 | 선호 |  | ????
11 |  | 입고시리얼 | 바코드 레포트 추가 | 선호 | 제외 | 레포트 추가는 추후 작업 예정
12 |  |  | 입고시리얼 상세 목록 삭제 시 flag -> confirm 창으로 변경 | 선호 | ㅇ
13 |  |  | 입고시리얼 헤더 그리드 체크박스 제외 | 선호 | ㅇ
14 |  | 이고의뢰등록 | 이고의뢰 등록 팝업 - 이고의뢰 일자 기본값 등록 | 선호 | ㅇ
15 |  |  | 이고의뢰 등록 팝업 - 제품코드 입력 후 다시 더블클릭 시 팝업버튼이 뜨지 않음 | 선호 |  | 공통팀 그리드 내 팝업 작업
16 |  | 공급처별입고조회 | 검색조건 확인 | 선호 |  | 확인 필요
17 |  | 제품별입고조회 | 검색조건 확인 | 선호 |  | 확인 필요
18 | 출고 | 출고예정등록 | 텍스트 박스 입력 시 db길이에 맞게 size 제한(모든화면) | 범석 | ㅇ
19 |  |  | 차량번호 주문번호 배송차수 수정 시 설정이 안되는 현상 (배송차수 입력 시 다른값들이 등록되지 않는 현상) | 범석 | ㅇ
20 |  | 출고승인 | 출고 승인 - 배분조정팝업 - 조회, 저장 확인 | 범석 |  | 확인필요
21 |  |  | 승인취소 시 detail 그리드 리프레쉬 안되는 현상, 마스터에 검색 결과가 없는데 detail에 검색 항목이 조회되는 현상 | 범석 | ㅇ
22 |  | 출고WAVE기준설정 | 웨이브 기준코드 명으로 변경 | 범석 | ㅇ
23 |  |  | 행추가 하여 저장 누를때, 웨이브기준코드1 설정할때 두번째 줄이 같이 선택 되는 오류 현상 | 범석 | ㅇ
24 |  | 출고WAVE | 출고wave상세목록 - 신규 - 출고번호 팝업 (도메인 및 조회 쿼리 수정), 사이즈 조정 | 범석 | ㅇ
25 |  | 출고지시-할당 | 출고 웨이브 체크 하지 않고 인쇄를 누를 경우 시스템 에러 메시지 출력 | 범석 | ㅇ
26 |  |  | 피킹지시서 피킹 번호에 따른 정렬(빠른 번호 순) | 범석 | ㅇ
27 |  |  | 토탈피킹지시서 - 로케이션 별로 소계, 상품코드를 합쳐서 출력 | 범석 | ㅇ
28 |  |  | 분배지시서 - 제품코드, 제품명 순서 변경, 소계 행에는 제품명을 제거 | 범석 | ㅇ
29 |  |  | 출고지시 할당 - 현재진행상태 출력이 되지 않는 현상 | 범석 | ㅇ
30 |  | 출고피킹 | 웨이브번호, 배송차수, 검색조건들 모두 적용되어 있는지 확인 (검색조건으로 검색이 안됨) | 범석 | ㅇ
31 |  |  | 피킹 loc -> 지시로케이션코드, 피킹seqno -> 출고지시번호 도메인 변경 | 범석 | ㅇ
32 |  |  | 출고피킹 - 조회 시 그리드 파레트 아이디 컬럼 추가 | 범석 | ㅇ
33 |  |  | 피킹총수량 필수값 체크 해제 | 범석 | ㅇ
34 |  |  | 피킹수량이 지시수량 적을때 미출고 사유 입력 할수 있도록 수정 | 범석 | ㅇ
35 |  |  | 저장 시 미출고 사유 저장 안됨 | 범석 | ㅇ
36 |  | 배송완료 | 미배송 수량 입력 후 확정 후 확정 취소 가능 여부 확인 | 범석 | ㅇ
37 |  | 배송처별출고조회 | 조회조건 확인 | 범석 | ㅇ
38 |  | 제품별출고조회 | 조회조건 확인 | 범석 | ㅇ
39 |  |  | 모든 팝업에 대해서 변경시 자동검색 기능 추가 | 범석

## 10.27(PDA)
번호 | 구분 | 화면명 | 비고 | 담당자 | 완료여부
1 | 입고 | 입하검수 | 입하검수리스트 - 승인수량, 검수수량 우측정렬(PDA 화면) | 나기도
2 |  |  | 입하검수 확정 - 검수박스수량, 낱개수량 우측정렬(PDA 화면) | 나기도
3 |  |  | 입하확정 후 refresh 안됨(총수량이랑 변경에 따른 화면갱신 PDA 화면) | 나기도
4 |  |  | PDA 적치 확정 로직 수정 (여러건의 파레트 아이디 검색 시 지시로케이션 오류) | 이종혁
5 |  |  | PDA 시리얼 삭제 시 총건수 갱신 안되는 현상 | 나기도
6 |  |  | 시리얼 스캔 조회 시 제품 코드의 검수 수량이 맞지 않는 현상 | 이종혁
7 |  |  | 입고시리얼 - 입고 목록의 수량이 정상적으로 조회되지 않는 현상(PDA) | 이종혁
8 |  |  | 입고시리얼 스캔 후 확정 시 오류현상(PDA) | 이종혁
9 |  |  | 입고 진행 상태가 적치 일시 시리얼 스캔시 입고번호 조회 안됨(PDA) | 이종혁
10 |  |  | 시리얼 스캔 시 수량 우측정렬(PDA) | 나기도
11 | 출고 | 출고지시-할당 | PDA 피킹리스트 - 그리드 헤더 사이즈 수정, 수량 우측 정렬 | 나기도
12 |  |  | PDA 출고 피킹 할때 수량 우측정렬 | 나기도
13 |  |  | PDA 피킹 로케이션 스캔 후 파레트아이디에 포커스 이동 | 나기도
14 |  |  | PDA 출고 피킹 확정 확인 | 이종혁
15 |  |  | PDA 출고 피킹 확정 - 조회화면 - 지시수량, 확정수량 확인 필요 | 이종혁
16 |  | 출하상차 | PDA 상차 확정 할때, 팔레트 아이디 안보임(키패드 UI확인필요) | 나기도
17 |  |  | PDA 출고 상차 확정할때 토탈 피킹 수량 수정 | 이종혁
18 |  |  | PDA 상차시 수량 우측정렬 | 나기도
19 |  | 출고피킹 | 피킹 확정 시 update user id 가 정상적으로 입력 되지 않는 현상 - TB_ST_ITEM_STOCK_M, TB_ST_STOCK_M | 이종혁

## 10.30
2017-10-30
번호 | 구분 | 화면명 | 비고 | 담당자 | 완료여부
1 | 입고관리 | 입하 관련 대부분 화면 | 콤보박스 css 가 다른 메뉴들과 다름(제품별 입고 조회 기준) | 선호 | ㅇ
2 | 반품관리 (반입관리) | 반입예정등록 | 추가버튼 이용하여 상세내역 입력 시 master 내역 그대로 가져올수 있도록 수정 | 범석 | ㅇ | 확인필요
3 |  |  | 반입예정등록팝업 - 반입예정일자, 주문일자 팝업버튼 및 기본날짜 입력 | 범석 | ㅇ
4 |  |  | 반입예정등록팝업 - 가로 길이 넓히기(IE) | 범석 | ㅇ
5 |  |  | 반입예정등록팝업 - 제조일자, 유통기한일자 달력 설정 | 범석 | ㅇ
6 |  |  | 반입예정등록팝업 - 상세 내역 삭제 시 결과 메시지가 undifined로 뜨는 현상 | 범석 | ㅇ
7 |  |  | 반입예정등록 수정 팝업 - 신규 등록 시 상세 내역에 seq값이 정상적으로 들어가지 않는 현상 | 범석 | ㅇ
8 |  | 반입검수 | 콤보박스 css 가 다른 메뉴들과 다름(제품별 입고 조회 기준) | 범석 | ㅇ
9 |  |  | 반입검수 - 파렛트입수 필수값 설정 해제 | 범석 | ㅇ
10 |  |  | 화면 - 상세목록 중 일부 값이 반입예정등록 입력값과 다름(팔레트 아이디, 제조lot, lot속성 등) | 범석 | ㅇ
11 |  |  | 반입검수 detail 삭제 시 결과 메시지 확인 | 범석 | ㅇ
12 |  |  | 반입검수 - 반입지시서, 반입파레트ID라벨 출력물 입고지시(입고라벨)과 같은 반입라벨 출력 필요(반입검수 완료 건에 대해서) (입고랑 똑같이 출력물 추가) | 범석 | ㅇ | 변경예정
13 |  |  | 반입검수 상세목록 추가 시 제품상태 master 내역 그대로 갖고 오기 | 범석 | ㅇ
14 |  | 반입적치 | 반입지시상세목록 저장메세지 - undifined 출력 | 범석 | ㅇ
15 |  |  | 상세 내역 입력 시 상단의 내용 그대로 설정될 수 있도록 추가버튼 이벤트 변경 | 범석 | ㅇ
16 |  |  | 반입검수상세목록 제품상태 불량이 입력 되지 않는 현상 | 범석 | ㅇ
17 |  | 반입내역조회 | 콤보박스 css 가 다른 메뉴들과 다름(제품별 입고 조회 기준)(모든화면 공통사항) | 범석 | ㅇ
18 |  |  | 상세목록에 확정이 있는 경우 마스터가 진행 중이 더라도 출력을 함 (상세 목록에는 확정 + 진행중인 목록 모두 조회) | 범석 | ㅇ
19 | 반품관리 (반출관리) | 반출예정등록 | 반출예정등록 세부항목 등록 시 입력 순서에 따른 반출상세순번 입력(마지막에 입력 한게 1번) | 선호 | ㅇ
20 |  |  | 반출예정 상세목록 - 추가할때 po_detail_seq 입력 시 안들어가는 현상 | 선호 | ㅇ
21 |  |  | 반출상세번호 오름차순으로 조회 수정 | 선호 | ㅇ
22 |  |  | 상세내역 추가/변경 시 제품상태가 변경되지 않는 현상 | 선호 | ㅇ
23 |  |  | 상세 내역 삭제시 삭제가 되지 않는 현상 | 선호 | ㅇ
24 |  | 반출지시 | ui 수정 (좌우 버튼 세로 정렬) | 선호 | ㅇ
25 |  |  | 반출번호 입력 가능하게 변경 | 선호 | ㅇ
26 |  |  | 반출 지시 시 피킹에서 조회가 되지 않는 현상 | 선호 | ㅇ
27 |  | 반출피킹확정 | 조회 시 반출진행상태 null 조회 됨 | 선호 | ㅇ
28 |  |  | 피킹 확정 처리 후 반출피킹 상세목록 조회 시 같은 row가 반복되어 나오는 현상 | 선호 | ㅇ | 확인필요
29 |  |  | 반출지시 목록 - 반출지시만 나올수 있도록 목록 조회 수정 (반출지시인거만 출력되게 추가) | 선호 |  | 반출진행상태에 반출지시 선택 후 검색 가능
30 |  |  | 반출피킹확정 시 RDOCK의 재고만으로 반출을 처리(임시 DOCK 으로 출력되는 현상 X) | 선호 |  | 추후 예정
31 |  | 반출내역조회 | 검색조건 - 반출진행상태 추가 | 선호 | ㅇ
32 |  |  | 반출 상세목록에 확정이 있는 경우 마스터가 진행 중이 더라도 출력을 함 (상세 목록에는 확정 + 진행중인 목록 모두 조회) | 선호 | o
33 | 재고관리 (재고조회) | 재고현황-제품 | 검색조건 - 구역 제거 | 선호 | ㅇ
34 |  |  | 제품코드 팝업 - 고객사 코드 넘어가도록 수정, 그리드 내 컬럼 title 짤리지 않도록 width 조정 | 선호 | ㅇ
35 |  |  | 수량,중량 3자리 설정 될수 있도록 수정 | 선호 | ㅇ
36 |  | 재고현황-로케이션 | 로케이션 like 검색 | 선호 | ㅇ
37 |  |  | 구역 callback 오류 현상, | 선호 | ㅇ | 구역조건 없음
38 |  |  | 검색 조건 css 가 깨지는 현상 IE | 선호 | ㅇ | 확인필요
39 |  |  | 모든 검색 조건 placeholder 설정(모든 검색 조건 공통 사항) | 선호 | ㅇ
40 |  | 재고현황-LOT | 로케이션은 모든 팝업 제거 | 선호 | ㅇ
41 |  |  | 제조LOT, LOTID, 로케이션 like 검색 조건 설정 | 선호 | ㅇ
42 |  | 임박재고현황 | 모든 수량은 3자리 구분 ,필요 | 선호 | ㅇ
43 |  |  | 제품마스터 생성 시 유통일자를 기반으로 조회 조건 및 유통일자 설정 | 선호 | ㅇ
44 |  | 체화재고현황 | 재고보관일수 - 입고일자 기준으로 검색 조건 추가 | 선호 | ㅇ
45 |  |  | 재고보관일수 domain 설정 | 선호 | ㅇ
46 |  | 기간별 수불 | 수불기간 시작일을 매달 1일로 설정 | 선호 | ㅇ
47 |  |  | 반출 피킹 확정 후 수량이 정상적으로 조회되지 않는 현상 | 선호 |  | 확인필요
48 |  |  | 제품별 합계 row가 상단으로 올라가도록 수정 | 선호 | ㅇ
49 |  | 재고입출고 이력 | 최근 것부터 보일수 있도록 수정 | 선호 | ㅇ
50 |  |  | 그리드 내 재고이력코드 - 라벨로 보일수 있도록 수정 | 선호 | ㅇ
51 | 재고관리 (재고처리) | 재고이동처리 | 팝업 창 title 수정 | 종혁 | ㅇ
52 |  |  | 이동구분 - 코드 추가 및 조회 조건 확인 | 종혁 | ㅇ
53 |  |  | 이동지시서 조회 쿼리 확인 | 범석
54 |  |  | IE 화면 출력 에러 | 범석 | ㅇ
55 |  |  | 삭제 시 메시지가 한글과 영어가 같이 나오는 현상 | 범석 |  | 서버 os 언어 issue
56 |  |  | 팝업 창 박스와 수량 둘다 0일때 벨리데이션 추가 | 종혁 | ㅇ
57 |  |  | to로케이션 조회 조건 제거 | 종혁 | ㅇ
58 |  |  | 상세 내역 입력 시 지시수량 0 으로 설정될 수 있도록 수정 | 종혁 | ㅇ
59 |  | 재고조정처리 | to로케이션 조회 조건 제거 | 종혁 | ㅇ
60 |  |  | 재고조정처리 확정 시 출고예정, 입고예정수량 정상적으로 입력되는 것 확인(st_main) | 종혁 | ㅇ
61 |  | 제품코드변경처리 | to로케이션 조회 조건 제거 | 종혁 | ㅇ
62 |  |  | 상세내역추가 - 작업일자 기본날짜 입력 | 종혁 | ㅇ
63 |  |  | 제품 팝업 - 고객사 코드가 같이 들어가야 함 | 범석 | ㅇ
64 |  |  | 제품 팝업 - 대분류, 중분류, 소분류 컬럼 제거 | 종혁 | ㅇ
65 |  |  | 검색 조건 - 구역 조건 제거 | 종혁 | ㅇ
66 |  |  | 입수, 단위 컬럼 가운데 정렬 | 종혁 | ㅇ
67 |  |  | 제품코드 변경 처리 - 확정 시 에러 | 종혁 | ㅇ
68 |  | 제품상태변경처리 | 제품상태변경 - 등록 시 작업일자 자동 입력 | 종혁 | ㅇ
69 |  |  | 검색 조건 to로케이션 삭제 | 종혁 | ㅇ
70 |  | 제품LOT변경처리 | 제조일자, text 박스에 도메인명 placeholder 처리 | 종혁 | ㅇ
71 |  |  | 상세내역 추가 팝업 - 작업일자 현재날짜로 설정 | 종혁 | ㅇ
72 |  | 파렛트변경처리 | 상세내역 입력 시 작업일자 현재 날짜 입력 | 종혁 | ㅇ
73 |  |  | 상세내역 팝업 -> 로케이션 - 엔터로 검색 시 프로그램 초기화 되는 현상 | 범석 | ??
74 |  |  | 파렛트변경처리 신규 입력 후 재고조회, 입력 처리 프로세스 정상작동 확인 (한 개를 입력 했는데 변경파렛트 목록이 여러건이 조회 됨) | 종혁 | ㅇ
75 |  | 재고보류해제 | 검색조건 to로케이션 제거, 작업일자 기본값 설정 | 종혁 | ㅇ
76 |  |  | 보류내역 입력 시 보류구분 입력 확인 및 메인화면 정상조회 확인 | 범석 | ?? | 보류구분에 따른 비교
77 |  |  | 보류구분 컬럼 가운데 정렬 | 종혁 | ㅇ
78 |  |  | 보류구분 상세내역 저장 및 확정 시 정상처리 확인 | 종혁 | ㅇ
79 |  | 유통가공처리 | 상세내역 팝업 내 버튼 배열 수정(버튼 세로 정렬) | 범석 | ㅇ
80 |  |  | 세트제품 팝업 시 alert창 뜨는 부분 | 범석 | ㅇ
81 |  |  | 몇건 처리되었습니다 -> 정상처리 되었습니다 문구 수정 | 범석 | ㅇ
82 |  |  | 차이박스수량 도메인 등록 | 종혁 | ㅇ
83 |  |  | 유통가공처리 확정 처리가 안되는 현상 | 종혁 | ㅇ
84 |  |  | 유통가공 상세 팝업 내 재고목록에서 가용재고만 조회 가능하도록 변경, 로케이션은 보관로케이션만 보일수 있도록 변경 | 범석 |  | 확인필요
85 |  |  | 삭제 처리 시 해당지시 데이터들 삭제 | 종혁 | ㅇ
86 |  |  | 유통가공처리 master 테이블 총건수 -> 도메인처리 | 범석
87 |  | 재고실사처리 | 등록 팝업 - 실사일자 - 오늘날짜 | 범석 | ㅇ
88 |  |  | 등록 팝업 - 제품분류 생성 안됨(대, 중, 소) | 범석 |  | 확인필요
89 |  |  | 메인화면 작업일자 -> 실사일자 | 범석 | ㅇ
90 |  |  | 신규입력 팝업 - 날짜 입력 달력으로 변경 | 범석 | ㅇ
91 |  |  | 버튼 생성 - 파란색, 닫기 버튼 제거 | 범석 | ㅇ
92 |  | 재고수불이월 | 정상적으로 처리 되지 않는 현상 | 종혁 | ㅇ

## 10.30(PDA)
번호 | 구분 | 화면명 | 비고 | 담당자 | 완료여부
1 | 반품관리 (반입관리) | 반입검수 | PDA 반입검수 조회 join 오류 | 이종혁
2 |  |  | PDA, WEB - 상세목록 중 일부 값이 반입예정등록 입력값과 다름(팔레트 아이디, 제조lot, lot속성 등) | 이종혁
3 |  |  | PDA 반입검수 - 수량 입력 저장 시 정상적으로 등록되지 않는 현상 | 이종혁
4 |  | 반입적치 | PDA 적치 수량 - 조회 시 삭제 로우가 계속 보이는 현상(쿼리 조건 수정) | 이종혁
5 |  |  | PDA 반입지시 상세목록 - 적치로케이션 변경 후 반입적치 상세목록 저장 시 정상적으로 저장되지 않는 현상 | 이종혁
6 | (반출관리) | 반출피킹 | PDA 반출피킹 번호조회 - 반출피킹 리스트 지시수량 우측 정렬 | 나기도
7 |  |  | PDA 반출피킹 상세목록 - 지시수량 피킹수량 우측 정렬 | 나기도
8 | 재고관리 | 재고이동 | PDA재고이동 리스트 헤더컬럼 PLT ID삭제 | 나기도
9 |  |  | PDA재고이동상세 리스트 - 이동 LOC, 이동 PLTID 대상 LOC, PLTID값으로 표기, 입수수량 request값으로 받기 | 나기도
10 |  | 임의재고이동 | PDA임의재고이동 - 대상LOC값 확인 | 나기도
11 |  |  | PDA임의재고이동 - 임의재고이동 확정 입고예정, 출고예정 기존 지시건이 있을경우 확정 처리 수정 | 이종혁
12 |  | 재고조사 | PDA재고조사 리스트 - 헤더 컬럼 가운데정렬, 지시수량 우측정렬 | 나기도
13 |  |  | PDA재고조사상세 - 재고수량, 실사수량 우측정렬 | 나기도
14 |  |  | PDA재고조사 신규등록 - LOC 입력 필요 | 나기도
15 |  |  | PDA재고조사 신규등록 -로직 다시 확인 | 이종혁
16 |  | 재고상태변경 | 재고상태변경 리스트 - 헤더 컬럼 가운데 정렬, 재고수량-> 지시수량으로 변경 | 나기도
17 |  |  | 재고상태변경 상세- 재고수량-> 지시수량으로 변경, To LOC, To PLT ID 값 표시 , To 제품상태 삭제 | 나기도
18 |  | 파렛트분할 | 파렛트분할 확정및 조회시 분할PLTID refresh , 분할수량 0으로 표기 우측정렬, | 나기도
19 |  |  | 파렛트 분할 확정 로직 다시 확인 | 이종혁
20 |  | 파렛트병합 | 파렛트 병합 로직 확인 | 이종혁
21 |  |  | 추가 스캔후 총건수 카운트 수정, 추가 시 삭제 필요 | 나기도

## 11.06
번호 | 구분 | 화면명 | 비고 | 담당자 | 완료여부
1 | 마스터 | 물류센터관리 | 물류센터 팝업 내 코드 선택 후 확인 선택 시 값이 들어가지 않는 현상 | 최범석 | O
2 |  |  | 그리드 내 row 추가 후 input 나왓다가 없어 질때, 두번째 로우가 선택 되는 현상 | 최범석 | X | 기존 공통팀 문의사항
3 |  |  | 메인 그리드 선택 여부 컬럼 제거 | 최범석 | O
4 |  |  | 저장메세지가 영어로 출력되는 현상(저장 완료 시 영어 메시지 출력 현상) | 최범석 | X | 서버 O/S 언어 문제
5 |  |  | 엑셀 저장이안되는 현상 | 최범석 | X | 로컬에서만 가능 / 서버 환경 테스트 필요
6 |  | 구역층관리 | 구역검색 내 팝업 검색 시 사용여부 상관없이 전체가 나와야 함 | 최범석 | O
7 |  |  | 메인화면에서 01 검색 시 아무 반응이 없는 현상 확인 | 최범석 |  | 확인 필요
8 |  | 존관리 | 쿼리 검색 시 무조건 대문자로 들어갈수 있도록 수정 | 최범석 | O | 로우 추가 시 grid 내 afterSaveCell 이벤트가 정상작동하지 않음 (행추가 -> 존코드 입력(소문자) -> 대문자 변경이 되지 않음 -> 다시한번 input 띄워서 소문자 존코드 입력 -> 대문자 변경 됨)
9 |  |  | 존 입력 후 자동 검색 시 도메인명이 잘못 넘어가는 현상 | 최범석 | O
10 |  |  | 메인화면 목록 중 존테이블에 사용여부 조건 설정 | 최범석 | O
11 |  |  | 존코드 입력 할 땐 무조건 uppercase 비교 및 입력 | 최범석 | O
12 |  |  | 코드성 화면은 입력 및 검색 시 upper case로 사용 | 최범석
13 |  |  | 해당 존에 재고가 있는 경우 미사용, 보류 처리 안되도록 설정 | 최범석 | O
14 |  | 로케이션관리 | 로케이션 검색 팝업 - 우측 상단 종료버튼 안되는 현상 | 최범석 | O
15 |  |  | 로케이션 키 값 설정 - 존의 행,렬,단 까지 키로 설정하는 것 | 최범석 |  | 확인필요
16 |  |  | 로케이션코드 자리수 입력 후 저장 시 자릿수 체크 확인 | 최범석 | O | 코드 자릿수 제한 없음
17 |  |  | 행추가 후 다른라인의 로케이션코드 변경이 가능해 짐(원래는 변경 안됨) | 최범석 | X | 공통팀 문의 사항
18 |  |  | 로케이션 삭제 할때 재고 여부 확인 | 최범석 | O
19 |  |  | 구역 - 존- 로케이션 - 재고여부 체크 확인 (하위여부 존재 확인 후 삭제) | 최범석 | O
20 |  |  | 로케이션일괄생성 팝업 존코드 팝업 내 선택 시 입력이 안되는 현상 | 최범석 | O
21 |  |  | 일괄생성 버튼 없음 - 버튼 추가 후 테스트 필요 | 최범석 | O
22 |  |  | 일괄생성 팝업 내 width 조정(존명 항목이 두줄로 나옴) IE | 최범석 | O
23 |  |  | 일괄생성 팝업 내 select 항목 css | 최범석 | O
24 |  |  | 일괄생성 팝업 내 체적 계산 추가 | 최범석 | O
25 |  | 고객사관리 | 팝업 버튼 더블클릭 막기 | 최범석
26 |  |  | 고객사, 공급처, 배송처 등 고객사 밑의 메뉴들 삭제 버튼 제거(미사용 update 로 수정) (물류센터 관리까지 추가) | 최범석 | X | 버튼 권한 관리로 대체 함
27 |  | 공급처관리 | 신규등록 시 등록 팝업 도메인 설정 | 최범석 |  | 공급처 등록 도메인, 프로그램 등록 필요 (PWMMS106E_P1 - 공급처등록팝업)
28 |  |  | 공급처 관리 등록 시 등록이 되지 않는 현상 | 최범석 | O | 확인필요
29 |  |  | 등록 팝업 내 사용여부 컬럼에 기본 option 제거 | 최범석 | O
30 |  |  | 공급처 등록 - 거래시작, 종료일 아이콘 처리 및 금일 기본값 설정 | 최범석 | O
31 |  |  | 저장 및 수정 시 포메팅 에러 확인 | 최범석 |  | 서버 적용 후 테스트 필요
32 |  | 배송처관리 | 배송처 등록 시 배송물류센터, 배송권역 등록 확인 | 최범석 | O
33 |  |  | 배송권역 검색 팝업 도메인 설정 | 최범석 | O
34 |  |  | 사용여부 기본옵션 제거 | 최범석 | O
35 |  |  | 달력 관련 시작일 - 오늘, 종료일 - 9999-12-31 설정 | 최범석 | O
36 |  |  | 배송처 검색 시 사용여부가 검색조건 설정되지 않는 현상 | 최범석 | O
37 |  |  | 거래종료일자 입력 및 수정 시 포메팅이 되지 않아서 오류 현상 | 최범석 |  | 서버 적용 후 테스트 필요
38 |  | 제품분류관리 | 고객사 팝업 체인지랑 버튼 선택 같이 되는 현상(이벤트 처리 확인) | 이종혁 |  | 범석확인
39 |  |  | 대분류 TEST 선택 시 같은 중분류가 두줄로 나오는 현상 | 이종혁 | ㅇ
40 |  |  | 중분류 팝업 확인 버튼이 정상적으로 되지 않는 현상 | 이종혁 | ㅇ
41 |  |  | 중분류 팝업 내 조회 시 같은게 나오지 않도록 설정 | 이종혁 | ㅇ
42 |  |  | 중분류, 소분류 코드 변경 시 이름 항목 제거 | 이종혁 |  | main확인후 수정
43 |  |  | 제품분류코드 항목 필수값 제거 및 입력 불가 | 이종혁 | ㅇ
44 |  |  | 제품분류코드 입력 시 대분류 + 중분류 + 소분류 코드 붙여서 전송 | 이종혁 | ㅇ
45 |  |  | row 삭제 시 confirm 창 띄워서 바로 삭제 되도록 변경 | 이종혁 | ㅇ
46 |  | 제품관리 | 제품 삭제 시 재고 여부 체크 | 이종혁 | ㅇ
47 |  |  | 검색 시 하단 탭 refresh 기능 | 이종혁 | ㅇ
48 |  |  | 제품관리 등록 - 체적 구하는 input, 가로, 세로, 높이 단위cm로 표기 (아래쪽으로 순서변경 후 row 및 라벨 추가) | 이종혁 | ㅇ | placeholder 이용 cm 추가 후 계산
49 |  |  | 검색 사용여부 조건 추가 | 이종혁 | ㅇ
50 |  |  | 등록 및 수정 시 사용여부 컬럼에 기본값 제거 | 이종혁 | ㅇ
51 |  |  | 수정 팝업 도메인명 - 제품관리 팝업 | 이종혁 | ㅇ
52 |  |  | 128 번 검색 시 단위가 계속 반복되서 나오는 현상 | 이종혁 | ㅇ
53 |  |  | 제품코드 변경 시 검색이벤트 처리 | 이종혁 | ㅇ
54 |  |  | 제품 신규 등록 후 기준단위 코드 | 이종혁 | ㅇ
55 |  |  | 제품관리 등록 할때 문류센터코드 팝업 도메인처리(상위물류센터 코드) | 이종혁 | ㅇ
56 |  |  | 물류센터코드 항목 - 세션값 추가 | 이종혁 | X | 그리드 내 팝업 변경 후 작업 가능
57 |  |  | 제품코드 없는 항목 등록 시 검색 시 항목이 없는 경우 detail 조회 X | 이종혁 | ㅇ
58 |  |  | 물류센터 코드 팝업 처리 X - 행추가 시 세션에 있는 물류센터 값 추가 | 이종혁 | X | 그리드 내 팝업 변경 후 작업 가능
59 |  |  | 상위물류센터코드 기존과 동일 - 그리드 내 팝업 값 입력 안되는 현상 수정 | 이종혁 | X | 그리드 내 팝업 변경 후 작업 가능
60 |  | 세트제품BOM관리 | 세트제품코드 자동 검색 추가 | 이종혁 | ㅇ
61 |  | 제품고정로케이션관리 | 고객사 팝업 버튼 선택 시 입력 된 코드값 전달 및 검색 이용 | 이종혁
62 |  |  | 로케이션 목록은 한 개의 항목만 선택 가능하도록 변경 | 이종혁
63 |  |  | 할당된 제품 여부 확인(없으면 insert, 있으면 혼적가능여부 확인에 따른 메시지 처리) 해당 로케이션은 제품을 혼적할수 없습니다. // 해당 로케이션은 이미 고정할당 된 로케이션 입니다. | 이종혁 | ㅇ
64 |  |  | 기존데이터를 아래 화살표 선택 후 저장 시 저장 및 삭제가 정상적으로 되지 않는 현상 | 이종혁 | ㅇ
65 |  |  | 기존데이터 체크 로직 제거 | 이종혁 | ㅇ
66 |  | 규격관리 | 규격코드 자동 검색 이벤트 추가 | 이종혁
67 |  |  | 체적 계산 안되는 현상(가로 세로 높이 입력 시) | 이종혁 | ㅇ
68 |  |  | 조회 조건 사용여부 추가 | 이종혁 | ㅇ
69 |  | 파렛트ID관리 | 일괄생성 버튼 색 및 아이콘 모양 변경 | 이종혁
70 |  |  | 팔레트 아이디 삭제 시 할당 된 재고가 있는 경우 삭제 안되도록 막기 | 이종혁 | ㅇ

## 11.07
번호 | 구분 | 화면명 | 비고 | 담당자 | 완료여부
1 | 마스터 | 박스ID관리 | 일괄생성 버튼 아이콘 변경 | 최범석 | O
2 |  | 물류센터 | 물류센터 등록 시 시스템 로케이션 관련 default 값 생성(구역, 존 등) | 최범석 |  | 확인 필요
3 |  | 권역관리 | 검색조건 - 권역 팝업 - 확인버튼 선택 안됨 | 최범석 | O
4 |  |  | 권역 팝업 - 도메인명 -> 권역명 | 최범석 | O
5 |  |  | 검색버튼 - 선택 시 에러 발생 | 최범석 |  | 확인 필요
6 |  |  | 그리드 내 권역우선순위 숫자만 입력 가능하도록 수정 | 최범석 | O
7 | 입고관리 | 입하예정등록 | 입하예정등록팝업 - 낱개수량, 박스수량, 중량 숫자만 입력가능하도록 변경 | 최범석 | O
8 |  |  | 리포트 전체 다 체크 된것만 출력 할수 있도록 변경 - 체크 여부 확인 추가 | 최범석 | O
9 |  |  | 인쇄버튼 누를때 로딩 바 추가 | 최범석 | O
10 |  |  | 입하예정 등록 시 파렛트 입수 컬럼에 마스터에 있는 팔레트 입수 수량으로 저장 | 최범석
11 |  |  | 입하예정등록 팝업 width 사이즈 조정 IE | 최범석 | O
12 |  | 입하승인 | 공급처명 placeholder 추가 | 최범석 | O
13 |  | 입하검수 | 상세목록 추가 - 팔레트 아이디 팝업 - 팝업창 도메인 설정 | 최범석 | O
14 |  |  | 대상수량 계산시 음수는 무조건 0 표기 | 최범석
15 |  | 입고지시 | 적치지시서 - 제품상태 값이 출력 되지 않음 | 최범석
16 |  | 입고적치 | 적치 취소 로직 확인 | 이종혁
17 |  | 입고시리얼 | 입고시리얼 상세내역 수정 시 lotid, 파렛트id, 비고 저장 되지 않는 현상 | 최범석
18 |  |  | 삭제 시 출력 메시지, 삭제가 안되는 현상 확인 | 최범석
19 |  | 공급처별 입고조회 | 검색조건에 있는 컬럼 추가 | 최범석
20 |  | 제품별 입고조회 | 검색조건에 있는 컬럼 추가 | 최범석
21 |  | 이고의뢰등록 | 이고의뢰 상세등록 팝업 - 제품 코드 팝업 - 제품상태 컬럼 코드네임으로 출력 되도록 변경 | 최범석
22 |  |  | 상세등록팝업 - 컬럼 별 정렬 | 최범석
23 |  |  | 메인화면 - 입고번호 -> 이고의뢰번호 | 최범석
24 |  |  | 이고의뢰 확정 후 출고 내역 확인 | 최범석
25 |  |  | 신규 - 물류센터 등록 시 현재 물류센터와 동일 할 경우 요청할 수 없도록 수정 | 최범석
26 |  |  | 상세등록팝업 - 제품명, 제품규격, 입수, 단위 disabled 처리 | 최범석
27 | 출고관리 | 출하예정등록 | 예정등록 - 고객사 팝업창 도메인명 설정
28 |  |  | 예정등록 - 제품검색팝업 - 제품상태코드 컬럼 제거
29 |  |  | 예정등록 - 제품코드 팝업 도메인명 수정
30 |  |  | 출고예정등록 - 저장 시 팝업이 닫히지 않는 현상
31 |  |  | 배송처 팝업 시 - 배송처 코드, 배송처 명
32 |  | 출고승인 | 배분조정 확인
33 |  | 출고wave 기준 설정 | 신규등록 시 정상적으로 등록 되지 않는 현상
34 |  | 출고WAVE | 출고웨이브상세목록 - 추가 및 저장 안되는 현상
35 |  | 출고피킹 | 검색조건 - 출고지시번호, 피킹번호 검색 조건 추가
36 |  |  | 피킹확정 확인 필요
37 |  |  | 조회쿼리 수정(중복 출력 현상)
38 |  | 출하상차 | 마스터 테이블 선택 시 mousefocus 가 설정되지 않는 현상
39 |  |  | 출하상차PLT그리드 - 출고진행상태 코드 확인(출고번호 0000001254)
40 |  |  | 상차지시서 - 팔레트ID 컬럼 추가(제품코드 뒤)
41 |  | 출하확정 | 출하확정 상세목록 - 제품상태 코드 -> 코드명으로 수정
42 |  |  | 출하확정 진행상태 그리드내 보이지 않는 현상
43 |  |  | 선택 후 출하 확정 시 상차 처리 되지 않는 현상
44 | 재고관리 |  | 재고에서 제품별재고, 로케이션별재고 수량 없을 시 삭제처리 | 이종혁

## 11.08
번호 | 구분 | 화면명 | 비고 | 담당자 | 완료여부
1 | 출고관리 | 출고시리얼 | 고객사 팝업 도메인
2 |  |  | 배송처 도메인 설정
3 |  | 배송완료 | 출하 확정 후 배송완료 완료 확인 필요
4 |  | 배송처별출고조회 | 그리드에 검색 조건 컬럼 추가
5 |  | 제품별출고조회 | 그리드에 검색 조건 컬럼 추가
6 | 반품-반입관리 | 반입예정등록 | 반입예정 등록 시 그리드 내 팝업 제품등록 코드 안됨
7 |  |  | 반입예정 등록 시 제품명, 제품규격, 입수, 단위, 중량 editable 막기(팝업에서 가져오는 값)
8 |  |  | 추가 수정 시 반입예정일자, 주문일자 수정 일때 기존 데이터가 나오도록
9 |  |  | 상세내역 삭제 시 undifined 메시지 처리(상세 내역중 일부가 지워질 경우)
10 |  |  | 메인 - 차량번호 조건 마지막으로 이동
11 |  | 반입검수 | 메인화면 검색 시 반입검수 master가 조회항목이 없는데 상세 내역이 조회 되는 경우
12 |  |  | 검색조건 - 입고진행상태 -> 반입진행상태
13 |  |  | 상세목록 조회 로직 확인(나오지 않는 현상 발생)
14 |  | 반입적치 | 입고진행상태 - 반입검수, 반입예정만 있어야 함
15 |  |  | 반입라벨, 반입지시서 팔레트아이디 출력 로직 확인 필요(지시서 처럼 나오도록 수정)
16 |  |  | 반입검수, 반입적치만 나와야 함
17 |  |  | 검색조건 - 입고진행상태 -> 반입진행상태
18 |  |  | 반입 적치 시 불량재고 처리 확인 필요
19 |  |  | 그리드 내 지시로케이션코드 확인 필요
20 | 반품-반출관리 | 반출예정등록 | 상세내역 팝업 내 공급처 자동검색 이벤트 처리
21 |  |  | 상세내역 등록 시 제품상태 컬럼 select 처리
22 |  |  | 상세내역 2개 존재하여 하나 없앨땐 영어 메시지, 두번째 없앨땐 한글 메시지 출력
23 |  |  | 상세내역 예정수량 등록 시 숫자만 가능하도록 수정
24 |  | 반출지시 | 화살표 크기 수정 |  | O
25 |  |  | 반출지시 LOC 목록에 지시총수량 계산이 안됨
26 |  |  | 반출지시 확정 시 정상적으로 처리가 되지 않는 현상 확인
27 |  | 반출피킹확정 | 지시 확정 후 내역조회 확인
28 | 재고-재고처리 | 재고이동처리 | 아무것도 입력 안하고 저장시 addrow하는 로직 삭제
29 |  |  | 재고이동 상세등록 - 검색 조건 들 placeholder 설정
30 |  |  | 상세등록 - 구역 팝업 - 검색 결과 선택 시 선택이 안되는 현상
31 |  |  | 메인 화면 - 아무것도 선택 안하고 삭제 시 메시지 처리(선택 된 행이 없습니다.)
32 |  |  | 상세내역 - from로케이션 팝업 - 소문자 검색 시 대문자도 같이 검색 되어야 함
33 |  |  | 메인화면 - 지시수량 수정 저장 처리 확인
34 |  |  | 인쇄 시 선택한 로우가 없을 경우 메시지 출력(선택한 행이 없습니다.)
35 |  |  | 확정, 삭제 시 화면에서 작업상태에 따른 벨리데이션 처리
36 |  |  | 상세내역 신규 입력 시 지시수량을 다 0으로 표기
37 |  |  | 재고이동지시서 - 컬럼명 변경 : 적치수량 -> 지시수량 변경
38 |  | 재고조정처리 | 재고조정상세내역 - 선택 행 없이 추가 버튼 선택 시 행추가 되는 현상
39 |  |  | 공통사항 - 페이지 5~6 선택 후 검색어를 변경하여 1페이지 만 검색 되도록 하면 항목이 존재해도 검색결과가 나오지 않음 (처음 선택 한 페이지가 계속 유지되는 현상)

## 11.09
번호 | 구분 | 화면명 | 비고 | 담당자 | 완료여부
1 | 재고-재고처리 | 재고조정처리 | 재고조정등록팝업 - 조건 placeholder 설정
2 |  |  | 재고이동처리 상세 팝업 - 조회 후 로케이션 값을 from로케이션에 넣어서 검색 할 경우 에러
3 |  |  | 공통코드 - 작업상태 - 작업중 항목 제거
4 |  |  | 삭제, 확정, 저장 시 선택 된게 없는 경우 validation 추가
5 |  |  | 저장, 삭제, 확정은 대기상태일때만 가능 - 작업 완료일 경우 삭제 및 확정 불가
6 |  |  | 인쇄 시 대기상태 인경우 체크하여 대기상태 인 것만 출력
7 |  | 제품코드변경처리 | 제품코드변경 상세내역 팝업 - placeholder 처리
8 |  |  | 메인 화면 - 삭제 시 시스템 오류 현상
9 |  |  | 제품코드변경등록팝업 - 대상제품코드 팝업 시 고객사 값이 넘어가지 않는 현상
10 |  | 제품LOT변경처리 | 행 입력 없이 저장 버튼 누를 경우 행추가 벨리데이션 추가
11 |  |  | 제품lot 상세내역 추가 - 시스템 LOT ID 컬럼 추가
12 |  |  | 메인, 팝업 - 입고일자 오늘날짜 세팅
13 |  |  | 상세내역 팝업 - 입고일자 검색 시 원시입고일자로 검색 해야 됨,
14 |  |  | 상세내역 팝업 - 조정사유 벨리데이션 메시지 수정
15 |  |  | 상세내역 그리드 항목 정렬
16 |  | 파렛트변경처리 | 상세내역 팝업 - placeholder 처리
17 |  |  | 상세내역 팝업 - 팔레트 검색 시 보관로케이션에 있는 것만 조회 되도록 수정
18 |  |  | 상세내역 작업일자 오늘날짜로 기본값 설정
19 |  |  | 팔레트변경처리 추가 후 페이지 리로드 시 하단 그리드도 같이 조회되도록 수정(0번째 행 선택 되도록 수정)
20 |  |  | 저장 성공시 출력 메시지 변경 - 정상처리 되었습니다.
21 |  |  | 팔레트상세내역 - 재고수량 -> 가용수량 변경
22 |  | 재고보류해제 | 상세내역팝업 - 재고수량 - > 가용수량 변경
23 |  |  | 상세내역팝업 저장 시 벨리데이션 체크 확인
24 |  |  | 상세내역팝업 placeholder 처리
25 |  | 유통가공처리 | 조립상세내역팝업 - 지시수량 할당 시 기본값 0 으로 설정
26 |  |  | 조립상세내역팝업 - 재고수량 -> 가용수량 변경
27 |  |  | 조립상세내역팝업 - 신규 저장시 작업수량 입수 * 작업수량 곱해서 넘어가도록 수정
28 |  |  | 작업완료건은 확정처리 되지 않아야 함
29 |  |  | 해제상세내역팝업 - 정상적인 재고만 출력되도록 수정
30 |  |  | 해체팝업 - 로케이션 코드는 유통가공장만 조회 하도록 수정
31 |  |  | 해체팝업 - 재고수량 -> 가용수량 으로 수정
32 |  |  | 해체 완료 시 메시지 출력 수정 - 정상처리 되었습니다.
33 |  |  | 삭제 시 구성품 재고 확인
34 |  | 재고실사처리 | 신규 추가 성공 시 출력 메시지 수정
35 |  |  | 행 선택 후 저장 시 선택 되지 않았다고 출력되는 메시지 수정
36 |  |  | 저장 로직 확인
37 |  |  | 재고실사표 - 번호 row번호 출력
38 |  |  | 메인화면 검색조건 - 작업번호 - > 재고실사번호 변경
39 |  |  | 신규등록 팝업 - 제품분류 - 고객사 및 분류 파라미터 설정
40 | 인터페이스 | 코드맵핑등록 | 추가 후 저장 시 에러
41 |  |  | 검색조건 사용유무 추가
42 |  |  | 컬럼 사용유무

## 테스트방법
TEST방법
조회조건별 조회
POPUP 반영
수정, 삭제, 저장
출력물
EXCEL
입고 | 팔레트에 한 개의 제품 | 검수 매핑
|  | 지시 시 자동 채번 | 단일
복수파레트
| 팔레트에 혼적된 제품 | 검수 매핑
|  | 지시 시 자동 채번 | 단일
분리분할채번
적치지시서 | 입고번호 바코드 추가
재고 실사 처리 - 권한이 높아야 함 재고 변경 -> 자산 변경 때문에 권한이 필요 함
windows server 2008 R2