## 단위테스트결과
프로젝트명 |  | 창고관리시스템(PWM) 구축 | [17 empty] | 작성자 |  | 이종건 |  | =IF($W5="",(DATEVALUE(REPLACE(REPLACE($Z$1,5,1,"/"),8,1,"/"))-DATEVALUE(REPLACE(REPLACE($L5,5,1,"/"),8,1,"/")))+1, (DATEVALUE(REPLACE(REPLACE($W5,5,1,"/"),8,1,"/"))-DATEVALUE(REPLACE(REPLACE($L5,5,1,"/"),8,1,"/")))+1) | 2017.12.19 | =IF($W2="",NETWORKDAYS(REPLACE(REPLACE($L2,5,1,"/"),8,1,"/"),REPLACE(REPLACE($Z$1,5,1,"/"),8,1,"/"),Sheet3!$C:$C), NETWORKDAYS(REPLACE(REPLACE($L2,5,1,"/"),8,1,"/"),REPLACE(REPLACE($W2,5,1,"/"),8,1,"/"),Sheet3!$C:$C)) | '=IF($U2="",NETWORKDAYS(REPLACE(REPLACE($L2,5,1,"/"),8,1,"/"),REPLACE(REPLACE($Z$1,5,1,"/"),8,1,"/"),Sheet3!$C:$C), NETWORKDAYS(REPLACE(REPLACE($L2,5,1,"/"),8,1,"/"),REPLACE(REPLACE($U2,5,1,"/"),8,1,"/"),Sheet3!$C:$C))
산출물명 |  | D5100_단위테스트결과서 | [17 empty] | 작성일 |  | 2017-03-10 |  | 종료확인 | 조치완료 | 종료확인 | 조치완료
No | *업무시스템 | *업무분류 | 업무세분류 | *프로그램ID | *프로그램명 | *개발자 | *테스트구분 | 테스트케이스ID | 테스트케이스 | *테스트담당자 | *테스트일 | *테스트결과 | Pass/Fail | *결함유형 | *결함등급 | *수용여부 | *조치담당자 | 조치내용 | 조치예정일 | *조치완료일 | *결함상태 | *종료확인일 | 비고 | 소요/경과일 | 소요/경과일 | 소요/경과일 | 소요/경과일
1 | PWM | 마스터 |  | PWMMS101E | 물류센터 관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.10 | 물류센터 팝업 창에서 물류센터코드 Like 검색 처리 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 김민수 | Like 조건 추가 | 2017.03.13 | 2017.03.13 | 종료 | 2017.03.14 |  | 5 | 4 | 3 | 2
2 | PWM | 마스터 |  | PWMMS101E | 물류센터 관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.10 | 물류센터 팝업 창에서 해당 그리드의 행을 클릭 후 확인 기능(현재 더블클릭만 가능) | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 김민수 | 확인 function 추가 | 2017.03.13 | 2017.03.13 | 종료 | 2017.03.14 |  | 5 | 4 | 3 | 2
3 | PWM | 마스터 |  | PWMMS101E | 물류센터 관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.10 | 물류센터 팝업 창에서 선택한 코드/명 중에서 물류센터명은 Main화면으로 연계되지 않음 | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 김민수 | 코드/명 연계 | 2017.03.13 | 2017.03.13 | 종료 | 2017.03.14 | 공통 | 5 | 4 | 3 | 2
4 | PWM | 마스터 |  | PWMMS101E | 물류센터 관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.10 | 저장버튼 클릭 후 'A system error has occureed. Please contact your system administrator.' 메시지 창 표시 -> 값의 Length over 시 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 김민수 | 테이블에 정의된 길이만 입력 가능 | 2017.03.30 | 2017.03.30 | 종료 | 2017.03.31 |  | 22 | 21 | 16 | 15
5 | PWM | 마스터 |  | PWMMS101E | 물류센터 관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.10 | 그리드상의 일자 필드(서머타임시작일자,종료일자) 날자 Format 적용 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 김민수 | 달력 추가 | 2017.03.13 | 2017.03.13 | 종료 | 2017.03.14 | 공통 | 5 | 4 | 3 | 2
6 | PWM | 마스터 |  | PWMMS101E | 물류센터 관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.10 | 하위 구역코드가 있는 물류센터 삭제 시 'A system error has occureed. Please contact your system administrator.' 메시지 창 표시 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 김민수 | 밸리데이션 추가 | 2017.03.13 | 2017.03.13 | 종료 | 2017.03.14 |  | 5 | 4 | 3 | 2
7 | PWM | 마스터 |  | PWMMS102E | 구역관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.10 | 검색조건의 물류센터코드 란 제거 | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 김민수 | 삭제완료 | 2017.03.13 | 2017.03.13 | 종료 | 2017.03.14 |  | 5 | 4 | 3 | 2
8 | PWM | 마스터 |  | PWMMS102E | 구역관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.10 | 구역 팝업 창에서 'AREA'를 '구역'으로 변경 (도메인에 의한 다국어 처리 의문? ) | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 김민수 | 도메인 메뉴유형, 프로그램ID로 등록 | 2017.03.30 | 2017.03.30 | 종료 | 2017.03.31 | 공통 | 22 | 21 | 16 | 15
9 | PWM | 마스터 |  | PWMMS102E | 구역관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 구역 팝업 창에서 검색조건에 의한 검색 안됨 | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 김민수 | 검색조건 추가 | 2017.03.30 | 2017.03.30 | 종료 | 2017.03.31 |  | 18 | 17 | 14 | 13
10 | PWM | 마스터 |  | PWMMS102E | 구역관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 구역코드/명 검색조건에 의한 검색 안됨 | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 김민수 | 조건 추가 | 2017.03.15 | 2017.03.15 | 종료 | 2017.03.15 |  | 2 | 2 | 2 | 2
11 | PWM | 마스터 |  | PWMMS103E | 존관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 검색조건에 존명 필드 추가 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 김민수 | 조건 추가 | 2017.03.30 | 2017.03.30 | 종료 | 2017.03.31 |  | 18 | 17 | 14 | 13
12 | PWM | 마스터 |  | PWMMS103E | 존관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 구역코드 콤보리스트 오류 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 김민수 | 오류 수정 | 2017.03.30 | 2017.03.30 | 종료 | 2017.03.31 |  | 18 | 17 | 14 | 13
13 | PWM | 마스터 |  | PWMMS104E | 로케이션관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 제품혼적여부, LOT혼적여부의 공통코드 그룹을 'USE_YN'->'YN'으로 변경(예/아니오) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 김민수 | 수정 | 2017.03.30 | 2017.03.30 | 종료 | 2017.03.31 |  | 18 | 17 | 14 | 13
14 | PWM | 마스터 |  | PWMMS104E | 로케이션관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 존,행,열,단 입력필드 순으로 맨앞으로 위치조정 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 김민수 | 수정 | 2017.03.30 | 2017.03.30 | 종료 | 2017.03.31 |  | 18 | 17 | 14 | 13
15 | PWM | 마스터 |  | PWMMS104E | 로케이션관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 존코드 입력하면 구역 표시 (구역 disable 처리) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 김민수 | 수정 | 2017.03.30 | 2017.03.30 | 종료 | 2017.03.31 |  | 18 | 17 | 14 | 13
16 | PWM | 마스터 |  | PWMMS104E | 로케이션관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 존코드,행,열,단 값으로 조합하여 로케이션코드로 1차 표시 후 수정 가능하도록 구성 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 김민수 | [6 empty] | 281 | 281 | 198 | 198
17 | PWM | 마스터 |  | PWMMS104E | 로케이션관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 그리드의 존 팝업 추가 | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 김민수 | 수정 | 2017.03.30 | 2017.03.30 | 종료 | 2017.03.31 |  | 18 | 17 | 14 | 13
18 | PWM | 마스터 |  | PWMMS104E | 로케이션관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 일괄생성 팝업 Title 변경 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 김민수 | 수정 | 2017.03.30 | 2017.03.30 | 종료 | 2017.03.31 |  | 18 | 17 | 14 | 13
19 | PWM | 마스터 |  | PWMMS104E | 로케이션관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 제품혼적, 로트혼적 콤보리스트 추가 | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 김민수 | 수정 | 2017.03.30 | 2017.03.30 | 종료 | 2017.03.31 |  | 18 | 17 | 14 | 13
20 | PWM | 마스터 |  | PWMMS104E | 로케이션관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 그리드의 체적과 중량 자리 바꿈, 가로*세로*높이에 의한 자동계산 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 김민수 | [6 empty] | 281 | 281 | 198 | 198
21 | PWM | 마스터 |  | PWMMS105E | 고객사관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 고객사 팝업창에서 선택한 값이 연동되지 않음 | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 김민수 | 수정 | 2017.03.30 | 2017.03.30 | 종료 | 2017.03.31 |  | 18 | 17 | 14 | 13
22 | PWM | 마스터 |  | PWMMS105E | 고객사관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 그리드 유형 변경(셀단위 편집) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 김민수 | 적용 | 2017.03.30 | 2017.03.30 | 종료 | 2017.03.31 | 공통 | 18 | 17 | 14 | 13
23 | PWM | 마스터 |  | PWMMS106E | 공급처관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 공급처 팝업 창에 고객사 선택 선행 메시지 처리 및 고객사 코드/명 연계 | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 김민수 | [6 empty] | 281 | 281 | 198 | 198
24 | PWM | 마스터 |  | PWMMS106E | 공급처관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 그리드 유형 변경(셀단위 편집), 체크박스 추가 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 김민수 | 수정 팝업 | 2017.03.30 | 2017.03.30 | 종료 | 2017.03.31 |  | 18 | 17 | 14 | 13
25 | PWM | 마스터 |  | PWMMS106E | 공급처관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 그리드의 거래시작일자, 거래종료일자 날자 Format 적용 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 김민수 | yyyy-mm-dd | 2017.03.30 | 2017.03.30 | 종료 | 2017.03.31 |  | 18 | 17 | 14 | 13
26 | PWM | 마스터 |  | PWMMS108E | 제품분류관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 제품분류코드 Edit Box로 변경, 사용여부와 위치 변경 | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 김민수 | [6 empty] | 281 | 281 | 198 | 198
27 | PWM | 마스터 |  | PWMMS108E | 제품분류관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.14 | 대분류,중분류,소분류 팝업 창에 고객사 선택 선행 메시지 처리 및 고객사 코드/명 연계 대분류,중분류,소분류 선행 선택 및 코드/명 연계 | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 김민수 | [6 empty] | 281 | 281 | 198 | 198
28 | PWM | 마스터 |  | PWMMS115E | 권역관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 그리드 유형 변경(원클릭 체크박스 제거) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 김민수 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
29 | PWM | 마스터 |  | PWMMS115E | 권역관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 데이터 수정후 저장 클릭시 '변경된 데이터가 없습니다.' 메시지 뜸 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 김민수 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
30 | PWM | 마스터 |  | PWMMS115E | 권역관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 검색조건의 사용여부 콤보리스트 쿼리 오류 | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 김민수 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
31 | PWM | 마스터 |  | PWMMS115E | 권역관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 권역 팝업창의 물류센터코드 필드 제거 (내부적으로만 감을 가지고 쿼리) | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 김민수 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
32 | PWM | 마스터 |  | PWMMS115E | 권역관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 권역 팝업창 표시 시점에 자동 쿼리 | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 김민수 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
33 | PWM | 마스터 |  | PWMMS114E | 박스ID관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 규격코드 필드에 필드명 값 표시 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 |  |  |  | 공통이관 |  | 공통 | 280 | 280 | 197 | 197
34 | PWM | 마스터 |  | PWMMS114E | 박스ID관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 박스ID 팝업창의 그리드에 규격코드를 규격으로 타이틀 변경하고 규격명 표시 선택 확인시 규격명 연계, 검색조건에는 규격코드로 조건절에 사용 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
35 | PWM | 마스터 |  | PWMMS114E | 박스ID관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 검색조건 박스명 enable | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국
36 | PWM | 마스터 |  | PWMMS114E | 박스ID관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 검색조건 규격코드를 규격 표시하고 팝업버튼 추가, 규격명 추가 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
37 | PWM | 마스터 |  | PWMMS114E | 박스ID관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 규격 팝업창에서 검색조건의 규격유형 제거하고 파라메터 값으로 조건절 쿼리 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
38 | PWM | 마스터 |  | PWMMS113E | 파렛트ID관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 규격코드 필드에 필드명 값 표시 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 |  |  |  | 공통이관 |  | 공통 | 280 | 280 | 197 | 197
39 | PWM | 마스터 |  | PWMMS113E | 파렛트ID관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 파렛트ID 팝업창의 그리드에 규격코드를 규격으로 타이틀 변경하고 규격명 표시 선택 확인시 규격명 연계, 검색조건에는 규격코드로 조건절에 사용 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
40 | PWM | 마스터 |  | PWMMS113E | 파렛트ID관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 검색조건 파렛트명 enable | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국
41 | PWM | 마스터 |  | PWMMS113E | 파렛트ID관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 검색조건 규격코드를 규격 표시하고 팝업버튼 추가, 규격명 추가 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
42 | PWM | 마스터 |  | PWMMS113E | 파렛트ID관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 규격 팝업창에서 검색조건의 규격유형 제거하고 파라메터 값으로 조건절 쿼리 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
43 | PWM | 마스터 |  | PWMMS112E | 규격관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 규격유형 콤보리스트 Blank,파렛트,박스 리스트 표기 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
44 | PWM | 마스터 |  | PWMMS111E | 제품고정로케이션 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 화면 신규 오픈시 고객사 코드/명 표시, 팝업은 User권한에 의한 고객사 리스트 | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
45 | PWM | 마스터 |  | PWMMS111E | 제품고정로케이션 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 위화살표 버튼에 의한 신규행 추가시 물류센터는 상단에 선택된 물류센터명 표시 | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
46 | PWM | 마스터 |  | PWMMS111E | 제품고정로케이션 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 검색조건의 코드 변경 또는 Clear시 명도 변경 또는 Clear | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
47 | PWM | 마스터 |  | PWMMS111E | 제품고정로케이션 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 사용자 메뉴 권한에 의한 추가 버튼 제거 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 |  |  |  | 공통이관 |  | 공통 | 280 | 280 | 197 | 197
48 | PWM | 마스터 |  | PWMMS111E | 제품고정로케이션 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 상단 제품고정로케이션 목록 그리드에 체크 박스 추가 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
49 | PWM | 마스터 |  | PWMMS111E | 제품고정로케이션 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 위화살표와 추가, 아래화살표와 삭제 버튼의 기능을 동일하게 처리 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
50 | PWM | 마스터 |  | PWMMS111E | 제품고정로케이션 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 제품 목록은 검색조건에 선택된 고객사의 제품만 표시 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
51 | PWM | 마스터 |  | PWMMS110E | 세트제품BOM관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 화면 신규 오픈시 고객사 코드/명 표시, 팝업은 User권한에 의한 고객사 리스트 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
52 | PWM | 마스터 |  | PWMMS110E | 세트제품BOM관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 검색조건의 세트제품명 필드 추가, disable | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
53 | PWM | 마스터 |  | PWMMS110E | 세트제품BOM관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 구성제품 목록의 구성제품 팝업에서 데이터 연계시 제품규격 값도 연계 | Fail | 결함 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
54 | PWM | 마스터 |  | PWMMS110E | 세트제품BOM관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 구성제품 목록의 구성단위코드 콤보리스트는 제품UOM의 기준단위를 리스트 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
55 | PWM | 마스터 |  | PWMMS110E | 세트제품BOM관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.03.15 | 삭제 버튼 처리 오류 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 280 | 280 | 197 | 197
56 | PWM | 마스터 |  | PWMMS107E | 배송처관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.03 | 등록팝업 - 고객사 팝업 조회 데이터 없음 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 김민수 | [6 empty] | 261 | 261 | 184 | 184
57 | PWM | 마스터 |  | PWMMS107E | 배송처관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.03 | 등록팝업 - 저장 오류 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 김민수 | [6 empty] | 261 | 261 | 184 | 184
58 | PWM | 마스터 |  | PWMMS107E | 배송처관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.03 | 등록팝업 - 명 필드 너비 늘림, 필드 좌측열 맞춤 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 김민수 | [6 empty] | 261 | 261 | 184 | 184
59 | PWM | 마스터 |  | PWMMS107E | 배송처관리 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.03 | 쿼리 이후 코드가 아닌 명 표시 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 김민수 | [6 empty] | 261 | 261 | 184 | 184
60 | PWM | 마스터 |  | PWMMS109E | 제품관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.03 | 화면오픈 조회 시 상단그리드의 첫번째라인 포커스 및 첫라인의 UOM/센터관리 표시 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 261 | 261 | 184 | 184
61 | PWM | 마스터 |  | PWMMS109E | 제품관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.03 | 상단 제품목록 그리드 필드 추가 표시(박스바코드,제품바코드, 등) | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 261 | 261 | 184 | 184
61 | PWM | 마스터 |  | PWMMS109E | 제품관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.03 | 상단 제품목록 더블클릭 시 해당 제품의 수정모드 팝업 표시 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 261 | 261 | 184 | 184
62 | PWM | 마스터 |  | PWMMS109E | 제품관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.03 | 쿼리 이후 코드가 아닌 명 표시 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 261 | 261 | 184 | 184
63 | PWM | 마스터 |  | PWMMS109E | 제품관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.03 | 등록팝업 - 고객사 팝업 조회 데이터 없음 | Pass | 결함 | L1 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 261 | 261 | 184 | 184
64 | PWM | 마스터 |  | PWMMS109E | 제품관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.03 | 등록팝업 - 대중소 분류 팝업에 대한 고객사 및 상위 분류별 조회 | Pass | 결함 | L1 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 261 | 261 | 184 | 184
65 | PWM | 마스터 |  | PWMMS109E | 제품관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.03 | 등록팝업 - 과세여부, 세트제품여부, 계절성여부 : 공통그룹='YN'으로 변경(예/아니오) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 261 | 261 | 184 | 184
66 | PWM | 마스터 |  | PWMMS109E | 제품관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.03 | 등록팝업 - 유통기한일수 : 숫자 입력필드, 유통기한일수에 대한 년월일구분 누락 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 261 | 261 | 184 | 184
67 | PWM | 마스터 |  | PWMMS109E | 제품관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.03 | 등록팝업 창이 표시되기 전에 본 화면을 닫을 수 없도록 수정 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 261 | 261 | 184 | 184
68 | PWM | 마스터 |  | PWMMS109E | 제품관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.03 | 등록팝업 - 대체제품에 대한 팝업버튼 추가(제품 팝업) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 261 | 261 | 184 | 184
69 | PWM | 마스터 |  | PWMMS109E | 제품관리 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.03 | 등록팝업 - 저장 오류 | Pass | 결함 | L1 | 수용 | 이성국 | [6 empty] | 261 | 261 | 184 | 184
70 | PWM | 입고 |  | PWMIB101E | 입하예정등록 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 등록팝업 - 입고예정일자의 디폴트 값을 해당일로 셋팅(신규 일때) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 240 | 240 | 169 | 169
71 | PWM | 입고 |  | PWMIB101E | 입하예정등록 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 등록팝업 - 입고구분코드를 입고구분으로 변경 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 240 | 240 | 169 | 169
72 | PWM | 입고 |  | PWMIB101E | 입하예정등록 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 등록팝업 - 그리드 타이틀 변경 : 제품상태코드->제품상태, 변환단위수량->입수, 변환단위코드->단위 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 240 | 240 | 169 | 169
73 | PWM | 입고 |  | PWMIB101E | 입하예정등록 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 등록팝업 - 예정수량 그리드 타이틀 2줄로 표시, 전체적으로 필드 너비 조정 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 240 | 240 | 169 | 169
74 | PWM | 입고 |  | PWMIB101E | 입하예정등록 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 등록팝업 - 삭제 버튼 클릭시 즉시 삭제 처리(신규-행 제거, 수정-행제거 및 DB삭제) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 240 | 240 | 169 | 169
75 | PWM | 입고 |  | PWMIB101E | 입하예정등록 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 등록팝업 - 삭제 처리 안됨 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | [7 empty] | 240 | 240 | 169 | 169
76 | PWM | 입고 |  | PWMIB101E | 입하예정등록 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 등록팝업 - 수정모드 연결시 발주일자 연계 안되어 저장시 오류메세지 뜸 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 240 | 240 | 169 | 169
77 | PWM | 입고 |  | PWMIB101E | 입하예정등록 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 입고진행상태 한국어와 영어가 꺼꾸로 표시 됨 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이종건 | 도메인 언어코드 변경 |  | 2017.06.26 | 종료 | 2017.06.27 |  | 65 | 64 | 44 | 43
78 | PWM | 입고 |  | PWMIB101E | 입하예정등록 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 페이지 사이즈 조정 (스크롤 최소화) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 240 | 240 | 169 | 169
79 | PWM | 입고 |  | PWMIB101E | 입하예정등록 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 신규 저장시 파렛트 입수 값을 마스터(적재구분:'3')에서 가져와서 insert 또한, 단가, 금액, 부가세 계산 추가, 송신여부='N'(디폴트값) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 240 | 240 | 169 | 169
80 | PWM | 입고 |  | PWMIB103E | 입하승인 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 승인처리시 입고일자를 시스템일자로 저장 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 240 | 240 | 169 | 169
81 | PWM | 입고 |  | PWMIB103E | 입하승인 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 페이지 사이즈 조정 (스크롤 최소화) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 240 | 240 | 169 | 169
82 | PWM | 입고 |  | PWMIB103E | 입하승인 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.06.27 | 검수상세목록이 있는 경우(검수수량>0) 승인취소 불가 처리 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 176 | 176 | 126 | 126
83 | PWM | 입고 |  | PWMIB104E | 입하검수 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 조회시 진행상태 조건은 상세테이블의 진행상태를 기준으로 조회 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 240 | 240 | 169 | 169
84 | PWM | 입고 |  | PWMIB104E | 입하검수 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 조회조건의 입고진행상태 edit box 인 필드는 차량번호 필드로 변경 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 240 | 240 | 169 | 169
85 | PWM | 입고 |  | PWMIB104E | 입하검수 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 추가시 선택 체크 누락 메시지 제거(포커스 행에 대한 행추가 처리) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 240 | 240 | 169 | 169
86 | PWM | 입고 |  | PWMIB104E | 입하검수 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 추가시 상세테이블(즉,상단그리드)의 Lot속성1~5값을 디폴트 값으로 연계 표시 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 240 | 240 | 169 | 169
87 | PWM | 입고 |  | PWMIB104E | 입하검수 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 검수확정시 과부족에 대한 운영규칙 추가하여 허용여부 체크 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 240 | 240 | 169 | 169
88 | PWM | 입고 |  | PWMIB104E | 입하검수 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.04.24 | 상세목록 값 수정시 자동적으로 선택 체크 되도록 수정 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 240 | 240 | 169 | 169
89 | PWM | 입고 |  | PWMIB104E | 입하검수 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.06.27 | 상세목록 삭제 시 삭제버튼 후 저장에 의한 삭제로 구성 됨->삭제 버튼에 의한 즉시 삭제 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 176 | 176 | 126 | 126
90 | PWM | 입고 |  | PWMIB104E | 입하검수 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.06.27 | 검수 상세목록 상제시 Detail Table의 검수수량 (-)처리 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 176 | 176 | 126 | 126
91 | PWM | 입고 |  | PWMIB104E | 입하검수 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.06.27 | 검수확정후 검수상세 내용 저장 불가 처리 (즉, 입하승인 상태만 저장/삭제 가능) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 176 | 176 | 126 | 126
92 | PWM | 입고 |  | PWMIB105E | 입고지시 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.06.27 | 자동 파렛트 분할에 의한 입고지시 생성시 입고(To)History에 파렛트ID 누락('NA'표시됨) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 176 | 176 | 126 | 126
93 | PWM | 입고 |  | PWMIB105E | 입고지시 | 김민수 | PL |  |  | 이종건 | 2017.06.27 | 입고지시 취소시 출고(From)History 생성 누락 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 176 | 176 | 126 | 126
94 | PWM | 출고 |  | PWMOB101E | 출고예정등록 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.06.28 | 출고예정등록 추가팝업의 주문일자 필드 추가 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 175 | 175 | 125 | 125
95 | PWM | 출고 |  | PWMOB101E | 출고예정등록 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.06.28 | 출고예정 삭제시 Detail 삭제 처리 누락 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | [7 empty] | 175 | 175 | 125 | 125
96 | PWM | 출고 |  | PWMOB101E | 출고예정등록 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.06.28 | 수량 수정하면 zero로 갱신 처리 됨 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | [7 empty] | 175 | 175 | 125 | 125
97 | PWM | 출고 |  | PWMOB101E | 출고예정등록 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.06.28 | 저장시 배분수량에 예정수량으로 저장 후 출고승인 시 배분수량으로 승인처리 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | [7 empty] | 175 | 175 | 125 | 125
98 | PWM | 출고 |  | PWMOB101E | 출고승인 | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.06.30 | 출고승인취소 시 재고Main 호출 안됨 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | [7 empty] | 173 | 173 | 123 | 123
99 | PWM | 출고 |  | PWMOB101E | 출고Wave | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.07.10 | 출고WAVE 상세목록 [추가]시 출고번호 필드만 콤보리스트 표시, 나머지 필드 edit 불가 | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 163 | 163 | 117 | 117
100 | PWM | 출고 |  | PWMOB101E | 출고Wave | 이성국 | PL |  |  | 이종건 | 2017.07.10 | 출고WAVE 상세목록 [추가]시 출고번호 팝업 조회시 출고진행상태가 출고승인 상태만 표시 (>=20 and <40) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | [7 empty] | 163 | 163 | 117 | 117
Formulas:
조치완료 = IF([작성일]="",NETWORKDAYS(REPLACE(REPLACE(L5,5,1,"/"),8,1,"/"),REPLACE(REPLACE(Z1,5,1,"/"),8,1,"/"),Sheet3!$C:$C), NETWORKDAYS(REPLACE(REPLACE(L5,5,1,"/"),8,1,"/"),REPLACE(REPLACE([작성일],5,1,"/"),8,1,"/"),Sheet3!$C:$C))
업무기능분해도
업무기능분해도
업무기능분해도
업무기능분해도
업무기능분해도
업무기능분해도
업무기능분해도
업무기능분해도
업무기능분해도
업무기능분해도
업무기능분해도
업무기능분해도

## Sheet1
업무분류 | 테스트구분 | 결함유형 | 결함등급 | 수용여부 | 결함상태 | 테스트케이스ID | 테스트케이스
마스터 | PL | 결함 | L1 | 수용 | 초기 | S001 | 메뉴버튼 클릭시 해당화면이 정상적으로 load되는가?
입고 | IT | 개선 | L2 | 미수용 | 검토중 | S002 | 메뉴명과 화면 상단의 화면명이 일치하는가?
출고 | BPO | 결함아님 | L3 |  | 조치중 | S003 | 화면 load시, 화면의 첫 입력항목에 focus가 위치하는가? (고객의 별도 요구사항이 있는경우 해당 항목에 focus가 위치하는가?)
반입 |  | 소스 |  |  | 조치완료 | S004 | 윈도우의 위치 및 크기(POP-UP)는 적절한가?
반출 |  |  |  |  | 재접수 | S005 | 화면구성요소의 글씨체/크기, 대소문자, 철자 등이 표준을 준수하는가?
재고 |  |  |  |  | 종료 | S006 | 오탈자가 있는가?
IF | [5 empty] | S007 | 표준으로 정의된 용어를 사용하였는가?
PDA | [5 empty] | S008 | 화면에서 Tab키에 따른 커서 이동순서가 적절한가?
[6 empty] | S009 | 주화면과 Pop-up화면 사이의 데이터 연계는 정상적으로 처리되는가?
[6 empty] | S010 | 삭제시 삭제여부에 대한 확인메시지가 나타나는가?
[6 empty] | S011 | 잘못된 조회조건 입력시 적절한 오류메시지가 나오는가?
[6 empty] | S012 | 숫자는 우측, 문자는 좌측 정렬되는가?
[6 empty] | S013 | 숫자는 콤마(,)를 사용하여 우측에서 좌측으로 3자리씩 구분하고 있는가?
[6 empty] | S014 | 출력물의 포맷의 일관성, 출력 필드의 size가 적절한가?
[6 empty] | Q001 | Oracle사의 Java Code Convention 규칙을 준수 하였는가?
[6 empty] | Q002 | 주석은 Javadoc 생성이 가능하도록 작성이 되었는가?
[6 empty] | Q003 | Nexacro Code Convention의 명명규칙 및 예외규칙은 개발가이드를 준수하였는가? (프로그램 정의 및 라이브러리, 변수명 규칙, 함수 작성방법, 폼초기화, 폼로드)
[6 empty] | Q004 | SQL Formatter 규약을 준수 하였는가?
[6 empty] | Q005 | Program Directory 경로에 정확하게 작성이 되었는가?

## Sheet3
월 | 휴일 | 2017-03-01 | 요일 | 비고 | 휴일수 | 근무일수 | =NETWORKDAYS(C2,C3,C:C)
2월 | 2017.02.18 | 2017-02-18 | 토
2월 | 2017.02.19 | 2017-02-19 | 일
2월 | 2017.02.25 | 2017-02-25 | 42791
2월 | 2017.02.26 | 2017-02-26 | 42792
3월 | 2017.03.01 | 2017-03-01 | 42795 | 삼일절 | 9 | 22 | 31
3월 | 2017.03.04 | 2017-03-04 | 42798
3월 | 2017.03.05 | 2017-03-05 | 42799
3월 | 2017.03.11 | 2017-03-11 | 42805
3월 | 2017.03.12 | 2017-03-12 | 42806
3월 | 2017.03.18 | 2017-03-18 | 42812
3월 | 2017.03.19 | 2017-03-19 | 42813
3월 | 2017.03.25 | 2017-03-25 | 42819
3월 | 2017.03.26 | 2017-03-26 | 42820
4월 | 2017.04.01 | 2017-04-01 | 42826 |  | 10 | 20 | 30
4월 | 2017.04.02 | 2017-04-02 | 42827
4월 | 2017.04.08 | 2017-04-08 | 42833
4월 | 2017.04.09 | 2017-04-09 | 42834
4월 | 2017.04.15 | 2017-04-15 | 42840
4월 | 2017.04.16 | 2017-04-16 | 42841
4월 | 2017.04.22 | 2017-04-22 | 42847
4월 | 2017.04.23 | 2017-04-23 | 42848
4월 | 2017.04.29 | 2017-04-29 | 42854
4월 | 2017.04.30 | 2017-04-30 | 42855
5월 | 2017.05.03 | 2017-05-03 | 42858 | 석가탄신일 | 10 | 21 | 31
5월 | 2017.05.05 | 2017-05-05 | 42860 | 어린이날
5월 | 2017.05.06 | 2017-05-06 | 42861
5월 | 2017.05.07 | 2017-05-07 | 42862
5월 | 2017.05.13 | 2017-05-13 | 42868
5월 | 2017.05.14 | 2017-05-14 | 42869
5월 | 2017.05.20 | 2017-05-20 | 42875
5월 | 2017.05.21 | 2017-05-21 | 42876
5월 | 2017.05.27 | 2017-05-27 | 42882
5월 | 2017.05.28 | 2017-05-28 | 42883
6월 | 2017.06.03 | 2017-06-03 | 42889 |  | 9 | 21 | 30
6월 | 2017.06.04 | 2017-06-04 | 42890
6월 | 2017.06.06 | 2017-06-06 | 42892 | 현충일
6월 | 2017.06.10 | 2017-06-10 | 42896
6월 | 2017.06.11 | 2017-06-11 | 42897
6월 | 2017.06.17 | 2017-06-17 | 42903
6월 | 2017.06.18 | 2017-06-18 | 42904
6월 | 2017.06.24 | 2017-06-24 | 42910
6월 | 2017.06.25 | 2017-06-25 | 42911

## 결함조치현황
◈ 누적 진척현황 |  | 2017.12.19
업무구분 |  | 조치현황
|  | 총건수 | 검토중 | 결함 아님 | 미수용 | L1 |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  | 개선 |  |  |  |  | 계 |  |  |  |  | 소스개선
[6 empty] | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율
PWM | 마스터 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 27.27% | 27.27% | 18 | 9 | 9 | 50% | 50% | 41 | 10 | 10 | 24.39% | 24.39% | 70 | 22 | 22 | 31.43% | 31.43% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 입고 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23 | 1 | 1 | 4.348% | 4.348% | 24 | 1 | 1 | 4.167% | 4.167% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 출고 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 반입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 반출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 재고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| PDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 계 | 101 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 18.75% | 18.75% | 18 | 9 | 9 | 50% | 50% | 67 | 11 | 11 | 16.42% | 16.42% | 101 | 23 | 23 | 22.77% | 22.77% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## 담당자별-결함조치
◈ 개발자 결함조치현황 |  | 2017.12.19
업무구분 |  | 전체 조치현황 | [23 empty] | PL검수 조치현황 | [23 empty] | IT검수 조치현황 | [23 empty] | TFT검수 조치현황
|  | 총건수 | 검토중 | 결함 아님 | 미수용 | 결함-L1 |  |  |  |  | 결함-L2 |  |  |  |  | 개선-L2 |  |  |  |  | 계 |  |  |  |  | 총건수 | 검토중 | 결함 아님 | 미수용 | 결함-L1 |  |  |  |  | 결함-L2 |  |  |  |  | 개선-L2 |  |  |  |  | 계 |  |  |  |  | 총건수 | 검토중 | 결함 아님 | 미수용 | 결함-L1 |  |  |  |  | 결함-L2 |  |  |  |  | 개선-L2 |  |  |  |  | 계 |  |  |  |  | 총건수 | 검토중 | 결함 아님 | 미수용 | 결함-L1 |  |  |  |  | 결함-L2 |  |  |  |  | 개선-L2 |  |  |  |  | 계 |  |  |  |  | 소스개선-L2
[6 empty] | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 |  |  |  |  | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 |  |  |  |  | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 |  |  |  |  | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율 | 수용 | 조치 | 완료 | 조치율 | 완료율
PWM | 김민수 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 42.86% | 42.86% | 15 | 9 | 9 | 60% | 60% | 38 | 11 | 11 | 28.95% | 28.95% | 60 | 23 | 23 | 38.33% | 38.33% | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 42.86% | 42.86% | 15 | 9 | 9 | 60% | 60% | 38 | 11 | 11 | 28.95% | 28.95% | 60 | 23 | 23 | 38.33% | 38.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 이성국 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 29 | 0 | 0 | 0% | 0% | 41 | 0 | 0 | 0% | 0% | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 29 | 0 | 0 | 0% | 0% | 41 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 김경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| 소계 | 101 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 18.75% | 18.75% | 18 | 9 | 9 | 50% | 50% | 67 | 11 | 11 | 16.42% | 16.42% | 101 | 23 | 23 | 22.77% | 22.77% | 101 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 18.75% | 18.75% | 18 | 9 | 9 | 50% | 50% | 67 | 11 | 11 | 16.42% | 16.42% | 101 | 23 | 23 | 22.77% | 22.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 13 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 78 | [8 empty] | 13 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 78 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 결함-L1 조치: 0; 결함-L2 조치: 0; 개선-L2 조치: 0; 계 조치: 0

## 진척일현황
◈ 모듈별 소요/경과일 현황 | [10 empty] | ( | 2017.12.19 | Working Day 기준)
업무구분 |  | 조치 소요일 현황(개발PL조치 기준) | [5 empty] | 미조치 경과일 현황(개발PL조치 기준) | [5 empty] | 재접수 | 공통이관 | 검토중
|  | 1일 | 2~3일 | 4~5일 | 6일~10일 | 11일 이상 | 평균 소요일 | 1일 | 2~3일 | 4~5일 | 6일~10일 | 11일 이상 | 평균 경과일
마스터 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 9.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 184.0222 | 0 | 3 | 0
입고 | 김민수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 157.7826 | 0 | 0 | 0
출고 | 이성국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 122.4286 | 0 | 0 | 0
반입 | 김민수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
반출 | 이성국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재고 | 김민수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IF | 이성국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PDA | 김경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합계 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 11.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 170.2267 | 0 | 3 | 0
|  | 0% | 30.43% | 0% | 0% | 69.57% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 조치완료 계 : | 23 |  |  |  |  | 미조치 계 : | 73 |  | 76 | 76
◈ 결함(L1, L2) | [10 empty] | ( | 2017.12.19 | Working Day 기준)
업무구분 |  | 조치 소요일 현황(개발PL조치 기준) | [5 empty] | 미조치 경과일 현황(개발PL조치 기준) | [5 empty] | 재접수 | 공통이관 | 검토중
|  | 1일 | 2~3일 | 4~5일 | 6일~10일 | 11일 이상 | 평균 소요일 | 1일 | 2~3일 | 4~5일 | 6일~10일 | 11일 이상 | 평균 경과일
마스터 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 192.5882 | 0 | 0 | 0
입고 | 김민수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0
출고 | 이성국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124.5 | 0 | 0 | 0
반입 | 김민수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
반출 | 이성국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재고 | 김민수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IF | 이성국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PDA | 김경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합계 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 179.1364 | 0 | 0 | 0
|  | 0% | 41.67% | 0% | 0% | 58.33% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 조치완료 계 : | 12 |  |  |  |  | 미조치 계 : | 22 |  | 22 | 22
◈ 개선(L2) | [10 empty] | ( | 2017.12.19 | Working Day 기준)
업무구분 |  | 조치 소요일 현황(개발PL조치 기준) | [5 empty] | 미조치 경과일 현황(개발PL조치 기준) | [5 empty] | 재접수 | 공통이관 | 검토중
|  | 1일 | 2~3일 | 4~5일 | 6일~10일 | 11일 이상 | 평균 소요일 | 1일 | 2~3일 | 4~5일 | 6일~10일 | 11일 이상 | 평균 경과일
마스터 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 178.8214 | 0 | 3 | 0
입고 | 김민수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 157.2727 | 0 | 0 | 0
출고 | 이성국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119.6667 | 0 | 0 | 0
반입 | 김민수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
반출 | 이성국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재고 | 김민수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IF | 이성국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PDA | 김경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합계 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 166.5283 | 0 | 3 | 0
|  | 0% | 18.18% | 0% | 0% | 81.82% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | 조치완료 계 : | 11 |  |  |  |  | 미조치 계 : | 51 |  | 54 | 54

## Sheet2 (hidden)
No | *업무시스템 | *업무분류 | 업무세분류 | *프로그램ID | *프로그램명 | *개발자 | *테스트구분 | 테스트케이스ID | 테스트케이스 | *테스트담당자 | *테스트일 | *테스트결과 | Pass/Fail | *결함유형 | *결함등급 | *수용여부 | *조치담당자 | 조치내용 | 조치예정일 | *조치완료일 | *결함상태 | *종료확인일 | 비고 | 소요/경과일 | 소요/경과일
169 | WMS | 반품관리 |  | WMSRO02010E | 반출작업 | 최성웅 | BPO |  |  | 전찬무, 이영기 | 2015.05.15 | 첨부파일 폴더에 '반출관리 수정사항' 엑셀파일 참조하여 수정해주세요 * 재접수 :공유폴더 첨부파일 확인 부탁드리며 추가 사항과 삭제해야 할 부분 체크하여 피드백 부탁드립니다.현재까지 조치가 안되어 있습니다.(2015.05.15) | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 손병진 | 수정반영 | 2015.05.09 | 2015.05.09 | 재접수 |  |  | 1 | -5
184 | WMS | 센터운영 | F | WMSLC03010E | 재고이동/보충관리 | 김만세 | BPO |  |  | 전찬무, 이영기 | 2015.05.15 | 그리드에 온도구분, 고정로케이션 추가 * 재접수 : 온도구분 표시안됨.(2015.05.15) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 손병진 | 수정반영 | 2015.04.13 | 2015.04.13 | 재접수 |  | 추가안됨.(온도구분) | 1 | -31
191 | WMS | 센터운영 | F | WMSLC05010E | 재고속성변경관리/재고속성변경등록 | 김진규-IT | BPO |  |  | 전찬무, 이영기 | 2015.05.15 | 그리드: 입고일 추가 * 재접수 : 그리드에 입고일 추가 안되어 있음.(2015.05.15) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 김정욱 | 수정반영 | 2015.03.13 | 2015.03.13 | 재접수 |  | 팝업에만 추가되어 있음 | 1 | -62
334 | WMS | 반품관리 |  |  | 반출작업 | 최성웅 | BPO |  |  | 전찬무 | 2015.05.15 | 반출확정 단계에서도 피킹리스트를 출력할 수 있어야 하며 거래명세서도 여기서 출력합니다. 재접수)피킹리스트는 출력이되나, 거래명세서가 출력 안됩니다. * 재접수 : 거래명세서 출력하면 출력가능 한 전표가 없습니다.메시지뜸(2015.05.15) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.04.15 | 2015.04.15 | 재접수 |  |  | 1 | -29
357 | WMS | 조회출력 | B | WMSLO04070Q | 차량/상품별납품리스트출력-납품리스트출력물 | 고성태 | BPO |  |  | 전찬무 | 2015.05.15 | 출력물에 내용이 없어서 확인은 못했지만, 상품별 출력시 피킹타입별 상품코드 순서로 출력되어야 합니다. * 재접수: 출력물순서 정렬 다시해 주세요.(2015.05.15) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.04.13 | 2015.04.13 | 재접수 |  | 데이터는있는데 출력물에 내용안보임. | 1 | -31
389 | WMS | 출고관리 | B | WMSLO02010E | 출고작업 | 김정욱 | BPO |  |  | 전찬무 | 2015.05.15 | 1. 출고작업 등록/수정 팝업에서 출고구분 판매이고로 설정했을 경우 배송처→물류센터로 단어 바뀌면서 돋보기를 누르면 물류센터만 조회되게 해주세요. * 재접수:돋보기 누르면 물류센터 만 조회가 되긴 하는데 메인 명칭은 변경이 안되는데 이유가있나요? 메인 명칭도 배송처 에서 물류센터 로 변경되도록 해주세요.(2015.05.15) 2. 1번이 안된다면 판매이고로 했을 때 배송처 칸이 비활성화되고 아래쪽에 남는 칸에 물류센터를 입력할 수 있게 칸을 만들어주세요. 이 경우에도 돋보기를 누르면 물류센터만 조회가 되어야 합니다. * 재접수 : 1번의 경우가 안된다면 2번 의 경우는 전혀 고려가 안된건가요 ?(2015.05.15) | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.04.14 | 2015.04.14 | 재접수 |  | 수정안됨 | 1 | -30
404 | WMS | 입고관리 |  | WMSLI03010E | 입고검근/이력관리 | 김진현-IT | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [입고검근정보] 중량만 입력해도 "검근수량" 1BOX씩 자동 입력 -> 현재 별도로 수량을 입력해야 하고, 낱개로 등록됨 재접수)수정안되어있습니다. | Pass | 개선 | L2 | 수용 | 손병진 | 수정 반영 | 2015.04.15 | 2015.04.15 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | -29
407 | WMS | 입고관리 |  | WMSLI03010E | 입고검근/이력관리 | 김진현-IT | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [입고검근/이력등록 - 입고정보] "보세여부, BL번호, 컨테이너번호, 차량상태구분, SEAL번호, 비고" 수정할수 있도록 "수정" 버튼/ 기능 추가 재접수) 반영안되어 있음, 수정 안됨 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 손병진 | 입고정보의 차량상태구분, SEAL번호, 비고만 수정할 수 있게 김인구팀장님과 협의, 해당 부분만 수정할 수 있도록 수정 반영 | 2015.04.15 | 2015.04.15 | 종료 | 2015.05.15 | 조치내용과 같이 수정이 되어있습니다. 이려구분이 온도관리 일때만 수정이 되도록 김인구팀장님과 협의 되었습니다. | 1 | -29
467 | WMS | 센터운영 |  |  | 재고팔레트분할병합 | 김만세 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [병합등록] 신규 등록시 "저장"시 "유통기한이 상이합니다. 그래도 진행하시겠습니까" 문의 팝업 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
478 | WMS | 센터운영 |  |  | 재고속성변경관리 | 김진규-IT | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [LOCK등록/ 해제] 신규 등록시 신규 등록시 "변경구분"에 따라서 대상 재고정보가 조회 되도록 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
479 | WMS | 센터운영 |  |  | 재고속성변경관리 | 김진규-IT | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | "LOT ID" 속성변경 기능 추가 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
493 | WMS | 센터운영 |  |  | 세트조립/해체관리 | 이상곤 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [세트해체 등록/수정] 신규 등록시 "등록수량"이 바로 업데이트가 안됨 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
495 | WMS | 센터운영 |  |  | 세트조립/해체관리 | 이상곤 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | 진행단계가 [가공확정], 가공구분이 [세트조립] 일때 "일반존이동작업지시서" 출력시 내용 미표시됨 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
496 | WMS | 센터운영 |  |  | 세트조립/해체관리 | 이상곤 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | 진행단계가 [가공확정], 가공구분이 [세트해체] 일때 "세트변환지시서" 출력시 "조립"지시서 형태로 표시됨 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
506 | WMS | 반품관리 |  |  | 반출작업 | 최성웅 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [반출확정]탭에서 [반출지시정보]에서 "확정"수량 변경시 "미출사유구분/미출사유내역" 추가 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
507 | WMS | 반품관리 |  |  | 반출작업 | 최성웅 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [반출정보]에서 "하역취급" 필드 추가 및 수정할수 있는 기능(수정은 진행상태가 "반출확정" 전단계) * 재접수 : 하역취급 필드에 추가 안되어 있습니다.(2015.05.15) | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 재접수 |  |  | 1 | 0
509 | WMS | 반품관리 |  |  | 반출작업 | 최성웅 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [출력] "거래명세표" 출력기능 추가 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
524 | WMS | 반품관리 |  |  | 반입작업 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [검수확정]-[진행상태 -반입등록]-[출력물] 선택시 출력이 안됨 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
525 | WMS | 입고관리 |  |  | 입고작업 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [출력물] "입고지시서" 출력물 추가, PDA로 "입고번호/ 상품코드, 무지라벨 팔레트번호"를 서로 매칭하기 위함(반입지시서와 같은 형태로) | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
552 | WMS | 센터운영 |  |  | 재고현황 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [유통기한별재고현황]-[출력물] " 고객사코드순, 고정로케이션순" 선택 출력가능하도록 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
566 | WMS | 출고관리 |  |  | 출고작업 | 김정욱 | BPO |  |  | 이영기 | 2015.05.15 | [출고등록일괄] 데이터 조회가 안되어 테스트가 어렵습니다. 개별은 되는데 일괄에서 조회가 안됩니다. | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
582 | WMS | 출고관리 |  |  | 피킹라벨출력 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [백화점 네슬레]-[출력물] "라벨" 출력조건이 없음 -> DLIS 참고하여 개발 * 재접수 : 재확인 부탁드립니다.(2015.05.15) | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 재접수 |  |  | 1 | 0
583 | WMS | 출고관리 |  |  | 피킹라벨출력 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [백화점 네스레] "출고단위/ 등록BOX" 기준으로 "라벨수량" 결정, 예) 등록EA 10 이면 라벨수량이 10개가 아니고 1개임 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
584 | WMS | 출고관리 |  |  | 물류바코드출력 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [출력물] - "롯데마트용라벨" 출력시 미표시됨 * 재접수 : FAIL발생합니다. (2015.05.15) | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 재접수 |  |  | 1 | 0
596 | WMS | 출고관리 |  |  | 출고내역 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [상품별출고집계내역] 조회시 FAILED, "예정, 등록, 확정, 배송, 미배송" 수량표기 방식을 -> "BOX, EX, 수량" 변경 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
597 | WMS | 출고관리 |  |  | 출고내역 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [배송처별출고집계내역] 조회시 FAILED, "예정, 등록, 확정, 배송, 미배송" 수량표기 방식을 -> "BOX, EX, 수량" 변경 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
613 | WMS | 출고관리 |  |  | 주문대체출고작업 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [주문대체등록/수정]-[신규] "저장"시 오류 발생("기타 입출고생성" 오류 메시지 발생) * 재접수 : 재고부족 상품을 출고작업 에서 가져와야 하는것 같은데 출고작업에서 부족재고가 있는데 데이터를 가져오지 못하는것 같습니다.테스트불가.(2015.05.15) | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 재접수 |  |  | 1 | 0
614 | WMS | 출고관리 |  |  | 주문대체출고작업 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [주문대체등록/수정]-[신규] "대체일자"와 "출고일자"를 일치시켜야 하지 않나요? 현재 다르게 설정할수 있음 -> "출고일자" 삭제 검토 * 재접수 : 재고부족 상품을 출고작업 에서 가져와야 하는것 같은데 출고작업에서 부족재고가 있는데 데이터를 가져오지 못하는것 같습니다.테스트불가.(2015.05.15) | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 재접수 |  |  | 1 | 0
619 | WMS | 출고관리 |  |  | 출고작업 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [조회조건] "출하확정구분' 추가 -> 기준관리의 "고객사배송처관리"에서 관리 * 재접수 : 추가안되어 있는것으로 확인 됩니다.(2015.05.15) | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 재접수 |  |  | 1 | 0
635 | WMS | 출고관리 |  |  | 출고작업 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [피킹리스트출력] 실행조건 추가 - "차량번호( )~( ), 피킹타입별로, 배차상태" * 재접수 : 차량번호는 추가 안되어 있습니다.(2015.05.15) | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 재접수 |  |  | 1 | 0
636 | WMS | 출고관리 |  |  | 출고작업 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [피킹리스트실행취소] 기능 추가 - "출고번호, 피킹ID, 배송ID, 고객사배송처, 차량별" 취소 기능 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
641 | WMS | 출고관리 |  |  | TC입/출고작업 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [출력물] 양식 - DLIS 출력물 양식중 "상품별 (차량/거래처), 차량별 (거래처/상품)(집계), 차량/거래처별 (상품), 차량별 (상품/거래처) 차량별 (위탁사상품), 위탁사상품별" 필요 * 재접수 : 출력물 양식에 추가 안되어 있습니다.(2015.05.15) | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 재접수 |  |  | 1 | 0
646 | WMS | 출고관리 |  |  | TC입/출고작업 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | "분배단계"에서 수량조정/ 분배확정시 "반출등록"정보로 자동 생성 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
649 | WMS | 출고관리 |  |  | TC입/출고작업 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | "분배확정"클릭시 거래처별 우선할당 순위에 따라서 자동 할당(분배수량 부족시), 자동할당시 일괄 "미출고구분" 선택/입력 기능도 필요 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
651 | WMS | 출고관리 |  |  | TC입/출고작업 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | ★ 전체적으로 데이터 처리가 안됨 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
652 | WMS | 출고관리 |  |  | 피킹리스트 출력물 | 김정욱 | BPO |  |  | 전찬무 | 2015.05.15 | 첨부파일 폴더 'WMS_피킹리스트 수정사항' 참고 * 재접수: 전찬무 주임과 세부적인 내용 다시 확인 부탁드립니다.(2015.05.15) | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 재접수 |  |  | 1 | 0
653 | WMS | 출고관리 |  |  | TC입/출고작업 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | 출력조건은 미배차상태에서도 출력이 되어야 함(피킹리스트 실행되면 가능) | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
657 | WMS | 출고관리 |  |  | 출고작업 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [신규]-[출고등록/수정]-[재고에서 선택]창에서 선택된 상품에 대한 전체 sum 중량(kg) 표시 *재접수 : 표시안됨..(2015.05.15) | Fail | 결함 | L1 |  | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 재접수 |  |  | 1 | 0
682 | WMS | 센터운영 |  |  | 상태(등급)변환 | 김정욱 | BPO |  |  | 이영기 | 2015.05.15 | 피자헛 재품 상태변환은 PO승인을 필요하지 않으나, 기타출고타입으로 잡혀서 PO승인 절차를 요구함 하지만,PO 승인 프로그램에서 나타나지 않음 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
684 | WMS | 출고관리 |  |  | 출고작업 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [출고등록(개별)] "실배송처코드/명" 표기 오류 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
686 | WMS | 입고관리 |  |  | 입고예정작업 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | [입고예정 등록/수정] 신규 팝업창에서 메인 화면의 입고예정일자 기준으로 "입고예정일자" 표기 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
688 | WMS | 입고관리 |  |  | 입고검근/LOT이력관리 | 김정욱 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | "이력관리 구분 3- 시리얼 입출고이력관리"으로 입고지시 데이터 존재하는데 데이터가 미조회됨 | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 종료 | 2015.05.15 |  | 1 | 0
695 | WMS | 입고관리 |  |  | 입고예정작업 | 손병진 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | 예정상태 "거래명세표" 출력기능 추가 *재접수 : 거래명세표 출력안됨. | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 재접수 |  |  | 1 | 0
697 | WMS | 입고관리 |  |  | 입고작업 | 손병진 | BPO |  |  | 김인구 | 2015.05.15 | 예정상태에서도 "거래명세표" 출력가능하도록 *재접수 : 거래명세표 출력안됨. | Fail | 결함 | L1 | 수용 | 이상곤 | 수정반영 | 2015.05.14 | 2015.05.14 | 재접수 |  |  | 1 | 0