## Sheet1
No | 구분 | 메뉴1 | 메뉴2 | 메뉴3 | 파라곤 코어 | 메시지 | UI | 그리드 | 그리드 합계 | 그리드 건수 | 엑셀 | 레포트 | 소요 시간 | 계획시작일 | 계획종료일 | 개발시작일 | 개발종료일 | 테스트시작일 | 테스트종료일 | 담당자 | 비고 | ㅏ
1 | WEB | 공통작업 | 공통작업 | PWMS Web 개발버전 서버 생성, svn 연결 | [8 empty] | 3 | 2019.07.01 | 2019.07.01 | 2019.07.01 | 2019.07.01 |  |  | 김선호
2 | WEB | 공통작업 | 공통작업 | OFV 의 파라곤 코어 적용 | [8 empty] | 1 | 2019.07.01 | 2019.07.01 | 2019.07.01 | 2019.07.01 |  |  | 김선호
3 | WEB | 공통작업 | 공통작업 | 메시지 호출 로직 변경(공통 작업 필요) | [8 empty] | 1 | 2019.07.01 | 2019.07.01 | 2019.07.01 | 2019.07.01 |  |  | 김선호
4 | WEB | 공통작업 | 공통작업 | 그리드 조회 건수 추가(공통기능) | [8 empty] | 2 | 2019.07.01 | 2019.07.02 | 2019.07.01 | 2019.07.02 |  |  | 김선호
5 | WEB | 공통작업 | 대쉬보드 | 대쉬보드 | O |  | O | [5 empty] | 1 | 2019.07.02 | 2019.07.03 | 2019.07.02 | 2019.07.03 |  |  | 김선호
6 | WEB | 공통팝업 | 물류센터 팝업 | 물류센터 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 1 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 |  |  | 김선호
7 | WEB | 공통팝업 | 구역 팝업 | 구역 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 1 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 |  |  | 김선호
8 | WEB | 공통팝업 | 존 팝업 | 존 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 1 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 |  |  | 김선호
9 | WEB | 공통팝업 | 로케이션 팝업 | 로케이션 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 1 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 |  |  | 김선호
10 | WEB | 공통팝업 | 고객사 팝업 | 고객사 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 1 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 |  |  | 김선호
11 | WEB | 공통팝업 | 공급처 팝업 | 공급처 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 1 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 |  |  | 김선호
12 | WEB | 공통팝업 | 배송처 팝업 | 배송처 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 1 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 |  |  | 김선호
13 | WEB | 공통팝업 | 제품대분류 팝업 | 제품대분류 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 1 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 |  |  | 김선호
14 | WEB | 공통팝업 | 제품중분류 팝업 | 제품중분류 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 1 | 2019.07.09 | 2019.07.09 | 2019.07.08 | 2019.07.08 |  |  | 김선호
15 | WEB | 공통팝업 | 제품소분류 팝업 | 제품소분류 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 1 | 2019.07.09 | 2019.07.09 | 2019.07.08 | 2019.07.08 |  |  | 김선호
16 | WEB | 공통팝업 | 제품 팝업 | 제품 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 2 | 2019.07.09 | 2019.07.09 | 2019.07.09 | 2019.07.09 |  |  | 김선호
17 | WEB | 공통팝업 | 세트제품 팝업 | 세트제품 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 4 | 2019.07.09 | 2019.07.09 | 2019.07.09 | 2019.07.09 |  |  | 김선호 |  | 신규
18 | WEB | 공통팝업 | 규격 팝업 | 규격 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 4 | 2019.07.10 | 2019.07.10 | 2019.07.10 | 2019.07.10 |  |  | 김선호 |  | 신규
19 | WEB | 공통팝업 | 파렛트ID 팝업 | 파렛트ID 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 4 | 2019.07.10 | 2019.07.10 | 2019.07.10 | 2019.07.10 |  |  | 김선호 |  | 신규
20 | WEB | 공통팝업 | 박스ID 팝업 | 박스ID 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 4 | 2019.07.11 | 2019.07.11 | 2019.07.11 | 2019.07.11 |  |  | 김선호 |  | 신규
21 | WEB | 공통팝업 | 권역 팝업 | 권역 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 4 | 2019.07.11 | 2019.07.11 | 2019.07.11 | 2019.07.11 |  |  | 김선호 |  | 신규
22 | WEB | 공통팝업 | 출고WAVE기준 팝업 | 출고WAVE기준 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 2 | 2019.07.12 | 2019.07.12 |  |  |  |  | 김선호
23 | WEB | 공통팝업 | 출고번호 팝업 | 출고번호 팝업 | O |  | O | O |  | O |  |  | 2 | 2019.07.12 | 2019.07.12 |  |  |  |  | 김선호
24 | WEB | 환경설정 | 시스템관리 | 코드관리 | O | O | O | O |  | O |  |  | 2 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 2019.07.03 |  |  | 김선호
25 | WEB | 환경설정 | 시스템관리 | 프로그램관리 | O | O | O | O |  | O |  |  | 2 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 2019.07.03 |  |  | 김선호
26 | WEB | 환경설정 | 시스템관리 | 메뉴관리 | O | O | O | O |  | O |  |  | 2 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 2019.07.03 | 2019.07.04 |  |  | 김선호
27 | WEB | 환경설정 | 시스템관리 | 메뉴관리 - 메뉴등록 | O | O | O | [5 empty] | 2 | 2019.07.04 | 2019.07.04 | 2019.07.04 | 2019.07.04 |  |  | 김선호
28 | WEB | 환경설정 | 시스템관리 | 권한관리 | O | O | O | O |  | O |  |  | 2 | 2019.07.04 | 2019.07.04 | 2019.07.04 | 2019.07.04 |  |  | 김선호
29 | WEB | 환경설정 | 시스템관리 | 관한관리 - 그룹등록 | O | O | O | [5 empty] | 2 | 2019.07.04 | 2019.07.04 | 2019.07.04 | 2019.07.04 |  |  | 김선호
30 | WEB | 환경설정 | 시스템관리 | 도메인관리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.07.04 | 2019.07.04 | 2019.07.04 | 2019.07.04 |  |  | 김선호
31 | WEB | 환경설정 | 시스템관리 | 스케줄러 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.07.04 | 2019.07.04 | 2019.07.04 | 2019.07.04 |  |  | 김선호
32 | WEB | 환경설정 | 시스템관리 | URL접근관리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.07.04 | 2019.07.04 | 2019.07.05 | 2019.07.05 |  |  | 김선호
33 | WEB | 환경설정 | 시스템관리 | PDA 앱 업로드 | [8 empty] | 0 | 2019.07.05 | 2019.07.05 | 2019.07.05 | 2019.07.05 |  |  | 김선호 | 제거 예정
34 | WEB | 환경설정 | 시스템관리 | 메세지관리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.07.05 | 2019.07.05 | 2019.07.05 | 2019.07.05 |  |  | 김선호 | 신규
35 | WEB | 환경설정 | 사용자관리 | 사용자정보 | O | O | O | O |  | O |  |  | 2 | 2019.07.05 | 2019.07.05 | 2019.07.08 | 2019.07.08 |  |  | 김선호 |  | 신규
36 | WEB | 환경설정 | 사용자관리 | 사용자정보 - 회원가입 | O | O | O | [5 empty] | 1 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 | 2019.07.08 |  |  | 김선호 |  | 신규
37 | WEB | 환경설정 | 사용자관리 | 물류센터설정 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.07.12 | 2019.07.12 |  |  |  |  | 김선호
38 | WEB | 환경설정 | 사용자관리 | 물류센터설정 - 물류센터검색 팝업 | O | O | O | O |  | O |  |  | 2 | 2019.07.12 | 2019.07.12 |  |  |  |  | 김선호
39 | WEB | 환경설정 | 사용자관리 | 고객사설정 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.07.12 | 2019.07.12 |  |  |  |  | 김선호
40 | WEB | 환경설정 | 운영전략관리 | 운영규칙등록 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.07.15 | 2019.07.15 |  |  |  |  | 김선호
41 | WEB | 환경설정 | 운영전략관리 | 고객별 운영규칙 설정 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.07.15 | 2019.07.15 |  |  |  |  | 김선호
42 | WEB | 환경설정 | 운영전략관리 | 고객별 운영규칙 설정 = 규칙코드 팝업 | O | O | O | O |  | O |  |  | 2 | 2019.07.15 | 2019.07.15 |  |  |  |  | 김선호
43 | WEB | 환경설정 | 운영전략관리 | LOT속성전략설정 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.07.15 | 2019.07.15 |  |  |  |  | 김선호
44 | WEB | 환경설정 | 운영전략관리 | 적치전략설정 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.07.16 | 2019.07.16 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
45 | WEB | 환경설정 | 운영전략관리 | 적치전략설정 팝업 | O | O | O | O |  | O |  |  | 4 | 2019.07.16 | 2019.07.16 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
46 | WEB | 환경설정 | 운영전략관리 | 할당전략설정 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.07.17 | 2019.07.17 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
47 | WEB | 환경설정 | 운영전략관리 | 할당전략설정 팝업 | O | O | O | O |  | O |  |  | 4 | 2019.07.17 | 2019.07.17 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
48 | WEB | 환경설정 | 운영전략관리 | 보충전략설정 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.07.18 | 2019.07.18 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
49 | WEB | 환경설정 | 운영전략관리 | 보충전략설정 팝업 | O | O | O | O |  | O |  |  | 4 | 2019.07.18 | 2019.07.18 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
50 | WEB | 환경설정 | 운영전략관리 | 출고WAVE 기준 설정 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.07.19 | 2019.07.19 |  |  |  |  | 김선호
51 | WEB | 마스터 | 마스터 | 물류센터관리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.07.19 | 2019.07.19 |  |  |  |  | 김선호
52 | WEB | 마스터 | 마스터 | 구역관리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.07.19 | 2019.07.19 |  |  |  |  | 김선호
53 | WEB | 마스터 | 마스터 | 존관리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.07.19 | 2019.07.19 |  |  |  |  | 김선호
54 | WEB | 마스터 | 마스터 | 로케이션관리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.07.22 | 2019.07.22 |  |  |  |  | 김선호
55 | WEB | 마스터 | 마스터 | 로케이션-일괄생성 팝업 | O | O | O | [5 empty] | 2 | 2019.07.22 | 2019.07.22 |  |  |  |  | 김선호
56 | WEB | 마스터 | 마스터 | 고객사관리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.07.22 | 2019.07.22 |  |  |  |  | 김선호
57 | WEB | 마스터 | 마스터 | 공급처관리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.07.22 | 2019.07.22 |  |  |  |  | 김선호
58 | WEB | 마스터 | 마스터 | 공급처등록 팝업 | O | O | O | [5 empty] | 2 | 2019.07.23 | 2019.07.23 |  |  |  |  | 김선호
59 | WEB | 마스터 | 마스터 | 배송처관리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.07.23 | 2019.07.23 |  |  |  |  | 김선호
60 | WEB | 마스터 | 마스터 | 배송처등록 팝업 | O | O | O | [5 empty] | 2 | 2019.07.23 | 2019.07.23 |  |  |  |  | 김선호
61 | WEB | 마스터 | 마스터 | 제품분류관리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.07.23 | 2019.07.23 |  |  |  |  | 김선호
62 | WEB | 마스터 | 마스터 | 제품관리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.07.24 | 2019.07.24 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
63 | WEB | 마스터 | 마스터 | 제품등록 팝업 | O | O | O | [5 empty] | 4 | 2019.07.24 | 2019.07.24 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
64 | WEB | 마스터 | 마스터 | 세트제품BOM관리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.07.25 | 2019.07.25 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
65 | WEB | 마스터 | 마스터 | 제품고정로케이션관리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.07.25 | 2019.07.25 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
66 | WEB | 마스터 | 마스터 | 규격관리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.07.26 | 2019.07.26 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
67 | WEB | 마스터 | 마스터 | 팔레트ID관리 | O | O | O | O |  | O | O | O | 4 | 2019.07.26 | 2019.07.26 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
68 | WEB | 마스터 | 마스터 | 팔레트ID-일괄생성 팝업 | O | O | O | [5 empty] | 4 | 2019.07.29 | 2019.07.29 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
69 | WEB | 마스터 | 마스터 | 박스ID관리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.07.29 | 2019.07.29 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
70 | WEB | 마스터 | 마스터 | 박스ID-일괄생성 팝업 | O | O | O | [5 empty] | 4 | 2019.07.30 | 2019.07.30 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
71 | WEB | 마스터 | 마스터 | 권역관리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.07.30 | 2019.07.30 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
72 | WEB | 입고관리 | 입고관리 | 입하예정등록 | O | O | O | O | O | O | O |  | 5 | 2019.07.08 | 2019.07.08 |  |  |  |  | 이종혁
73 | WEB | 입고관리 | 입고관리 | 입하예정등록 팝업 | O | O | O | O | O | O |  |  | 3 | 2019.07.08 | 2019.07.08 |  |  |  |  | 이종혁
74 | WEB | 입고관리 | 입고관리 | 입하승인 | O | O | O | O | O | O | O |  | 8 | 2019.07.09 | 2019.07.09 |  |  |  |  | 이종혁
75 | WEB | 입고관리 | 입고관리 | 입하검수 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8 | 2019.07.10 | 2019.07.10 |  |  |  |  | 이종혁
76 | WEB | 입고관리 | 입고관리 | 입고지시 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8 | 2019.07.11 | 2019.07.11 |  |  |  |  | 이종혁
77 | WEB | 입고관리 | 입고관리 | 입고적치 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8 | 2019.07.12 | 2019.07.12 |  |  |  |  | 이종혁
78 | WEB | 입고관리 | 입고관리 | 입고시리얼 | O | O | O | O |  | O |  |  | 4 | 2019.07.15 | 2019.07.15 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
79 | WEB | 입고관리 | 입고관리 | 공급처별 입고조회 | O | O | O | O | O | O | O |  | 4 | 2019.07.15 | 2019.07.15 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
80 | WEB | 입고관리 | 입고관리 | 제품별 입고조회 | O | O | O | O | O | O | O |  | 4 | 2019.07.16 | 2019.07.16 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
81 | WEB | 입고관리 | 입고관리 | 입고진행 조회 | O | O | O | O | O | O | O |  | 4 | 2019.07.16 | 2019.07.16 |  |  |  |  | 이종혁
82 | WEB | 입고관리 | 입고관리 | 이고의뢰등록 | O | O | O | O | O | O | O |  | 5 | 2019.07.17 | 2019.07.17 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
83 | WEB | 입고관리 | 입고관리 | 이고의뢰등록 팝업 | O | O | O | O | O | O |  |  | 3 | 2019.07.17 | 2019.07.17 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
84 | WEB | 출고관리 | 출고관리 | 출고예정등록 | O | O | O | O | O | O | O |  | 5 | 2019.07.18 | 2019.07.18 |  |  |  |  | 이종혁
85 | WEB | 출고관리 | 출고관리 | 출고예정등록 팝업 | O | O | O | O | O | O |  |  | 3 | 2019.07.18 | 2019.07.18 |  |  |  |  | 이종혁
86 | WEB | 출고관리 | 출고관리 | 출고승인 | O | O | O | O | O | O | O |  | 5 | 2019.07.19 | 2019.07.19 |  |  |  |  | 이종혁
87 | WEB | 출고관리 | 출고관리 | 배분조정 팝업 | O | O | O | O | O | O | O |  | 3 | 2019.07.19 | 2019.07.19 |  |  |  |  | 이종혁
88 | WEB | 출고관리 | 출고관리 | 출고WAVE | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.07.22 | 2019.07.22 |  |  |  |  | 이종혁
89 | WEB | 출고관리 | 출고관리 | 출고WAVE-생성 팝업 | O | O | O | [5 empty] | 4 | 2019.07.22 | 2019.07.22 |  |  |  |  | 이종혁
90 | WEB | 출고관리 | 출고관리 | 출고지시 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8 | 2019.07.23 | 2019.07.23 |  |  |  |  | 이종혁
91 | WEB | 출고관리 | 출고관리 | 출고피킹 | O | O | O | O | O | O | O |  | 8 | 2019.07.24 | 2019.07.24 |  |  |  |  | 이종혁
92 | WEB | 출고관리 | 출고관리 | 출고상차 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8 | 2019.07.25 | 2019.07.25 |  |  |  |  | 이종혁
93 | WEB | 출고관리 | 출고관리 | 출고확정 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8 | 2019.07.26 | 2019.07.26 |  |  |  |  | 이종혁
94 | WEB | 출고관리 | 출고관리 | 출고시리얼 | O | O | O | O |  | O |  |  | 4 | 2019.07.29 | 2019.07.29 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
95 | WEB | 출고관리 | 출고관리 | 배송완료 | O | O | O | O | O | O | O |  | 4 | 2019.07.29 | 2019.07.29 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
96 | WEB | 출고관리 | 출고관리 | 배송처별 출고조회 | O | O | O | O | O | O | O |  | 4 | 2019.07.30 | 2019.07.30 |  |  |  |  | 이종혁 | 일반 조회로 변경 | 신규
97 | WEB | 출고관리 | 출고관리 | 제품별 출고조회 | O | O | O | O | O | O | O |  | 4 | 2019.07.30 | 2019.07.30 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
98 | WEB | 출고관리 | 출고관리 | 미배송 출고조회 | [8 empty] | 6 | 2019.07.31 | 2019.07.31 |  |  |  |  | 이종혁 | 화면 에러 | 신규
99 | WEB | 출고관리 | 출고관리 | 출고진행현황 | O | O | O | O | O | O | O |  | 2 | 2019.07.31 | 2019.07.31 |  |  |  |  | 이종혁
100 | WEB | 반품관리 | 반입관리 | 반입예정등록 | O | O | O | O | O | O | O | O | 6 | 2019.08.01 | 2019.08.01 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
101 | WEB | 반품관리 | 반입관리 | 반입예정등록 팝업 | O | O | O | O | O | O |  |  | 2 | 2019.08.01 | 2019.08.01 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
102 | WEB | 반품관리 | 반입관리 | 반입검수 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8 | 2019.08.02 | 2019.08.02 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
103 | WEB | 반품관리 | 반입관리 | 반입적치 | O | O | O | O | O | O | O |  | 8 | 2019.08.05 | 2019.08.05 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
104 | WEB | 반품관리 | 반입관리 | 반입내역조회 | O | O | O | O | O | O |  |  | 3 | 2019.08.06 | 2019.08.06 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
105 | WEB | 반품관리 | 반출관리 | 반출예정등록 | O | O | O | O | O | O | O |  | 5 | 2019.08.06 | 2019.08.06 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
106 | WEB | 반품관리 | 반출관리 | 반출예정등록 팝업 | O | O | O | O | O | O |  |  | 8 | 2019.08.07 | 2019.08.07 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
107 | WEB | 반품관리 | 반출관리 | 반출지시 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8 | 2019.08.08 | 2019.08.08 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
108 | WEB | 반품관리 | 반출관리 | 반출피킹확정 | O | O | O | O | O | O | O |  | 5 | 2019.08.09 | 2019.08.09 |  |  |  |  | 이종혁 | 화면에러 | 신규
109 | WEB | 반품관리 | 반출관리 | 반출내역조회 | O | O | O | O | O | O |  |  | 3 | 2019.08.09 | 2019.08.09 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
110 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 재고이동처리 | O | O | O | O | O | O | O | O | 6 | 2019.07.31 | 2019.07.31 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
111 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 재고이동- 수시이동 팝업 | O | O | O | O | O | O |  |  | 2 | 2019.07.31 | 2019.07.31 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
112 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 재고조정처리 | O | O | O | O | O | O | O |  | 6 | 2019.08.01 | 2019.08.01 |  |  |  |  | 김선호
113 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 재고조정 등록 팝업 | O | O | O | O | O | O |  |  | 2 | 2019.08.01 | 2019.08.01 |  |  |  |  | 김선호
114 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 제품코드변경처리 | O | O | O | O | O | O | O | O | 6 | 2019.08.02 | 2019.08.02 |  |  |  |  | 김선호
115 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 제품코드변경 등록 팝업 | O | O | O | O | O | O |  |  | 2 | 2019.08.02 | 2019.08.02 |  |  |  |  | 김선호
116 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 제품상태변경처리 | O | O | O | O | O | O | O | O | 6 | 2019.08.05 | 2019.08.05 |  |  |  |  | 김선호
117 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 제품상태변경 등록 팝업 | O | O | O | O | O | O |  |  | 2 | 2019.08.05 | 2019.08.05 |  |  |  |  | 김선호
118 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 제품LOT변경처리 | O | O | O | O | O | O | O | O | 6 | 2019.08.06 | 2019.08.06 |  |  |  |  | 김선호
119 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 제품LOT변경 등록 팝업 | O | O | O | O | O | O |  |  | 2 | 2019.08.06 | 2019.08.06 |  |  |  |  | 김선호
120 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 파렛트변경처리 | O | O | O | O | O | O | O |  | 6 | 2019.08.07 | 2019.08.07 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
121 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 파렛트변경 등록 팝업 | O | O | O | O | O | O | O |  | 2 | 2019.08.07 | 2019.08.07 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
122 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 재고보류해제 | O | O | O | O | O | O | O |  | 6 | 2019.08.08 | 2019.08.08 |  |  |  |  | 김선호
123 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 재고보류해제 등록 팝업 | O | O | O | O | O | O |  |  | 2 | 2019.08.08 | 2019.08.08 |  |  |  |  | 김선호
124 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 유통가공처리 | O | O | O | O | O | O | O | O | 6 | 2019.08.09 | 2019.08.09 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
125 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 유통가공 조립등록 팝업 | O | O | O | O | O | O |  |  | 2 | 2019.08.09 | 2019.08.09 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
126 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 유통가공 해체등록 팝업 | O | O | O | O | O | O |  |  | 2 | 2019.08.12 | 2019.08.12 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
127 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 재고실사처리 | O | O | O | O | O | O | O | O | 6 | 2019.08.12 | 2019.08.12 |  |  |  |  | 김선호
128 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 재고실사 대상생성 팝업 | O | O | O |  | O |  |  |  | 4 | 2019.08.13 | 2019.08.13 |  |  |  |  | 김선호
129 | WEB | 재고관리 | 재고처리 | 재고수불 이월 | O | O | O | O | O | O |  |  | 4 | 2019.08.13 | 2019.08.13 |  |  |  |  | 김선호
130 | WEB | 재고관리 | 재고조회 | 재고현황-제품 | O | O | O | O | O | O | O |  | 4 | 2019.08.19 | 2019.08.19 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
131 | WEB | 재고관리 | 재고조회 | 재고현황-로케이션 | O | O | O | O | O | O | O |  | 4 | 2019.08.19 | 2019.08.19 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
132 | WEB | 재고관리 | 재고조회 | 재고현황-LOT | O | O | O | O | O | O | O |  | 4 | 2019.08.20 | 2019.08.20 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
133 | WEB | 재고관리 | 재고조회 | 재고현황-통합재고 | O | O | O | O | O | O | O |  | 4 | 2019.08.20 | 2019.08.20 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
134 | WEB | 재고관리 | 재고조회 | 임박재고현황 | O | O | O | O | O | O | O |  | 4 | 2019.08.21 | 2019.08.21 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
135 | WEB | 재고관리 | 재고조회 | 체화재고현황 | O | O | O | O | O | O | O |  | 4 | 2019.08.21 | 2019.08.21 |  |  |  |  | 김선호 |  | 신규
136 | WEB | 재고관리 | 재고조회 | 일자별수불 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.08.20 | 2019.08.20 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
137 | WEB | 재고관리 | 재고조회 | 기간별 수불 | O | O | O | O | O | O | O |  | 4 | 2019.08.20 | 2019.08.20 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
138 | WEB | 재고관리 | 재고조회 | 제품별 수불 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.08.21 | 2019.08.21 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
139 | WEB | 재고관리 | 재고조회 | 제품별입출고현황 | [8 empty] | 2 | 2019.08.21 | 2019.08.21 |  |  |  |  | 이종혁 | 화면 에러 | 신규
140 | WEB | 재고관리 | 재고조회 | 재고입출고 이력 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.08.21 | 2019.08.21 |  |  |  |  | 이종혁 |  | 신규
141 | WEB | 인터페이스 | 인터페이스 | 체크항목등록 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.08.12 | 2019.08.12 |  |  |  |  | 이종혁
142 | WEB | 인터페이스 | 인터페이스 | 코드매핑등록 | O | O | O | O |  | O | O |  | 2 | 2019.08.12 | 2019.08.12 |  |  |  |  | 이종혁
143 | WEB | 인터페이스 | 인터페이스 | 레이아웃매핑등록 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.08.12 | 2019.08.12 |  |  |  |  | 이종혁
144 | WEB | 인터페이스 | 인터페이스 | 레이아웃매핑등록 팝업 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.08.13 | 2019.08.13 |  |  |  |  | 이종혁
145 | WEB | 인터페이스 | 인터페이스 | 수정플래그 정보 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.08.13 | 2019.08.13 |  |  |  |  | 이종혁 | 화면 에러 | 신규
146 | WEB | 인터페이스 | 인터페이스 | 수신처리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.08.19 | 2019.08.19 |  |  |  |  | 이종혁
147 | WEB | 인터페이스 | 인터페이스 | 송신처리 | O | O | O | O |  | O | O |  | 4 | 2019.08.19 | 2019.08.19 |  |  |  |  | 이종혁

## Sheet2
화면 UI 변경 - 마스터(23p)
화면 UI 변경 - 입고관리(12p)
화면 UI 변경 - 출고관리(18p)
화면 UI 변경 - 반품관리-반입관리(5p)
화면 UI 변경 - 반품관리-반출관리(5p)
화면 UI 변경 - 재고관리-재고처리(21p)
화면 UI 변경 - 재고관리-재고조회(11p)
화면 UI 변경 - 인터페이스(8p)
전체 업무 프로세스 테스트(통합테스트)
전체 업무 프로세스 테스트(통합테스트)
업무 프로세스 정리(테스트)
OFV PDA 기능 및 업무 프로세스 정리(테스트)
OFV WEB 기능 적용
레포트 작업
메시지관리 메뉴 추가
파라곤 코어 업그레이드에 따른 변경 | 1
메시지 호출 로직 변경 (공통 작업 필요) | 2
엑셀 | 4
그리드 합계 | 4
검색조건 UI | 3
화면 사이즈조정(스크롤) | 4
그리드 캡션 추가 | 4
그리드 조회 건수 추가(공통 작업 필요) | 4
레포트 작업 | 5
화면 단위 에러 리스트 작성